

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

# ТОГТООЛ

2021 оны 07 сарын 01 өдөр Дугаар 56 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

**Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны**

**төлөвлөгөө батлах тухай**

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2.Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнөөс улсын төсвөөс санхүүжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг хэрэгжих суурь нөхцөл, хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд тусгагдсан төсвийн тусгай шаардлага, төсвийн орлогын нөхцөл байдалтай уялдуулан Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

3.Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс жигд ханган зохион байгуулж, түүний биелэлтийг бүтэн жилээр гаргаж, Улсын Их Хуралд танилцуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

4.“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай”Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/ болон холбогдох бусад байгууллагад үүрэг болгосугай.

5.Энэ тогтоолыг 2021 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны

56 дугаар тогтоолын хавсралт

**МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилт /бодлогын үндэслэл/** | **Төсөл, арга хэмжээ** | **Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт** | | **2022 онд шаардлагатай хөрөнгө** | | **Үндсэн хариуцагч** | **Хамтран**  **хариуцагч** |
| **Суурь түвшин** | **Зорилтот түвшин** | **Хөрөнгийн хэмжээ /сая төгрөг/** | **Эх үүсвэр** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Бүлэг 1.“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого** | | | | | | | | |
| **Зорилго 1.1.“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | МУТЖҮЧ-2.4.1,  ЗГҮАХ-1.1.2 | Монгол Улсад тархаж байгаа коронавируст халдварын геномын дараалал, бүтцийг тодорхойлох, вакцинжуулалтын дараах дархлаа тогтцын байдлыг үнэлж, дархлаа тогтох хугацааг тодорхойлох | Судалгааны ажил эхлэх шатанд байна. | Монгол Улсад тархаж байгаа коронавируст халдварын геномын дараалал, бүтцийг тодорхойлсон байна. Вакцинжуулалтын дараах дархлаа тогтцын байдлыг үнэлж, дархлаа тогтох хугацааг тодорхойлсон байна. | 600.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 1.1.2 | МУТЖҮЧ-2.4.1,  ЗГҮАХ-1.1.3 | Хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг бүрдүүлэх | Нөөцийн бэлэн байдлыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тус бүрээр тухай бүрд тооцон гаргаж байна. | Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн нөөцийн бэлэн байдлын үнэлгээ хийгдэж, нөөцийг шинэчилж сэлгэсэн байна. | - | - | Эрүүл мэндийн сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 1.1.3 | МУТЖҮЧ-2.2.1,  ЗГҮАХ-1.1.3 | Зоонозын өвчин судлалын төвийг 2 аймагт, хил дагуух 10 боомтод тандалтын нэгжийгтус тусбайгуулах | Тооцоо,судалгаа хийгдсэн. | Зоонозын өвчин судлалын төвийг2 аймагт, хил дагуух 10 боомтод тандалтын нэгжийгбайгуулсан байна. | 1,220.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 1.1.4 | МУТЖҮЧ-2.2.1,  ЗГҮАХ-1.1.3 | Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн агуулах шинэчлэн барих барилгын ажлыг эхлүүлж, 30 хувьд хүргэх | 0 хувь | Агуулахын барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. | 1,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 1.1.5 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-1.1.3 | 5 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх төхөөрөмжөөр хангаж, ашиглалтад оруулах | 6 аймагт полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх молекул биологийн лаборатори байгуулагдсан. | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх төхөөрөмжөөр бүрэн хангаж, шинээр 5 аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх төхөөрөмжтэй болгож, лабораторийн чадавхыг нэмэгдүүлсэн байна. | 1,500.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 1.1.6 | МУТЖҮЧ-2.1.10,  ЗГҮАХ-1.1.12 | Ерөнхий боловсролын 100 сургуульд сургалтын удирдлагын системийг нэвтрүүлж, цахим хичээлийн санг сонголттойгоор бүрдүүлэх | Ерөнхий боловсролын 45 сургуульд сургалтын удирдлагын системийг туршсан. | Ерөнхий боловсролын 100 сургуульд үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхэлсэн байна. | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 1.1.7 | ЗГҮАХ-1.1.7 | Цар тахлаас үүдсэн эдийн засаг, нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх хүндрэлийг даван туулахад чиглэсэн хөтөлбөрийн зээлийг Азийн хөгжлийн банктай хэлэлцэн тохирч, идэвхтэй хамтран ажиллах | I үе шат буюу 100.0 сая ам.доллар | Төсвийн тогтвортой байдлыг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эх үүсвэрийг хүлээж авсан байна. | 296,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Сангийн сайд | - |
| 1.1.8 | ЗГҮАХ-1.1.10 | Улсын төсөв, Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны эх  үүсвэр, гадаад хөнгөлөлттэй зээлээс Засгийн газрын  тусгай сан, төрийн өмчит хуулийн этгээдэд эргэн  төлөгдөх нөхцөлтэй олгосон өр авлагыг барагдуулах | I үе шат буюу 100.0 сая ам.доллар | Засгийн газрын эх үүсвэрээр олгосон ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасыг банк, санхүүгийн байгууллагад худалдан эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх, дампуурсан банкууд дээрх улсын төсвийн авлагын асуудлаар Монголбанк, банкуудын эрх хүлээн авагчидтай хамтран ажиллаж, хууль, журмын дагуу шийдвэрлүүлж, Төрийн орон сууцны корпораци болон Засгийн газрын тусгай сангуудаас улсын төсөвт төлөх өглөгийг бууруулсан байна. | - | - | Сангийн сайд | - |
| **Бүлэг 2.Хүний хөгжлийн бодлого** | | | | | | | | |
| **Зорилго 2.1.Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.1.3 | Зүрх судасны төвийн барилгын ажлыг эхлүүлэх | Барилгын зураглал, техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. | 40,000.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.2 | МУТЖҮЧ-2.2.3, ЗГҮАХ-2.1.3 | Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төвийн барилгын ажлыг эхлүүлэх; Төв ашиглалтад ороход шаардлагатай нөөцийн тооцооллыг хийх | 0 хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. Төв ашиглалтад ороход шаардлагатай нөөцийн /хүний нөөц, тоног төхөөрөмж, бусад/тооцооллыг хийсэн байна. | 40,000.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.3 | МУТЖҮЧ-2.2.3, ЗГҮАХ-2.1.3 | Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх | Барилгын зураглал, техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн. Газрын асуудал баталгаажсан. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. | 8,000.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.4 | МУТЖҮЧ-2.2.3, ЗГҮАХ-2.1.3 | Геронтологийн төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 46 хувьтай байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 5,600.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд |  |
| 2.1.5 | МУТЖҮЧ-2.2.4, ЗГҮАХ-2.1.4 | Орон нутагт яаралтай тусламжийн 10 цэг байгуулах | Орон нутагт яаралтай тусламжийн цэг байхгүй. | Орон нутагт шаардлагатай 10 цэгт яаралтай тусламжийн цэг байгуулсан байна. | 5,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 2.1.6 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.1.3 | Баянзүрх дүүрэгт барих 300 ортой эмнэлгийн барилгын зураг, төсвийг хийж, барилгын ажлыг эхлүүлэх | Төсөл, тооцоолол батлагдсан. | Зураг, төсөв хийгдэж, барилгын ажил эхэлсэн байна. | - | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.7 | МУТЖҮЧ-2.2.6,  ЗГҮАХ-2.1.6 | Эрүүл мэндийн салбарын 26 байгууллагад мэдээллийн сүлжээний дэд бүтэц бий болгох | 48 байгууллагын сүлжээний дэд бүтцийн санхүүжилтийг бүрэн шийдвэрлэсэн. | 26 байгууллага сүлжээний дэд бүтэцтэй болсон байна. | 700.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| 2.1.8 | МУТЖҮЧ-2.2.6,  ЗГҮАХ-2.1.6 | Эрүүл мэндийн байгууллагын 50 хувьд мэдээлэл солилцооны платформ нэвтрүүлэх | Мэдээлэл солилцооны платформ нэвтрээгүй. | Эрүүл мэндийн байгууллагын 50 хувьд мэдээлэл солилцооны платформ нэвтэрсэн байна. | 9,800.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| 2.1.9 | МУТЖҮЧ-2.2.6,  ЗГҮАХ-2.1.6 | Дүрс архивлан хадгалах, дамжуулах /PACS/ нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх | Эрүүл мэндийн байгууллагад PACS систем ашиглаж эхлээгүй. | Эрүүл мэндийн байгууллагуудад PACS систем бүрэн ашиглагдаж эхэлсэн байна. | 5,800.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.10 | МУТЖҮЧ-2.2.6,  ЗГҮАХ-2.1.6 | Лавлагаа шатлалын 4 эрүүл мэндийн байгууллага, 15 аймгийн А зэрэглэлийн сумын эрүүл мэндийн төвд телемедицин нэвтрүүлэх | Эрүүл мэндийн 29 байгууллагад телемедицин ашиглах боломж бүрдсэн. | Лавлагаа шатлалын 4 эрүүл мэндийн байгууллага, 15 аймгийн А зэрэглэлийн сумын эрүүл мэндийн төвд телемедицин нэвтэрсэн байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.11 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.1.6 | Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо болон тусламж, үйлчилгээний тариф тогтооход ашиглах зорилгоор тусламж, үйлчилгээний өртгийн бүртгэлийн цахим тогтолцоог эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх | Төлөвлөлтийн шатанд байна. | Эрүүл мэндийн байгууллагын 20 хувьд цахим бүртгэлийн тогтолцоо нэвтэрсэн байна. | 600.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.12 | МУТЖҮЧ-2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.7 | Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх | Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн хамрагдалт 94.2 хувьтай байна. | Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн хамрагдалт 95 хувьд хүрсэн байна. | - | - | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.13 | МУТЖҮЧ-2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.7 | Олон улсын эмнэлзүйн удирдамжийн цахим санг нэвтрүүлэх | Цахим санг нэвтрүүлэх гэрээг олон улсын байгууллагатай байгуулсан. | Олон улсын эмнэлзүйн удирдамжийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлсэн байна. | 1,400.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.14 | МУТЖҮЧ-2.2.7, ЗГҮАХ-2.1.8 | Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад эмийн аюулгүй байдлын цахим бүртгэл, хяналтын нэгдсэн программ хангамж нэвтрүүлэх | Төлөвлөлтийн шатанд байна. | Эмийн аюулгүй байдлын цахим бүртгэл, хяналтад эм ханган нийлүүлэх байгууллага 100 хувь хамрагдсан байна. | - | - | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.15 | МУТЖҮЧ-2.2.7, ЗГҮАХ-2.1.8 | Нянгийн тэсвэржилтийн сүлжээнд бүх аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг холбож, мэдээллийн санг бүрдүүлэх | 8 аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лаборатори сүлжээнд холбогдсон. | 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг сүлжээнд холбогдож, нянгийн тэсвэржилтийн талаарх мэдээллээ өгч хэвшсэн байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.16 | МУТЖҮЧ-2.2.7, ЗГҮАХ-2.1.8 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалах хэрэгслийг эх орондоо үйлдвэрлэдэг болоход түүхий эдийг татвараас чөлөөлөх хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл дотоодын зах зээлийн 1.4 хувийг эзэлж байна. | Хууль, эрх зүйн орчин бүрдэж, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн дотоодын зах зээлд эзлэх хувь нэмэгдсэн байна. | - | - | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.17 | МУТЖҮЧ-2.2.8, ЗГҮАХ-2.1.9 | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын сүлжээг бий болгон, чадавхыг бэхжүүлэх | Төгсөлтийн дараах сургалтыг 2 бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд явуулж байна. | Шинээр 3 бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд төгсөлтийн дараах сургалт явуулдаг болсон байна. | 250.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 2.1.18 | МУТЖҮЧ-2.2,  ЗГҮАХ-2.1.13 | Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний багцыг оновчтой болгож, гүйцэтгэлийн шалгуурын дагуу тусламж, үйлчилгээ, иргэнийг дагасан гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг нэвтрүүлэх | 4 багцыг тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэх хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн. | Бүх өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд нэвтрүүлж эхэлнэ. | 250.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.19 | МУТЖҮЧ-2.2.2, ЗГҮАХ-2.1.1 | “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Төлөвлөлтийн шатанд байна. | Арга хэмжээний хэрэгжилт 40 хувьд хүрсэн байна. | 3,000.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.20 | МУТЖҮЧ-2.2.2,  ЗГҮАХ-2.1.1 | “Хавдрын эсрэг” арга хэмжээг эхлүүлж, хүн амын дунд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах | Төлөвлөлтийн шатанд байна. | Хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үзлэгийн хамралтын түвшин 30 хувьд хүрсэн байна. | 600.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.21 | МУТЖҮЧ-2.2.2, ЗГҮАХ-2.1.1 | “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, элэгний делта вирустэй иргэдийг эмчилгээнд хамруулах | Төлөвлөлтийн шатанд байна. | Арга хэмжээний хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна. | 13,000.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.22 | МУТЖҮЧ-2.2.2, ЗГҮАХ-2.1.1 | “Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Төлөвлөлтийн шатанд байна. | Арга хэмжээний хэрэгжилт 70 хувьд хүрсэн байна. | 200.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.23 | ЗГҮАХ-2.1.4 | Лавлагаа шатлалын 11 эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай тусламжийн чадавхыг сайжруулж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах | Чадавх бэхжүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүлэх шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн тооцоо,судалгаа бүрэн хийгдсэн. | Лавлагаа шатлалын 11 эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай тусламжийн чадавх бэхэжсэн байна. | 8,100.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.24 | МУТЖҮЧ-2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.7 | Эрүүл мэндийн даатгалыг цахимжуулах | Эрүүл мэндийн байгууллагуудад e-health, h-info, health.gov.mn программуудыг ашиглаж байна. | Эрүүл мэндийн даатгалын цахим тогтолцоог бий болгож, бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг холбоно. | 300.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| 2.1.25 | МУТЖҮЧ-2.2.1,  ЗГҮАХ-2.1.3 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн цогцолбор салбарII-ыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх | Барилгын зураглал хийгдсэн. | Цогцолбор салбар II-ын барилга баригдаж эхэлсэн байна. | 600.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.26 | ЗГҮАХ-2.1.9 | Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | - | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 хувьд хүрсэн байна. | 933.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга |
| 2.1.27 | МУТЖҮЧ-2.2.5,  ЗГҮАХ-2.1.7 | Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг байгуулах | - | Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг даатгалын санхүүжилтийн 8 хувиар байгуулсан байна. | 40,000.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.28 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.1.3 | Хавдар судлалын үндэсний төвийн салбарII-ыг байгуулах ажлын зураг, төсвийг боловсруулах | Газар шийдэгдсэн. Ажлын даалгавар хийгдсэн. | Зураг, төсөв хийгдэж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. | 3,000.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.29 | МУТЖҮЧ-2.2, ЗГҮАХ-2.1.14 | Эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагуудыг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох | Ариун цэврийн төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн системд холбогдсон эрүүл мэндийн байгууллагын тоо-98. | 3 аймгийн нийт 15 сумын эрүүл мэндийн төвийг үе шаттайгаар орчин үеийн нүхэн жорлон, ариун цэврийн байгууламжтай болгосон байна. | 423.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн сайд | Барилга, хот байгуулалтын сайд |
| 2.1.30 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-1.1.3 | “Ковид-19” халдварт вирусийн эмчилгээнд нэн шаардлагатай уушги орлуулагч ЭКМО аппаратын тоог нэмэгдүүлэх | Улсын хэмжээнд 2 ЭКМО аппарат ашиглаж байна. | Уушги орлуулагч ЭКМО аппарат худалдан авч эмчилгээнд ашигласнаар тусламж, үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна. | 750.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| 2.1.31 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.1.12 | Аймаг, сумын эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламж, дэд бүтцийн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хийх | Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжсэн. | Тэгш, хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ. | 8,750.0 | Улсын төсөв | Эрүүл мэндийн сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 2.1.32 | МУТЖҮЧ-2.2.3,  ЗГҮАХ-2.1.11 | Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын өргөтгөл барих | Азийн хөгжлийн банкны төсөл батлагдсан. | Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэсэн байна. | 5,137.5 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрүүл мэндийн сайд | - |
| **Зорилго 2.2.Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | МУТЖҮЧ-3.5.2, ЗГҮАХ-2.2.3 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолборын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх | Газар, зураг төсөл бэлэн болсон. | Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. | 25,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Ерөнхий сайд | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд |
| 2.2.2 | МУТЖҮЧ-3.5.2, ЗГҮАХ-2.2.3 | Нийслэлийн усан бассейн бүхий спортын цогцолборын ажлыг үргэлжлүүлж, Баянзүрх, Налайх дүүргийн спортын цогцолборыг ашиглалтад оруулах | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл90-95 хувьтай байна. | Спортын цогцолборыг ашиглалтад оруулсан байна. | 3,400.0 | Улсын төсөв | Ерөнхий сайд | - |
| **Зорилго 2.3.Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 2.3.1 | МУТЖҮЧ-2.1.8, ЗГҮАХ-2.3.9 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан хөдөөгийн 113 цэцэрлэг, 176 сургууль, 121 дотуур байрыг шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангах | Санхүүжилт шийдвэрлэгдсэн. | 113 цэцэрлэг, 176 сургууль, 121 дотуур байр төвлөрсөн болон бие даасан ариун цэврийн байгууламжтай болсон байна. | 50,000.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.2 | МУТЖҮЧ-2.1.1, ЗГҮАХ-2.3.2 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, 50 гэр бүлэг байгуулж, хувилбарт сургалтад 500 хүүхэд нэмж хамруулах;  24 цагийн 10 бүлэг нээж 250 хүүхдийг шинээр хамруулах | Хувилбарт сургалтад 17141 хүүхэд хамрагдсан.  32 цэцэрлэгийн 24 цагийн 77 бүлэгт 2226 хүүхэд хамрагдсан.  Нийт хамран сургалт 93.4 хувьтай байна. | Шинээр 50гэр бүлэг байгуулж, хувилбарт сургалтад 500 хүүхэд,  24 цагийн 10 бүлэг шинээр нээж 250 хүүхэд нэмж хамруулсан байна.  Хамран сургалтыг 95 хувьд хүргэсэн байна. | 13,645.3 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.3 | МУТЖҮЧ-2.1.2, ЗГҮАХ-2.3.3 | Бага, дунд боловсролын чанарын болон суралцагчийн сургалтын ахиц, дэвшлийн үнэлгээг тогтмол хийж, хоцрогдлыг арилгах цогц төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Бага ангид суралцагчдын унших чадварын түвшин 37.5 хувь,  бичих чадварын түвшин 37.5 хувь,  математик чадварын түвшин 53.3 хувь,  дунд ангийн суралцагчдын ерөнхий чадварын түвшин 37.5 хувь,  ахлах ангийн суралцагчдын  сонгон судалсан хичээлийн эзэмшилтийн түвшин 31.9 хувь байна. | Суралцагчдын сурлагын амжилтын өсөлт 10 хувь болсон байна.  Бага ангийн суралцагчдын унших, бичих, математик чадварын, дунд  ангийн суралцагчдын  ерөнхий чадварын, ахлах ангийн суралцагчдын сонгон судалсан хичээлийн эзэмшилтийн түвшин өмнөх онтой харьцуулбал тус тус 5-10 хувиар өссөн байна. | 600.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.4 | МУТЖҮЧ-2.1.2, ЗГҮАХ-2.3.3 | Сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын /PISA/ үнэлгээнд хамрагдах | Судалгаанд хамрагдах бэлтгэлийг ханган туршилт,шалгалтуудыг эхлүүлсэн. Хэрэгжилт 30 хувьтай байна. | Үнэлгээнд 100 хувь хамрагдсан байна. | 5,415.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.5 | МУТЖҮЧ-2.1.3, ЗГҮАХ-2.3.4 | Эх хэлний сургалтын чанарыг дээшлүүлж, монгол бичгийн сургалт, судалгаа, хэрэглээний орчныг сайжруулах | Монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарын үнэлгээг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хийсэн. | Монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарын үнэлгээнд дунд, ахлах анги төгсөгчдийг хамруулсан байна. Монгол бичгийн хэвлэмэл болон цахим сурах бичиг, гарын авлагыг боловсруулж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангасан байна. | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.6 | МУТЖҮЧ-2.1.3, ЗГҮАХ-2.3.4 | Үндэстний цөөнх монгол хэл болон эх хэлээр боловсрол эзэмших, соёл, зан заншлаа өвлөх боломжийг бүрдүүлж, хос хэлний сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | Гадаад улсад амьдарч байгаа хүүхдэд зориулсан вебэд суурилсан цахим сурах бичиг 1-ийг боловсруулсан. | Монгол хэл, эх хэлний сургалтын хөтөлбөрийг туршиж, хэлэлцүүлэнсайжруулж, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулсан байна. | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.7 | МУТЖҮЧ-2.1.3, ЗГҮАХ-2.3.4 | Хүүхдийн ялгаатай онцлог, суралцах чадамжид суурилан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үнэлгээний арга зүйг боловсронгуй болгох | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд тэгш хамруулах журам батлагдсан. Хэрэгжилт 25 хувьтай байна. | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийн онцлог, суралцах чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, багш нарыг арга зүйгээр хангаж хэрэгжүүлсэн байна. Хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна. | 60.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.8 | МУТЖҮЧ-2.1.7, ЗГҮАХ-2.3.8 | Багш мэргэжлийн стандартыг батлуулж, “Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | -Багш бэлтгэх их, дээд сургууль болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, судлаачдын хамтарсан судалгаанд санхүүжилт олгохоор судалж эхэлсэн.    -Монтёр багштай сургууль, цэцэрлэгийн тоо-0;  -Монтёр багштай хамтран хөгжиж байгаа багшийн хувь-0;  -Багшийн ажлын гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлсний тогтолцоо бүрдээгүй. | -Багш  бэлтгэх их, дээд сургууль болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, судлаачдын хамтарсан судалгаанд санхүүжилт  олгосон байна.  -10 аймаг, 5 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль ментор багштай болсон байна.  -Нийт багш нарын 44.7 хувь ментор багштай хамтран хөгжих боломж бүрдсэн байна.  -Гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлсний хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. | 150.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.9 | МУТЖҮЧ-2.1.7, ЗГҮАХ-2.3.8 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийг ялгаатай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр мэргэшүүлж, цэцэрлэгт ээлжийн багш ажиллуулах | Ерөнхий боловсролын сургууль дээр байгуулагдсан “Хүүхэд хөгжлийн загвар танхим”-д ажиллах багш, удирдах ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтад 100, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллахад чадавхжуулах” сургалтад 100, нийт 200 багшийг мэргэшүүлсэн. | -Ерөнхий боловсролын сургуулийн 165,  цэцэрлэгийн 230  багшийг мэргэшүүлсэн  байна.  -Цэцэрлэгт ээлжийн 200  багш ажиллуулсан  байна. | 20.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.10 | МУТЖҮЧ-2.1.8, ЗГҮАХ-2.3.9 | Ялгаатай хэрэгцээтэй суралцагчийн онцлогт тохирсон сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд бүх шатны байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх | 80 сургууль, 80 цэцэрлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх зориулалт бүхий сургалтын тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангасан. | 140 сургууль, 140 цэцэрлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх зориулалт бүхий сургалтын тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, сургалтын орчныг бүрдүүлсэн байна. | 300.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.11 | МУТЖҮЧ-2.1.8, ЗГҮАХ-2.3.9 | Сонгинохайрхан дүүрэгт сувиллын цэцэрлэг, сургуулийн барилгыгшинээр барих, ерөнхий боловсролын 25 болон 63 дугаар тусгай сургуулийн барилгыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх | 2021 оны улсын төсөвт Сонгинохайрхан дүүрэгт 150 хүүхдийн хүчин чадалтай тусгай сургууль, 200 хүүхдийн хүчин чадалтай тусгай цэцэрлэгийн барилгын ажлын төсөв батлагдсан. | -Сонгинохайрхан дүүрэгт сувиллын цэцэрлэг, сургуулийн барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэсэн байна.  -25 болон 63 дугаар тусгай сургуулийн барилгыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлсэн байна. | 4,500.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.12 | МУТЖҮЧ-2.1.10, ЗГҮАХ-2.3.12 | Бүх насны иргэд насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжих, тэдгээрийн бие даан олж авсан мэдлэг, ур чадварыг хүлээн зөвшөөрөх, баталгаажуулах чиглэлээр насан туршийн боловсролын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож өргөжүүлэх | Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийг боловсруулсан. | Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна. | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.13 | МУТЖҮЧ-2.1.10, ЗГҮАХ-2.3.12 | Боловсролын цахим шилжилтийн хүрээнд боловсролын салбарын мэдээллийн систем, тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийг үе шаттайгаар сайжруулж, цахим сургалтын нэгдсэн платформыг хөгжүүлэх | -Багшийн үндсэн сургалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, сургалтын платформын хөгжүүлэлт 50 хувьтай байна.    -Боловсролын нэгдсэн сүлжээнд  төрийн өмчийн  ерөнхий боловсролын сургуулийн60 хувь  холбогдсон.  -Цахим сургалтын нэгдсэн платформд теле хичээл, интерактив контент, сурах бичиг зэрэг 3900  гаруй контент  байршуулсан. | -Багшийн үндсэн сургалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна. Нийт ерөнхий боловсролын сургуулийг боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээнд холбож, өндөр хурдны интернэт үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна.  -Төрийн өмчийн цахим сургууль байгуулж, гадаад улсад амьдарч байгаа иргэдийн хүүхдэд ерөнхий боловсрол эзэмшүүлнэ.  -Цахим ээлжит хичээлийн 10000 контент бэлтгэсэн байна.  -Төрийн өмчийн 500 цэцэрлэг интернэтэд холбогдсон байна.  -Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох цахим агуулга баяжсан байна. | 7,500.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.14 | ЗГҮАХ-2.3.13 | Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын үнэлгээний төв, Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийг шинэчлэн зохион байгуулж, боловсролын судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үнэлгээний байгууллагын чиг үүргийг оновчтой болгох | Суурь судалгаа 10 хувьтай хийгдэж байна. | Боловсрол, шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үнэлгээ, насан туршийн боловсролын байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин бүрдэж, үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлсэн байна. Хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна. | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.15 | МУТЖҮЧ-2.1.4, ЗГҮАХ-2.3.14 | Дээд боловсролын чанарын тогтолцоо, судалгааны чадавхыг олон улсын жишиг, туршлагад үндэслэн сайжруулж, хууль, эрх зүйн орчныг шинэчлэх | Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төсөлд төрийн өмчийн их, дээд сургуульд төрөөс үзүүлэх дэмжлэгтэй холбоотой зохицуулалт тусгагдсан. | -Хууль, эрх зүйн орчинтой уялдуулан 5 дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулсан байна.  -Судалгааны чадавхыгсайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 200 багш, албан хаагчийг хамруулсан байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.16 | МУТЖҮЧ-2.1.9, ЗГҮАХ-2.3.10 | Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчдыг сургууль дээр ундны ус уух боломжийг бүрдүүлэх | Нийт сургуулийн 30 хувьд ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмж суурилуулсан. | Нийт сургуулийн 50 хувьд ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмж суурилуулсан байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.17 | МУТЖҮЧ-2.1.8, ЗГҮАХ-2.3.9 | Цэцэрлэг, сургуулийн хүчин чадал, бүтэц, барилгын насжилт, байршлыг оновчтой тогтоож, хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэгийг барьж ашиглалтад оруулах | - | Шинээр ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэг ашиглалтад оруулсан байна. | 417,008.5 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.18 | МУТЖҮЧ-2.1.9, ЗГҮАХ-2.3.10 | Цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг нэмэгдүүлж, өдөрт авбал зохих илчлэг, шим тэжээлийн хэрэгцээг хангахуйц хоолоор үйлчлэх | Нөхцөл байдлын судалгааг хийж, судалгааны үр дүнгээр хүүхдийн хоолны зардлын нормативыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх тооцоог хийсэн. Цэцэрлэгийн 247040 хүүхэд, дотуур байрны 35000 хүүхэд хамрагдсан. | Хүүхдийн нас, биеийн онцлогт тохирсон шим тэжээллэг хоол хүнсээр үйлчлэх боломж бүрдсэн байна.  Цэцэрлэгийн 289144 хүүхэд, дотуур байрны 38000 хүүхэд хамрагдсан байна. | 35,240.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.3.19 | МУТЖҮЧ-2.1.9, ЗГҮАХ-2.3.10 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд ангийн суралцагчдыг үдийн хоолны үйлчилгээнд хамруулах, нэг хүүхдэд ногдох хоолны зардлын нормативыг шинэчлэх, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах | Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн суралцагчдад үдийн цайны үйлчилгээг хүргэж байна. | 2021-2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн суралцагчдыг, 2022-2023 оны хичээлийн жилээс дунд ангийн суралцагчдыг үдийн хоолны үйлчилгээнд бүрэн хамруулсан байна. | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 2.3.20 | МУТЖҮЧ-2.1.9, ЗГҮАХ-2.3.10 | Зориулалтын хоол үйлдвэрлэлийн байргүй ерөнхий боловсролын 18 сургуульд шинээр өргөтгөл барих, 225 сургуулийг стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр хангах | 18 сургууль зориулалтын байргүй, 225 сургууль стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжгүй байна. | Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хоол үйлдвэрлэлийн аюулгүй орчин бүрдсэнээр эрүүл, шим тэжээллэг хоол хүнсээр хангах нөхцөл бүрдэнэ. | - | - | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| **Зорилго 2.4.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна.** | | | | | | | | |
| 2.4.1 | МУТЖҮЧ-2.1.4, ЗГҮАХ-2.3.5 | Судалгааны үр дүнд бий болсон бүтээлийг олон улсад бүртгүүлэх, дотоодын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн чанарыг нэмэгдүүлэх шинжлэх ухааны үйлчилгээг үзүүлж, шилдэг бүтээлийг урамшуулах | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/131 дугаар тушаалаар шилдэг эрдэм шинжилгээний бүтээл шалгаруулах журмыг баталж, дотоодын 1 сэтгүүл олон улсад /Скодуст/ бүртгүүлсэн. | -Судалгааны үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, патентын мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгож, патент эзэмшигчид мөнгөн урамшуулал олгосон байна.  -Олон улсын болон дотоодын судалгааны үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, мэдээллийг ашиглах лицензийнгэрээний төлбөрийг төлсөн байна.    -Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад эрх олгож, судлаачдын хандалтын тоог нэмэгдүүлсэн байна.    -Олон улсын хянан магадалгаа хийгддэг сэтгүүлүүд дэх монгол эрдэмтдийн бүтээл, эшлэлийн тоо тус бүр нэмэгдэж, шилдэг бүтээл шалгаруулах журмын хэрэгжилтийг хангасан байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.4.2 | МУТЖҮЧ-2.4.1, ЗГҮАХ-2.4.1 | Үндэсний инновацын тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, инновацын тэргүүлэх чиглэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологи, судалгаа хөгжүүлэлтийн чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх | Үндэсний инновацын тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдсан.  8 инновацын төсөл, 5 грант олгосон. | -Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 зорилт, 11 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.  -Инновацын тэргүүлэх чиглэлээр 10-15 инновацын төсөл хэрэгжүүлсэн байна.    -10-аас доошгүй инновацын грант олгосон байна. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.4.3 | МУТЖҮЧ-2.4.3, ЗГҮАХ-2.4.3 | Нээлттэй, нэгдсэн, төрөлжсөн лабораториудыг байгуулж салбар дундын судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж эхлүүлэх | Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын кластерын барилгын бүтээн байгуулалтын ажлыг 2020 онд эхлүүлсэн. | -Лабораториудын нэгдсэн сүлжээг байгуулж, үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна.  -Кластерын нутаг дэвсгэр дээрх лабораторийн зориулалтай барилгыг ашиглалтад оруулсан байна.  -Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын кластер, их сургуулиудыг түшиглэн нэгдсэн, төрөлжсөн 2 лабораторийг байгуулж хөгжүүлсэн байна. | 5,000.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.4.4 | МУТЖҮЧ-2.1.7, ЗГҮАХ-2.4.1 | Шинжлэх ухаан, инновацын салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар салбарын өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг дээшлүүлэх | Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн. Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох журмын төслийг боловсруулсан. | Эрдэм шинжилгээний байгууллагын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд оруулах бодит хувь нэмрийг өсгөж, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувийг 0.54 хувьд хүргэсэн байна. | 12,000.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| 2.4.5 | МУТЖҮЧ-2.4.2, ЗГҮАХ-2.4.1 | Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын хүний нөөцийг үе шаттай бэлтгэх, чадавхжуулах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, эрдэм шинжилгээний ажилтны тоог нэмэгдүүлэх | Гадаад дахь эрдэмтэн, судлаачдын мэдээллийн санг бүрдүүлж эхлүүлсэн. | Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Монгол Улсын болон гадаад улсын эрдэмтэдтэй мэдлэг, туршлага солилцох, хамтран ажиллах тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Судлаачдын эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадавх, судалгааны үр дүн сайжирсан байна. | 2,500.0 | Улсын төсөв | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | - |
| **Зорилго 2.5.Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 2.5.1 | ЗГҮАХ-2.5.1 | Нийгмийн даатгалын эрх зүйн орчныг шинэчилж, олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоонд шилжүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Нийгмийн даатгалын эрх зүйн шинэчлэл хийгдээгүй, олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоо бүрдээгүй байна. | Нийгмийн даатгалын багц хууль батлагдсан байна. | - | - | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| 2.5.2 | ЗГҮАХ-2.5.4 | Ажилтныг бүтэн бус цагаар, зайнаас, уртын ээлжээр ажиллуулах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв шинжид тохирсон хөдөлмөр, цалин хөлсний уян хатан зохицуулалтыг бий болгох | Ажилтныг бүтэн бус цагаар, зайнаас, уртын ээлжээр ажиллуулах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв шинжид тохирсон хөдөлмөр, цалин хөлсний уян хатан зохицуулалтыг хуулиар зохицуулаагүй байна. | Ажилтныг бүтэн бус цагаар, зайнаас, уртын ээлжээр ажиллуулах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв шинжид тохирсон хөдөлмөр, цалин хөлсний уян хатан зохицуулалтыг бий болгосон байна. | - | - | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| 2.5.3 | МУТЖҮЧ-2.6, ЗГҮАХ-2.5.6, 2.5.15 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог шинэчлэн цахимжуулж, e-job платформыг нэвтрүүлж, цахим хөдөлмөрийн биржийг бий болгох | Хөдөлмөр зуучлал, үйлчилгээний ejob.gov.mn вэбсайт ажиллаж байна. | -Хөдөлмөр зуучлалын цахим программ хангамжийг хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн үйл ажиллагаатай холбосон байна.  -Гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа монгол иргэдийг дэмжих, эх орондоо эргэн ирж ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх хөдөлмөрийн биржийг бий болгоно. | 2,820.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| 250.0 | Улсын төсөв |
| 2.5.4 | МУТЖҮЧ-2.6, ЗГҮАХ-2.5.6 | Гадаадад ажиллах хүч гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах үйлчилгээг ил тод, нээлттэй болгон цахимжуулах | Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний үйл ажиллагаанд ezuvshuurul.mn цахим систем нэвтрүүлж, бүрэн ашиглалтад оруулахаар туршилт хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | ezuvshuurul.mn цахим системийг бүрэн нэвтрүүлж, нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийгдсэн байна. E-job платформд нэгтгэсэн байна. | 150.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| 2.5.5 | МУТЖҮЧ-2.3.1, ЗГҮАХ-2.1.7, 2.5.8 | Ахмад настанд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоог сайжруулж, 3-аас доошгүй төвд жишиг үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэх | Техникийн туслалцааны төсөл /KSTA 9928/-ийг Монгол Улсад 2022 оны 11 дүгээр сар хүртэл хэрэгжүүлэхээр 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан. | Жишиг загвар үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 20-иос доошгүй хувьд хүрсэн байна. | 1,140.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | Эрүүл мэндийн сайд |
| 2.5.6 | МУТЖҮЧ-2.3.4, ЗГҮАХ-2.5.8 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийг 6 аймагт байгуулах | -Аймаг, орон нутагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд төрийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх бүтэц, тогтолцоо байхгүй.  -Архангай, Ховд, Дорнод, Дундговь, Дархан-Уул, Хөвсгөл аймгуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Архангай, Ховд, Дорнод, Дундговь, Дархан-Уул, Хөвсгөл аймгуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв баригдсан байна. | 4,360.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| 2.5.7 | МУТЖҮЧ-2.3.4, ЗГҮАХ-2.5.8 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулах | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн барилгын зургийн ажлыг эхлүүлсэн. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн барилгын ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн байна. | 1,940.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд |  |
| 2.5.8 | МУТЖҮЧ-3.3, ЗГҮАХ-2.5.9 | Орлого багатай өрхийн гишүүдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох, мэргэшүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулж, ажилд зуучлах, онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн арга хэмжээ, төсөл хэрэгжүүлэх | Мэргэжлийн ур чадвар олгох тусгайлсан төсөл, арга хэмжээ байхгүй. | Мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтад 3000 хүнийг хамруулж, 80-аас доошгүй хувийг ажилд зуучилсан байна. | 1,000.0 | Улсын төсөв | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд |  |
| 2.5.9 | ЗГҮАХ-2.5.10 | Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагуудын засаглал, удирдлагыг сайжруулах, багш, хүний нөөцийг чадавхжуулах зорилгоор цахим мэдээллийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх | Тэтгэлгийн систем буюу мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын 15 хувь цахимжсан. | Системийн хоёрдугаар шатны хөгжүүлэлт хийгдэж 50 хувь нь цахимжсан байна. | 2,153.0 | Улсын төсөв | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд |  |
| 2.5.10 | ЗГҮАХ-2.5.6 | Нийгмийн халамжийн арга хэмжээг нээлттэй, ил тод, олон нийтийн хяналттай, үр дүнтэй, хүнд сурталгүй, албан тушаалтнуудын оролцоогүй болгох зорилгоор цахим хэлбэрт шилжүүлэх | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 15 хувь цахимжсан байна. | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 60 хувь цахимжсан байна. | 100.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | Сангийн сайд |
| 2.5.11 | ЗГҮАХ-2.5.3 | Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, тогтолцооны шинэчлэл хийх ажлыг эхлүүлэх | - | Ажил, хөдөлмөр тогтвортой эрхэлж, нийгмийн даатгал төлдөг иргэн орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, боловсролын хөрөнгө оруулалт хийх боломж бүрдүүлсэн, Монгол Улсын онцлогт нийцсэн хуримтлалын нэгдсэн сангийн тогтолцооны шинэчлэл хийгдэж эхэлсэн байна. | 20.0 | Улсын төсөв | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | Барилга, хот байгуулалтын сайд |
| 2.5.12 | ЗГҮАХ-2.5.6 | Хүн амын бүлэг бүрийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх | -Ядуурлын түвшин 28.4 хувь /2018 он/  -Хөдөлмөр, эрхлэлтийн түвшин 52.7 хувь /2020 оны 4 дүгээр улирал/ | Ядуурлын түвшин буурч, өрхийн орлого нэмэгдсэн байна. | 30,000.0 | Улсын төсөв | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| 2.5.13 | ЗГҮАХ-2.5.7 | Халамжийн хөтөлбөрүүдийг хөдөлмөр эрхлэлттэй уялдуулах замаар нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх | Нийгмийн халамжийн тухай хууль 2012 онд батлагдсан. | Халамжаас хөдөлмөрт шилжүүлэх зорилтын хүрээнд нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд халамж хүртэгч иргэдийн идэвх, сонголтод тулгуурлан хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлоготой уялдсан, уян хатан, чанартай, хүртээмжтэй болсон байна. | - | - | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| 2.5.14 | ЗГҮАХ-2.5.7 | Нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлийг хийж, зорилтот өрх, иргэнийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулах | Аргачлалыг 2016 онд баталсан. | Өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох шинэчлэн баталсан аргачлалд үндэслэн 2022 онд өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох судалгааг нийт өрхийн 30 хувийг хамруулан зохион байгуулна. | 2,600.0 | Улсын төсөв | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | - |
| **Зорилго 2.6.Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн,**  **дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно.** | | | | | | | | |
| 2.6.1 | МУТЖҮЧ-1.1.2, 1.2.1, ЗГҮАХ-2.6.1 | “Чингис хаан” хаад, язгууртны музейн шилэн хорго, витрин, тоног төхөөрөмжийг суурилуулан тохижуулах | Гүйцэтгэл 60 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 1,000.0 | Улсын төсөв | Соёлын сайд | Барилга, хот байгуулалтын сайд |
| 2.6.2 | МУТЖҮЧ-1.1.2, 1.2.1, ЗГҮАХ-2.6.1 | Үндэсний номын сангийн шинэ барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах | Гүйцэтгэл 85 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 11,340.0 | Улсын төсөв | Соёлын сайд |  |
| 2.6.3 | МУТЖҮЧ-5.3.2, ЗГҮАХ-2.6.2 | Соёлын өвийн бүртгэл, хяналтын системийг хөгжүүлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх | Мэдээллийн санг бүрэн бүрдүүлж, соёлын өвийн төрөл бүрийн 5 хувьтай тэнцэх агуулга боловсруулсан. | Мэдээллийн санд оруулахаар төлөвлөсөн соёлын өвийн мэдээллийн 10 хувийг бүрдүүлсэн байна. | 850.0 | Улсын төсөв | Соёлын сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| 2.6.4 | МУТЖҮЧ-1.1.2, ЗГҮАХ-2.6.2 | Алтайн өндөр уулыг ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвийн жагсаалтад, Наурызын баярыг ЮНЕСКО-ийн соёлын биет бус өвийн жагсаалтад бүртгүүлэхээр нэр дэвшүүлэх | Соёлын биет бус өвийн үндэсний жагсаалтад багтсан. | Алтайн өндөр уул, Наурызын баярыг ЮНЕСКО-д нэр дэвшүүлэхээр баримт бичгийг хүргүүлсэн байна. | 75.0 | Улсын төсөв | Соёлын сайд | - |
| 2.6.5 | МУТЖҮЧ-1.1.4, ЗГҮАХ-2.6.3 | Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг иргэн, хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж хамгаалуулах | Засгийн газрын 2020 оны 13 дугаар тогтоолоор 187 дурсгалыг улсын хамгаалалтын жагсаалтад оруулсан. | Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 50 хувийг гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдээр хамгаалуулна. | 200.0 | Улсын төсөв | Соёлын сайд | - |
| 2.6.6 | МУТЖҮЧ-1.1.4, ЗГҮАХ-2.6.3 | Баримтат өвийн бүртгэлийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг шинэчилж, иргэн, сүм, хийдийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа 1000 баримтат өвийн бүртгэлийг хийх | Баримтат өвийн бүртгэлийн нэгдсэн системд бүртгэл хийгдээгүй байна. | Иргэдийн гар дээрх 1000 баримтат өвийг бүртгэн баримтжуулсан байна. | 197.0 | Улсын төсөв | Соёлын сайд | - |
| 2.6.7 | МУТЖҮЧ-1.1.2, 1.2.1, ЗГҮАХ-2.6.4 | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II”, “Монгол соёл, Монголын баялаг” цогц арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих нөхцөл бүрдээгүй. | -“[ISO Research Standard-20252](https://www.insightsassociation.org/get-support/iso-research-standards-20252)” стандартад нийцүүлэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын чанарын судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байна.  -Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн загвар, зураглал, экосистемийн суурь загвар, салбарын хамрах хүрээ, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон байна.  -Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн цогцолбор болон академи байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн байна. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Соёлын сайд | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд |
| **Бүлэг 3.Эдийн засгийн бодлого** | | | | | | | | |
| **Зорилго 3.1.Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой,**  **хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ЗГҮАХ-3.1.12 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын PIMIS системийг хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтын талаарх цогц мэдээллийг олон нийтэд хүргэх | Гар утасны аппликейшн хөгжүүлсэн. | Үйл ажиллагааны үе шат болгон хэрэгжүүлнэ. | 20.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Сангийн сайд | - |
| 3.1.2 | МУТЖҮЧ-4.2.3, ЗГҮАХ-3.1.13 | Зах зээл дэх хэт төвлөрлийг сааруулах, монополь, давамгай байдлаа урвуугаар ашиглахын эсрэг бодлогын арга хэмжээг авах | Монополь, давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тодорхойлох зах зээлийн судалгааг хийх, төвлөрлийг сааруулах арга хэмжээг зохион байгуулсан. | Төмөр замын суурь бүтцийг ашиглан тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий бусад аж ахуй эрхлэгчдэд нээлттэй болгох замаар төмөр замын тээврийн салбарт өрсөлдөөнийг бий болгоно. | - | - | Шадар сайд | - |
| 3.1.3 | МУТЖҮЧ-8.1.5, ЗГҮАХ-3.1.18 | Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, сайжруулах | Алтанбулаг, Боршоо, Гашуунсухайт, Бичигт, Замын-Үүд, Ярант, Хавирга, Ульхан хилийн боомтуудын өдөрт дунджаар нэвтрүүлэх нийт  хүчин чадал-2040 тээврийн хэрэгсэл. | Алтанбулаг, Боршоо, Гашуунсухайт, Бичигт,  Замын-Үүд, Ярант, Хавирга, Ульхан хилийн боомтуудаар нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоо 3 дахин нэмэгдсэн байна. | 173,533.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Сангийн сайд | - |
| 3.1.4 | ЗГҮАХ-3.1.17 | “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбох | Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбогдоогүй байна. | Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбогдсон байна. | 130.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд | Сангийн сайд |
| 3.1.5 | ЗГҮАХ-3.1.4 | Зээлийн хүүг бууруулах стратегийг эрчимжүүлж, зээлийн хүүг үргэлжлүүлэн бууруулах | Банкны салбарын шинээр олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж зээлийн хүү 14.8 хувьтай байна. | Банкны салбарын шинээр олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж зээлийн хүүг жилийн 13.8 хувьд хүргэсэн байна. | - | - | Сангийн сайд | - |
| 3.1.6 | ЗГҮАХ-1.1.2 | Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх цогц арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Хүн амын 60 хувийг дархлаажуулсан.  120.0 мянган ажлын байрыг хадгалж, макро үзүүлэлтүүд цар тахлын өмнөх түвшинд хүрсэн байна. | Хүн амын 70-аас доошгүй хувийг дархлаажуулсан байна.  Томоохон төслүүдийн бүтээн байгуулалтыг идэвхжүүлж эдийн засаг тогтворжсон байна. | - | - | Сангийн сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| 3.1.7 | ЗГҮАХ-4.5.3 | Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах, гомдлыг шийдвэрлэх цогц тогтолцоог бүрдүүлэх | Хуулийн төслийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. | Хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй холбоотой гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх тогтолцоог бүрдүүлэх хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. | 50.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | - |
| 3.1.8 | ЗГҮАХ-3.1.13 | Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж батлуулах | Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулсан. | Холбогдох судалгааг хийж, хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж, батлуулсан байна. | 16.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд | - |
| 3.1.9 | ЗГҮАХ-3.1.17 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүсэд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, экспортод чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах | - | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, чөлөөт бүсэд аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдэнэ. | 200.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд | Гадаад харилцааны сайд |
| **Зорилго 3.2.Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ЗГҮАХ-3.2.3 | 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын хэмжээг нэмэгдүүлж, нутаг дэвсгэрийн 47 хувийг хамруулах | Гүйцэтгэл 40.06 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 45 хувьд хүрсэн байна. | 11,166.4 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.2 | ЗГҮАХ-3.2.3 | Агаарын геофизикийн 1:200000-ны масштабын соронзон судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж, нутаг дэвсгэрийн 70 хувийг хамруулах | Гүйцэтгэл 60 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 66 хувьд хүрсэн байна. | 163.7 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.3 | ЗГҮАХ-3.2.3 | Геохимийн 1:1000000-ны масштабын зураг зохиох ажлыг хэрэгжүүлж, нутаг дэвсгэрийг 100 хувь хамруулах | Гүйцэтгэл 32 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 100.9 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.4 | ЗГҮАХ-3.2.4 | Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн сан төслийг магматизм, стратиграф болон бусад геологийн мэдээллээр бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээлэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулах | Гүйцэтгэл 10 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.5 | ЗГҮАХ-3.2.3 | Бүс нутаг болон хотуудын геоэкологи, гидрогеологи, геотермийн судалгааны ажил хийх | 2 төсөл | 6 төсөл | 1,300.0 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.6 | ЗГҮАХ-3.2.5 | Газрын ховор элемент болон өндөр технологийн түүхий эдийн суурь судалгааны ажил хийх, хэтийн төлвийн үнэлгээ өгөх | 1 төсөл | 2 төсөл | 1,000.0 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.7 | ЗГҮАХ-3.2.4 | Геологийн чулуун дээжийн сан болон цахим архивыг бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээлэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулах | Гүйцэтгэл 5 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна. | 1,000.0 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.8 | ЗГҮАХ-3.2.3 | Геологийн өв, тулгуур зүсэлт, онцлог тогтоц, тектоник, минерагенийн болон геохими, геофизик, энергийн түүхий эдийн хэтийн төлвийн сэдэвчилсэн судалгааны ажил хийх | 1 төсөл | 3 төсөл | 1,450.0 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.9 | ЗГҮАХ-3.2.5 | Үнэт, өнгөт, хар, ховор, холимог металл болон металл бус ашигт малтмалын нарийвчилсан эрэл, үнэлгээний ажил хийх, хэтийн төлвийн үнэлгээ өгөх | 2 төсөл | 4 төсөл | 3,566.8 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.10 | МУТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.2.8 | Газрын тос дамжуулах хоолой барих төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, инженер техникийн зураг төслийг боловсруулж батлан, барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах | Дамжуулах хоолой барих төслийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, трассын дагуух газрыг тусгай хэрэгцээнд авсан байна. Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авсан байна. Хэрэгжилт 10 хувьтай байна. | Дамжуулах хоолойн инженер техникийн зураг төслийг боловсруулах, батлуулах ажлыг зохион байгуулж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. Хэрэгжилт 40 хувьд хүрсэн байна. | 530,100.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.11 | МУТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.2.8 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх | Лицензгүй болон үйлдвэрийн хэрэглээний бус байгууламж, үйлдвэрийн цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлуудыг эхлүүлсэн байна. Мөн лицензтэй байгууламжийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. Хэрэгжилт 10 хувьтай байна. | 2020-2021 онд хийж эхэлсэн барилга угсралтын ажлуудыг дуусгаж, лицензтэй байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэсэн байна. | 288,456.9 | Гадаадын зээл, тусламж | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.12 | ЗГҮАХ-3.2.8 | Газрын тосны төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит үндэсний компани байгуулах | Газрын тосны төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх хүрээнд холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна. Хэрэгжилт 10 хувьтай байна. | Газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит үндэсний компани байгуулах асуудлыг шийдвэрлэсэн байна /20 хувь/. | - | - | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.13 | МУТЖҮЧ-4.2.1,4.2.11, ЗГҮАХ-3.2.1 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгааг хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх | Гүйцэтгэл 10 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна. | 1,500.0 | Улсын төсөв | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.14 | МУТЖҮЧ-4.2.1, ЗГҮАХ-3.2.7 | “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг түшиглэн “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд дэд бүтэц барих | Төслийн нарийвчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл болон байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулсан  /5 хувь/. | Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн авто зам, дулаан, ус хангамж, төмөр зам, ариутгах татуургын сүлжээ барих ажлыг гүйцэтгэнэ  /100 хувь/. | 128,663.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.15 | МУТЖҮЧ-4.2.11, ЗГҮАХ-3.2.7 | “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих ажлыг эхлүүлэх | Урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан  /1 хувь/. | Нарийвчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, инженерийн зураг төсөл боловсруулж, үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэсэн байна. | 670,451.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.16 | МУХОХ-2.41, ЗГҮАХ-3.2.7 | “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд исэлдсэн хүдрийг нуруулдан уусгах технологийн катодын зэсийн үйлдвэр барих | Урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан  /1 хувь/. | Үйлдвэрийн барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн байна  /100 хувь/. | 167,371.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.2.17 | ЗГҮАХ-3.2.1 | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах ажлыг үргэлжлүүлэх | Гүйцэтгэл 32 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна. | 292,181.8 | Гадаадын зээл, тусламж | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | **-** |
| 348,006.2 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл |
| 3.2.18 | ЗГҮАХ-3.2.7 | Үнэт металлын сорьцын хяналтын газрын сорьц тогтоох лаборатори байгуулж үнэт металлыг сорьцлох, эрдэнийн чулууг тодорхойлох үйл ажиллагааг өргөжүүлэх. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | 2 лаборатори | 3 лаборатори | 500.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд | - |
| 3.2.19 | ЗГҮАХ-3.2.9 | Баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж батлуулан, хэрэгжүүлж эхлэх | Ажлын хэсэг байгуулж, төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулсан. | Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар төрийн нийтийн өмч болох газрын хэвлийн баялгийн үр өгөөжийг үндэсний баялгийн санд төвлөрүүлж, байгалийн шавхагдах баялгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар байгалийн баялгийн үр өгөөжийг өнөө болон ирээдүй хойч үедээ тэгш, шударга хуваарилах боломжтой болно. | - | - | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | Сангийн сайд |
| 3.2.20 | ЗГҮАХ-3.2.2 | Зүүн Цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах | Бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай байна. | Бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна. | 27,650.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | **-** |
| 11,850.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл |
| 3.2.21 | ЗГҮАХ-3.2.7 | Дорноговь аймагт хар төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр байгуулах | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, инженер-геологийн судалгаа хийгдсэн. Үйлдвэрийн барилга баригдсан. Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийгдсэн. Гүйцэтгэл 16.4 хувьтай байна. | Гангийн үйлдвэрийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмжийн татан авалт, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж, түүхий эдийнтатан авалт 88 хувьтай байна. | 9,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | - |
| **Зорилго 3.3.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос**  **бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.** | | | | | | | | |
| 3.3.1 | ЗГҮАХ-3.3.15 | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг дэмжих үндэсний тогтолцоо, ногоон зээлийн санг бий болгоход бодлогын дэмжлэг үзүүлэх | Ногоон зээлийн сан бүрдээгүй. | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, ногоон төслүүдийн санхүүжилт бий болсон байна. | - | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | - |
| 3.3.2 | МУТЖҮЧ-8.3.6, 8.3.11, ЗГҮАХ-3.3.1 | Энгийн болон инженерийн хийц бүхий услалтын системийг шинээр барьж, сэргээн засварлах замаар усалгаатай талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх | Инженерийн болон энгийн хийцтэй услалтын системд нийтдээ 54.1 мянган га-д усалгаатай тариалан эрхэлж байна. | Усалгаатай тариалангийн талбайн хэмжээг 1500 га-гаар нэмэгдүүлсэн байна. | 11,368.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 3.3.3 | МУТЖҮЧ-8.3.6, 8.3.11, ЗГҮАХ-3.3.2 | Таримлын үрийн аж ахуйг хөгжүүлж, үрийн чанар, хангамжийг сайжруулах | Жилд 56 тн улаан буудайн супер элит үр, 350 тн улаан буудайн элит үр, 125.0 мянган ширхэг төмсний бичил булцуу, 4 төрлийн 8000 кг хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэж байна. | Улаан буудайн супер элит үрийн хэмжээг 150 тн-оор, элит үрийн хэмжээг 1000 тн-оор, төмсний бичил булцууны үйлдвэрлэлийг 210.0 мянган ширхгээр, хүнсний ногооны 6 нэр төрлийн үрийн үйлдвэрлэлийг 11000 кг-аар, тэжээлийн таримлын үрийг 1000 тн-оор тус тус нэмэгдүүлсэн байна. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.4 | МУТЖҮЧ-8.3.6, 8.3.11, ЗГҮАХ-3.3.2 | Тариалангийн талбайн хог ургамал, хортон шавж, ургамлын өвчин, мэрэгч гэх мэт хөнөөлт организмын тархалтын судалгааг хийх, ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Хангайн бүсэд 75.9 мянган га, Төвийн бүсэд 645.6 мянган га, Зүүн болон Говийн бүсэд 98.5 мянган га, Баруун бүсэд 43.7 мянган га, нийтдээ 863.7 мянган га талбайд талбайн хөнөөлт организмын тархалтын судалгааг хийж, тэмцэх арга, зөвлөмжийг боловсруулан, тариаланчдад хүргэсэн. | -Төвийн бүсэд тариалангийн судалгааг хийсэн байна.  -Хөнөөлт организмын тархалтын судалгааг 645.6 мянган га-д хийсэн байна.  -Технологийн зөвлөмж, сургалтыг 4 удаа хийнэ.  -Урьдчилан сэргийлэх технологийн зөвлөмж гаргасан байна. | 100.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.5 | МУТЖҮЧ-8.3.1, ЗГҮАХ-3.3.3 | Махны нөөц бүрдүүлэх | Нийтийн хэрэгцээнд 10.5 мянган тн махнийлүүлсэн. | Нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх махны хэмжээг 20.0 мянган тн-д хүргэсэн байна. | - | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 3.3.6 | МУТЖҮЧ-8.3.8, ЗГҮАХ-3.3.3 | Мал, амьтан, ургамлын гаралтай органик хүнсийг баталгаажуулан худалдааны түнш орнуудад хүлээн зөвшөөрүүлэх | Органик хүнсийг 1 байгууллага баталгаажуулж байна. | Органик хүнсийг баталгаажуулах байгууллагын тоог 3 болгон нэмэгдүүлсэн байна. | 100.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Шадар сайд |
| 3.3.7 | МУТЖҮЧ-8.3.1, ЗГҮАХ-3.3.3 | Түүхий сүүний нийлүүлэлтийг сэрүүний улиралд нэмэгдүүлэх | Өвлийн улиралд хүн амын хэрэгцээнд үхрийн шингэн сүү 16.8 сая литрийг нийлүүлсэн. | Өвлийн улиралд хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлэх үхрийн шингэн сүүг 22.0 сая литр болгон нэмэгдүүлсэн байна. | 2,500.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Шадар сайд |
| 3.3.8 | МУТЖҮЧ-8.3.6, ЗГҮАХ-3.3.3 | Тослог ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх, тосны үйлдвэрийн түүхий эдийн чанар, хангамжийг сайжруулах | 60.0 мянган га талбайд тосны ургамал тариалж байгаа боловч тосны зориулалтын үрээр тариалж чадахгүй байна. | 70.0 мянган га талбайд тослог ургамал тариалахаас төрийн дэмжлэгээр 230 тн тослог ургамлын үр импортоор нийлүүлж, 38.0 мянган га талбайд тариалах боломжийг бүрдүүлнэ. Нийт 56.0 мянган тн ургац хураан авна. Үйлдвэрийн хэрэгцээний 62 хувийг дотоодын ургацаас хангасан байна. | 1,600.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.9 | ЗГҮАХ-3.3.4 | Үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, Төвийн бүсийн үхэр сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх | Нийт 32.0 сая толгой мал бүртгэлд хамруулахаас 3.0 сая толгой /9.3 хувь/ бүртгэлд хамрагдсан. | Үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, Төвийн бүсийн үхэр сүргийн 6.6 сая толгой /20.5 хувь/ малыг ялган тэмдэглэж, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлсэн байна. | 200.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 3.3.10 | МУТЖҮЧ-8.3.8, ЗГҮАХ-3.3.9 | Боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх дэвшилтэт технологи, инновац нэвтрүүлэх хөнгөн үйлдвэрийн салбарын лаборатори, төвүүдийн чадавхыг сайжруулах | Экспортын бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн лаборатори байхгүй. | Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 4 лаборатори, төвүүдийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн байна. | 100.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 3.3.11 | МУТЖҮЧ-8.3.10, ЗГҮАХ-3.3.7, 3.3.12 | Цахим хөдөө аж ахуй, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг байгуулж, Хөдөө аж ахуйн биржийн шинэчлэлийг хийж, хоршооны бүтцэд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг боловсронгуй болгон загвар хоршоодыг байгуулах | Загвар хоршоо байхгүй. | Загвар 10 хоршоотой болсон байна. | 5,000.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
|
| 3.3.12 | МУТЖҮЧ-8.3.15, ЗГҮАХ-3.3.13 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих, ажлын байр бий болгох, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих зээл, санхүүжилтийн бодлого хэрэгжүүлэх | Шинээр 3000 ажлын байр бий болгосон. | Шинээр нэмж 2000 ажлын байр бий болсон байна. | 40,000.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 10,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж |
| 3.3.13 | ЗГҮАХ-3.3.13 | Жижиг, дунд үйлдвэрийн бизнес эрхлэгчдэд орчин үеийн санхүүжилтийн хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэх. Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг төрөөс бизнес инкубацын үйлчилгээгээр бойжуулах, томруулах бодлогыг боловсронгуй болгох | Жижиг, дунд үйлдвэрийн газрыг байгуулсан. | Орон нутгийн нэгдсэн бүтцийг бий болгоно. | 1,400.0 | Улсын төсөв | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.14 | ЗГҮАХ-3.3.3 | Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх | 58.6 мянган тн мах экспортолсон. | 90.0 мянган тн мах экспортолсон байна. | 450.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.15 | ЗГҮАХ-3.3.10 | Дархан хотын арьс ширний үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цэвэрлэх байгууламж шинээр барих ажилд дэмжлэг үзүүлэх | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай байна. | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 15,950.6 | Гадаадын зээл, тусламж | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 3.3.16 | ЗГҮАХ-3.3.10 | “Шинэ Ховд” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх | - | Дэд бүтэц 90 хувь, бүтээн байгуулалт 30 хувьд хүрсэн байна. | 10,100.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 3.3.17 | ЗГҮАХ-3.3.9 | Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэх | Ээрэх үйлдвэрийн хүчин чадал 2270 тн байна. | Ээрэх, нэхэх, сүлжих хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлснээр 100 орчим ажлын байр шинээр бий болсон байна. | 10,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.18 | ЗГҮАХ-3.3.4 | Газар тариалангийн бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэхэд мах, сүүний цэвэр үүлдрийн өсвөр үхрийг өсгөн үржүүлэх, худалдан авч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр зээлээр олгох. Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих. Малын тэжээл тариалагч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж, хөнгөлөлт үзүүлэх | Махны цэвэр үүлдрийн үхрийн тоо-11000, сүүний цэвэр үүлдрийн үхрийн тоо-2600. | Махны цэвэр үүлдрийн үхрийн тоог 1000 толгойгоор, сүүний цэвэр үүлдрийн үхрийн тоог 1000 толгойгоор тус тус нэмэгдүүлнэ. Тэжээлийн техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | 26,400.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.19 | ЗГҮАХ-3.3.3 | Хүнсний ногоог дотооддоо тариалахад дэмжлэг үзүүлэх | 45 хувь | Нарийн ногооны дотоодоос хангах хувийг 60 хувьд хүргэнэ. | 17,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| 3.3.20 | ЗГҮАХ-3.3.1 | Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох |  | Хууль, эрх зүйн орчныг бий болгосон байна. |  |  | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | - |
| **Зорилго 3.4.Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 3.4.1 | МУТЖҮЧ-8.2.3, ЗГҮАХ-3.4.1 | “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-I”-ийг Хөвсгөл, Хэнтий, “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-II”-ыг Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад хэрэгжүүлэх | “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл I”-ийн хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн, төсөл II-ыг эхлүүлсэн. | “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл I”-ийн хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг 50 хувьд хүргэж, төсөл II-ын хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудын зураг, төсвийг батлуулсан байна. | 38,500.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |  |
| 3.4.2 | МУТЖҮЧ-8.2.2, ЗГҮАХ-3.4.2 | “Мянганы суут хүн Чингис хаан цогцолбор”-ын ажлуудыг цогц байдлаардуусгаж, Монголын нууц товчооны дурсгалт газруудыг хамгаалах, олон улсад сурталчлан таниулах, дэд бүтцээр холбох ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах | Цогцолборуудын барилгын болон тохижилтын ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн. | *-*“Шихихутаг-Их засаг” цогцолбор, “Их хуралдай” цогцолборыг ашиглалтад оруулсан байна.  -“Монголын нууц товчоо” цогцолборын 225 га талбай, “Хүлэг Боорчи-Андлалын өргөө” цогцолборын 20 га талбайд иж бүрэн гадна тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. | 2,800.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Соёлын сайд, аймгийн Засаг дарга |
| 3.4.3 | МУТЖҮЧ-3.3.4, 4.2.3, 8.2.1, ЗГҮАХ-3.4.9 | Аялал жуулчлалын мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын ажлыг эхлүүлж, ажлын явцыг 80 хувьд хүргэх | Сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын газрын зөвшөөрөл олгогдсон. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. | 5,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | - |
| 3.4.4 | МУТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.4.6 | Олон улс, улсын чанартай авто замын дагуу түр зогсох талбайг 100 км тутамд барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх | 0 хувь | 10 байршилд барьсан байна. | 16,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | Шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |
| 3.4.5 | ЗГҮАХ-1.1.7 | НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх | Жуулчдын тоо 60.0 мянга байна. | Жуулчдын тоог нэмэгдүүлж, 600.0 мянгад хүргэсэн байна. | 1,500.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 3.4.6 | ЗГҮАХ-3.4.7 | “Цайны зам” хил дамнасан аялал жуулчлалын төсөл хэрэгжүүлэх | Хил орчмын жуулчдын тоо 60.0 мянга байна. | Хил орчмын аялагч, жуулчдын тоо 10 хувиар өссөн байна. | 100.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |
| 3.4.7 | ЗГҮАХ-3.4.4 | Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулж, дэд бүтцийг хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн дотоодын болон гадаадын аялагч, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх | 17 байршилд отоглох цэгийг барьж байгуулсан. | 30-аас доошгүй арга хэмжээг товлож, зохион байгуулсан байна. 20 отоглох цэгийг нэмж байгуулсан байна. | 1,450.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Аймгийн Засаг дарга нар |
| 3.4.8 | ЗГҮАХ-3.4.8 | Аялал жуулчлалын гадаад, дотоод сурталчилгааг идэвхжүүлэх | “Feel Mongolia”-г сурталчлах ажлыг хэрэгжүүлсэн. “Амедиус” олон улсын байгууллагатай хамтран аялал жуулчлалын салбарын цахим хувьсал судалгааны ажлыг хийсэн. | -Голлох зах зээлийн орнуудад аялал жуулчлалын томоохон 10 үзэсгэлэнд оролцоно.  -Цахим сурталчилгааны хандалтын тоог 20-иос доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Гадаад хэргийн сайд, Соёлын сайд |
| 3.4.9 | ЗГҮАХ-3.4.4 | “Гандангийн дэнж” шинэ аялал жуулчлалын төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх | Эрх зүйн орчин бүрдсэн. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна. | 24,000.0 | Улсын төсөв | Нийслэлийн Засаг дарга | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |
| **Зорилго 3.5.Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана.** | | | | | | | | |
| 3.5.1 | МУТЖҮЧ-4.2.8, 6.4.4, ЗГҮАХ-3.5.1 | Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна. | 12,277.5 | Улсын төсөв | Эрчим хүчний сайд | - |
| 233,272.5 | Гадаадын зээл, тусламж |
| 3.5.2 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.1 | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөх | Гүйцэтгэл 10 хувьтай байна. | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 6,000.0 | Улсын төсөв | Эрчим хүчний сайд | - |
| 101,996.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл |
| 3.5.3 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.1 | Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна. | 427,500.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.4 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.1 | Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станцын дэд бүтцийг түшиглэн хийн цахилгаан станц барих суурь судалгааг хийх | 0 хувь | Суурь судалгаа хийгдсэн байна. | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.5 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.5 | Чойр-Сайншанд чиглэлийн 230 км урттай, 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барих ажлыг эхлүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна. | 72,186.8 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.6 | МУТЖҮЧ-4.2.8, 6.4.4, ЗГҮАХ-3.5.6 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийг /салхины цахилгаан станцын 2 төсөл 15 МВт, нарны цахилгаан станцын 4 төсөл 35 МВт/ хэрэгжүүлэх | Гүйцэтгэл 10 хувьтай байна. | 10 МВт-ын эх үүсвэр ашиглалтад орсон байна. | 77,700.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.7 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.1 | Багануурын 400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. | 611,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Эрчим хүчний сайд | Шадар сайд |
| 3.5.8 | МУТЖҮЧ-4.2.7,4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.1 | 160 МВт.ц багтаамжтай цахилгаан цэнэг хураагуурын станц барих | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. | 146,363.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.9 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.4 | Цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах төслийг хэрэгжүүлэх /Эрчим хүчний төсөл-2/ | Гүйцэтгэл 20 хувьтай байна. | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 24,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.10 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.4 | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг эхлүүлэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна. | 30,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.11 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.5 | Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 4,700.0 | Улсын төсөв | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.12 | МУТЖҮЧ-4.2.8, 6.4.4, ЗГҮАХ-3.5.6 | Газрын гүний дулааны эх үүсвэрийг ашиглах загвар төслүүдийг хэрэгжүүлэх | 0 хувь | 180 кВт-ын загвар төсөл хэрэгжүүлсэн байна. | 1,083.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.13 | ЗГҮАХ-3.5.1 | Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастайн 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. | 30,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд | Сангийн сайд |
| 3.5.14 | ЗГҮАХ-3.5.7 | Шинэ нисэх-Зуунмод сумыг холбосон 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц байгуулах | Зураг, төсөв батлагдсан. | Дэд станц байгуулна. | 16,775.6 | Улсын төсөв | Эрчим хүчний сайд | - |
| 3.5.15 | ЗГҮАХ-3.5.1 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн 8338 өрхийг эрчим хүчинд үе шаттайгаар холбох | - | 8338 өрхийг эрчим хүчинд холбосон байна. | 23,781.3 | Улсын төсөв | Эрчим хүчний сайд | Сангийн сайд |
| **Зорилго 3.6.Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр,**  **логистикийн сүлжээг байгуулна.** | | | | | | | | |
| 3.6.1 | МУТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.6.1 | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замыг барих | 208 км дэх барилгын ажлын гүйцэтгэл - 100 хувь | Нийт барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 615,440.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.2 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 478 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх | Концессын гэрээ байгуулагдсан. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 474,154.7 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.3 | МУТЖҮЧ-8.1.2, ЗГҮАХ-3.6.1 | Улаанбаатар төмөр замын 50 км гол замд их засвар хийх | 0 хувь | 50 км төмөр замын их засварын ажлыг дуусгасан байна. | 40,000.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.4 | МУТЖҮЧ-5.3.3, ЗГҮАХ-3.6.1 | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг чадавхжуулах хяналтын нэгдсэн системийг хөгжүүлэх | Судалгаа хийгдсэн. | Гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. | 12,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.5 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км тусгай зориулалтын авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх | Концессын гэрээ байгуулагдсан. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 564,735.3 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.6 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн 136 км авто зам, Орхон голын төмөр бетон гүүрийг барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 37 хувьтай байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 41,000.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.7 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Багануур хотоос Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум хүртэл 60 км хатуу хучилттай авто замыг барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 13,000.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.8 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Говьсүмбэр аймгийн Даланжаргалан сумаас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замыг барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 56 хувьтай байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 20,000.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.9 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замыг Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замтай холбох 112.7 км хатуу хучилттай авто замыг эхлүүлэх | 0 хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна. | 22,000.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.10 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 101 км хатуу хучилттай авто замыг барих | 0 хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна. | 150,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.11 | МУТЖҮЧ-5.3.3, ЗГҮАХ-3.6.2 | Олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг цахимжуулах | 12 төлбөр авах цэг цахимжсан. | 28 төлбөр авах цэг цахимжсан байна. | 4,000.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.12 | МУТЖҮЧ-5.3.3, ЗГҮАХ-3.6.3 | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх | Системийн судалгаа хийгдсэн. | Системийн хөгжүүлэлтийн 70 хувь хийгдсэн байна. | 500.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | Эрүүл мэндийн сайд |
| 3.6.13 | МУТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.6.3 | Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр ажиллах тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, парк шинэчлэлийг хийх | Шинэчилсэн тээврийн хэрэгсэл байхгүй. | 120 тээврийн хэрэгслийг шинэчилсэн байна. | 72,000.0 | Улсын төсөв | Нийслэлийн Засаг дарга | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд |
| 3.6.14 | МУТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.6.3 | Цахилгаан болон байгалийн хийн хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх сүлжээг шатахуун түгээх станц, үйлчилгээний газруудыг түшиглэн төр-хувийн хэвшлийн түншлэлээр байгуулах | Цахилгаан болон байгалийн хийн хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх цэг байхгүй. | Цахилгаанаар цэнэглэх 20 цэг, хийгээр цэнэглэх 10 станц байгуулсан байна. | 108,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | Шадар сайд |
| 3.6.15 | МУТЖҮЧ-8.1.3, ЗГҮАХ-3.6.3 | 3 аймгийн төвд зорчигч тээврийн авто буудал байгуулах | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл хийгдсэн. | 3 аймгийн төвд авто буудал ашиглалтад оруулсан байна. | 7,500.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | Шадар сайд |
| 3.6.16 | МУТЖҮЧ-4.2.10, ЗГҮАХ-3.6.4 | 4 улстай агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулж, 1 улстай нислэгийн цэг, давтамжийг нэмэгдүүлсэн байх | 39 оронтой агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулсан. | 43 оронтой агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулсан байна. | - | - | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.17 | ЗГҮАХ-3.6.4 | Агаарын навигацийн үйлчилгээний техник, технологийг шинэчлэх | Агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг шат дараатайгаар хийж гүйцэтгэж байна. | Бүсийн хөдөлгөөний удирдлага /ATM/-ын тогтолцоог шинэчилж, шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ. | 7,300.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.18 | МУТЖҮЧ-8.1.6, ЗГҮАХ-3.6.4 | Орон нутаг дахь ашиглагдахгүй болсон нисэх буудал, агаарын хөлөг хөөрч буух зурвас, талбайг сэргээн сайжруулж, ерөнхий зориулалтын нисэхэд ашиглах | 25 зурвас ашиглагдаж байна. | 116 зурвасыг сэргээн сайжруулсан байна. | 1,911.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 3.6.19 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 202.4 км авто замын өргөтгөлийн 2 дугаар үе шатны барилгын ажлыг дуусгах | Гэрээ байгуулагдсан. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 188,350.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.20 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | “Баруун босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл”-ийн зам барилгын ажлын Багц 1-4 хэсэг буюу Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувьтай байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 12,600.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.21 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.1 | “Нутгийн зам төсөл”-ийг хэрэгжүүлж, 554 км хатуу хучилттай авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. | 30,065.7 | Гадаадын зээл, тусламж | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 3.6.22 | МУТЖҮЧ-8.1.1, ЗГҮАХ-3.6.2 | Улаанбаатар - Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажил хийх | Гэрээ байгуулагдсан. | Их засварын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 11,280.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.23 | ЗГҮАХ-3.6.1 | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замыг барих | Концессын гэрээ байгуулагдсан. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 250,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.24 | ЗГҮАХ- 3.6.1 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл хийгдсэн. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна. | 26,900.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.25 | ЗГҮАХ- 3.6.1 | Хэнтий аймгийн Норовлин-Дорнод аймгийн Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто замыг барих | Эхний 71 км авто замын зураг, төсвийг 2021 онд боловсруулсан байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 140,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.26 | ЗГҮАХ-3.6.1 | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 99.7 км авто замыг барьж эхлүүлэх /Булган/ | Зураг, төсөв батлагдсан. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэнбайна. | 16,400.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.27 | ЗГҮАХ-3.6.1 | Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 269 км төмөр замын төсөл хэрэгжүүлэх /Дорноговийн Зүүнбаян, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Хатанбулаг сум/ | Техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийгдсэн. | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг, төсөв боловсруулсан байна. | 300,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.28 | ЗГҮАХ- 3.6.3 | Уул уурхайн болон бусад ачааг экспортлох төмөр замын дамжлагын тээвэр зохион байгуулалтын тооцоо судалгааг хийх, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх |  | Шаардлагатай бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.29 | ЗГҮАХ- 3.6.1 | Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Эрдэнэцагаан-Бичигт боомт чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх | Гэрээ байгуулагдсан. | Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл30 хувьд хүрсэн байна. | - | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.30 | ЗГҮАХ- 3.6.1 | Арц суурь-Шивээ хүрэн төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах |  | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулж, трасс батлагдсан байна. | 12,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.31 | ЗГҮАХ-3.6.1 | Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай авто замыг барих | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг, төсөв хийгдсэн. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна. | 62,054.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.32 | ЗГҮАХ-3.6.4 | Дорнод аймгийн “Чойбалсан” нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх | 2019-2020 онд “Чойбалсан” олон улсын нисэх буудлын байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг хийсэн. | Аэродромтой болгон нислэгийн дэд бүтэц өргөжиж, орлого өснө. Зүүн бүсийн ачаа тээврийн логистик төв болгон экспортыг нэмэгдүүлнэ. | 22,070.2 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.33 | ЗГҮАХ- 3.6.4 | Ховд аймгийн “Ховд” нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх | “Ховд” нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг цагт 300 зорчигчид үйлчлэх хүчин чадалтай болгох ажлын зураг төслийг 2020 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр гүйцэтгэгч компаниар хийлгэж дууссан. | Зорчигч үйлчилгээний шинэ цогцолбор, нислэг хөдөлгөөний цамхаг бүхий нийт 9000 м2 барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Хөөрч буух хучилттай зурвасыг 2850х45 метр хэмжээтэй болгон өргөтгөж хүчитгэл хийнэ. | 24,950.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.34 | ЗГҮАХ- 3.6.4 | Хөвсгөл аймгийн “Мөрөн” нисэх буудлын хөөрч буух зурвасыг өргөтгөн хүчитгэж, олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх | Мөрөн нисэх буудлын аэродромын ажлын зураг төслийг 2010 онд боловсруулсан. 2019 онд хүчитгэлийн ажлын төсвийг шинэчилсэн. | Хөөрч буух хучилттай зурвасыг 2850х45 метр хэмжээтэй болгон өргөтгөж хүчитгэл хийнэ. | 18,898.9 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| 3.6.35 | ЗГҮАХ- 3.6.1 | Сайншанд-Баруун-Урт-Хөөт-Бичигт, Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн 667 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх | Техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийгдсэн. | Төмөр замын зураг төслийг хийж, төслийг эхлүүлсэн байна. | 40,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | - |
| **Зорилго 3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж,**  **иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 3.7.1 | ЗГҮАХ-3.7.13 | Барилгын хавтгай шилний үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлэх | Шилний үйлдвэрийн түүхий эд болох кварцын ордуудын нөөцийг тогтоож, найрлагыг шинжилгээнд хамруулсан. | Зураг төслийг батлуулж, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. | 72,000.0 | Орон нутгийн төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга |
| 3.7.2 | МУТЖҮЧ-3.6.4, ЗГҮАХ-3.7.2 | Батлан хамгаалах, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геологи хайгуул, байгаль орчин, авто зам, төмөр зам зэрэг салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 45 хувь буюу 704000 кв.км талбайг хамрах 7328 хуудас 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургийг агаарын зураглалын аргаар хийж гүйцэтгэсэн. | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулсан байна. | 24,093.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | - |
| 3.7.3 | МУТЖҮЧ-2.39, ЗГҮАХ-3.7.3 | Улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа барилга байгууламжийг паспортжуулан, насжилтыг тодорхойлж, цахим мэдээллийн нэгдсэн санд үнэлгээг оруулах | Улсын хэмжээнд 751 барилга байгууламжид паспортжуулалт хийж, судалгаа гарсан. | Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг аймаг, нийслэлд үргэлжлүүлэн хийнэ /405 барилга/. | 820.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Шадар сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 3.7.4 | МУТЖҮЧ-3.6.3, ЗГҮАХ-3.7.4 | Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын системийг бий болгож, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлэн хяналт тавих | Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн 15000 цэг бүхий сүлжээг байгуулсан. | Мониторингийн сүлжээний 3000 цэгт газрын төлөв байдал, чанарын судалгааг хийж, хөрсний хяналт-шинжилгээний улсын 1 лабораторийг Төвийн бүсэд байгуулсан байна. | 920.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Шадар сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 3.7.5 | МУТЖҮЧ-6.3.3, ЗГҮАХ-3.7.11 | Хот, суурин газрын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээг хяналт удирдлагын ухаалаг нэгдсэн системд холбох арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | Зураг төслийг боловсруулж батлуулсан. | Хяналт удирдлагын ухаалаг нэгдсэн системд холбох арга хэмжээний хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна. | 1,500.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 3.7.6 | МУТЖҮЧ-9.5.4, ЗГҮАХ-3.7.11 | Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх | Зураг төслийг боловсруулсан. | Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Нийслэлийн Засаг дарга | Барилга, хот байгуулалтын сайд, Эрчим хүчний сайд |
| **Бүлэг 4.Засаглалын бодлого** | | | | | | | | |
| **Зорилго 4.1.Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай,**  **хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ.** | | | | | | | | |
| 4.1.1 | МУТЖҮЧ-5.3.2, 5.3.3, ЗГҮАХ-4.1.3 | Төрийн цахим үйлчилгээний e-mongolia платформын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, иргэдэд танин мэдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, төрийн үйлчилгээний төрөл, тоог нэмэгдүүлж хөгжүүлэх, иргэдэд хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулах | Төрийн 50 байгууллагын 527 үйлчилгээг нэгтгэсэн. Гар утасны аппликейшн хэлбэрээр 612031 хэрэглэгч нийт 2483598 удаа амжилттай үйлчилгээ авсан байна. | Тус системээр үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн тоог 200000-аар нэмэгдүүлсэн байна. Төрийн болон хувийн хэвшлийн 20 байгууллагын үйлчилгээг нэгдсэн системд холбосон байна. | 200.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.2 | МУТЖҮЧ-5.3.2, -ЗГҮАХ-4.1.3 | Хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи ашиглан иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформыг хөгжүүлж нэвтрүүлэх | Төрийн мэдээлэл солилцооны систем, танилт нэвтрэлтийн систем, цахим үйлчилгээний нэгдсэн платформ, иргэд, олон нийттэй харилцах систем 1111.mn, цахим төлбөрийн баримтын систем зэрэг иргэн, аж ахуйн нэгжтэй холбоотой өгөгдлийг үүсгээд байна. | Иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформ шинээр бий болсон байна. Нэн шаардлагатай төрийн үйлчилгээний 5 системийг мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн системд холбосон байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.3 | 7.4.18, МУТЖҮЧ-7.4, ЗГҮАХ-4.1.1 | Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлэх | Цахимжсан үйлчилгээний тоо-54. | Нэмж цахимжуулах үйлчилгээний тоо- 26. | - | - | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.1.4 | МУТЖҮЧ-7.4, ЗГҮАХ-4.1.1 | Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай хамтран хаягийн нэгдсэн мэдээллийн санд холбох | Иргэний үнэмлэх 20 хувь, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 20 хувь, эд хөрөнгийн гэрчилгээ 20 хувь холбогдсон. |  | 1,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.1.5 | МУТЖҮЧ-7.4, ЗГҮАХ-4.1.1 | “Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | Хэрэгжилт 70 хувьтай байна. | Хэрэгжилт 85 хувьд хүрсэн байна. | 5,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.1.6 | ЗГҮАХ-4.1.7 | Тоон бичиг үсэгтэн болгох сургалтын хөтөлбөр, агуулга боловсруулж, түгээх | Монгол Улсын хэмжээнд мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологи ашиглах иргэдийн чадварын түвшин 32 хувьтай байна. | Монгол Улсын хэмжээнд мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологи ашиглах иргэдийн чадварын түвшин 50 хувьд хүрсэн байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.7 | МУТЖҮЧ-5.3.2, ЗГҮАХ-4.1.1 | “Цахим архив албан хэрэг хөтлөлт” арга хэмжээний төслийг боловсруулж, батлуулах ажлыг зохион байгуулах, архивын нэгжийн цахимжуулалтыг эрчимжүүлэх | Боловсруулсан төслийн тоо-0; Цахимжуулсан архивын нэгжийн тоо-53000. | Боловсруулсан төслийн тоо-1; Шинээр цахимжуулах архивын нэгжийн тоо-100000. | 2,384.5 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| 4.1.8 | МУТЖҮЧ-5.3.3, ЗГҮАХ-4.1.3 | Иргэдэд тоон гарын үсэг олгож, цахим харилцаанд оролцох боломжийг бүрдүүлэх | Эхний ээлжид тоон гарын үсэг олгох нэн шаардлагатай нийт 170.0 мянган иргэн байгаагаас 23.0 мянган иргэн ашиглаж байна. | Шинээр 22.0 мянган иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна. | 1,000.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.9 | ЗГҮАХ-4.1.6 | Үндэсний хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах сургалтын тогтолцоог бий болгох | Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах сургалтын тогтолцоог бий болгох асуудлаар боловсролын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. | Мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх аргачлал, эрх олгох журмыг боловсруулж батлуулсан байна. Аудит хийлгэх төрийн захиргааны байгууллагын жагсаалтыг батлуулсан байна. | 250.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд |
| 4.1.10 | МУТЖҮЧ-7.5.1, ЗГҮАХ- 4.1.6 | Нэгдүгээр ээлжийн тоног төхөөрөмж, программ хангамж худалдан авч, Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналт, удирдлагын нэгдсэн төв /үндэсний CERT/-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх | Зөвхөн төрийн байгууллагуудыг холбосон төв ажиллаж байна. Нэгдсэн төв байгуулах урьдчилсан тооцоолол боловсруулсан. | Бусад төв болон онц чухал мэдээллийн дэд бүтэц бүхий байгууллагуудыг холбосон нэгдсэн төв байгуулагдсан байна. | 4,500.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | Батлан хамгаалахын сайд |
| 4.1.11 | МУТЖҮЧ-5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, ЗГҮАХ-4.1.3 | Төрийн байгууллага хоорондын мэдээллийн урсгалыг цахимжуулж, албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоог цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, албан бичиг солилцооны цахим системийг хөгжүүлэх | Байгууллага хооронд албан бичиг солилцох платформ байхгүй. | Албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоог цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, албан бичиг солилцооны цахим системийг хөгжүүлсэн байна. | 500.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.12 | МУТЖҮЧ-5.3.1, ЗГҮАХ-4.1.5 | Сум, суурин газрыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Дорнод аймгийн Дашбалбар, Чулуунхороот, Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баян-Өнжүүл, Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Хөвсгөл аймгийн Ханх/ | 322 сум, сууринг шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон. Төсвийн судалгаа хийсэн. 1 сумын холболт 2021 онд төлөвлөгдсөн. | Шилэн кабельд холбогдоогүй 7 суманд шилэн кабелийн сүлжээ татаж, өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ авах дэд бүтцийг бий болгосон байна.  Шилэн кабельд холбогдоогүй 6 суманд шилэн кабелийн сүлжээ татаж, өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ авах дэд бүтцийг бий болгосноор бүх 330 сум, сууринг холбосон байна. | 1,170.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | Сангийн сайд |
| 4.1.13 | МУТЖҮЧ-5.3.1, 5.3.11, ЗГҮАХ-4.1.5 | Хүн ам олноор суурьшсан, аялал жуучлалын бүс нутгуудыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, холбогдох тооцоо, судалгаа хийгдсэн. | Шилэн кабельд холбогдоогүй 23 багт шилэн кабелийн сүлжээг татаж, өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ авах дэд бүтцийг бий болгосон байна. | 7,330.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.14 | МУТЖҮЧ-5.3.1, ЗГҮАХ-4.1.5 | Хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн системийн туршилт хийж 5G сүлжээний туршилтын бүс үүсгэх | Бодлогын баримтлах чиглэл 2020 онд батлагдсан. | Монгол Улсад 2023 оноос хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн системийг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн туршилтын орчныг үүсгэсэн байна. | 250.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.15 | ЗГҮАХ-4.1.5 | Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээг байгуулах | Урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. | Улаанбаатар хотын Хонхорын станцыг тоон технологид шилжүүлсэн байна. | 12,100.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.16 | МУТЖҮЧ-5.3.1, ЗГҮАХ-4.1.5 | Худаг сувагчлалын багтаамжийг оновчтой ашиглах үүднээс том оврын физик болон ашиглахгүй байгаа шилэн кабелийг /хуучны/ сувагчлалаас чөлөөлж, шинээр их багтаамжийн шилэн кабелийг суурилуулах | Суурь судалгаа хийгдсэн. | 617 км физик кабелийг чөлөөлж, 75.2 км шилэн кабель татсан байна. | 1,690.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.17 | ЗГҮАХ-4.1.5 | Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигчийн бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох | Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигчийн тоо – 1. | Шуудангийн үндсэн сүлжээнд өрсөлдөөний орчин бүрдсэн байна. | 50.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.18 | ЗГҮАХ-4.1.9 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын энтрепренёр, гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах |  | Шинэ санаa, дэвшилтэт технологид суурилсан бизнесийг хөгжүүлж, холбогдох суурь судалгааг хийж, энтрепренёр болон гарааны бизнес эрхлэгчдийг хөгжүүлэх талаар иж бүрэн төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. | 300.0 | Улсын төсөв | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.1.19 | МУТЖҮЧ-5.1.1, ЗГҮАХ-4.4.10 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх | Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулсан. Холбогдох судалгаа хийгдсэн. Төрийн өмчит компанийн засаглалын дундаж үнэлгээ 53.9 хувьтай байна. | Хууль батлагдсан байна. 3 журмын төслийг баталж мөрдүүлсэн байна. Компанийн засаглалын дундаж үнэлгээ 65-70 хувьд хүрсэн байна. | 46.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| **Зорилго 4.2.Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах замаар бүтэц,**  **зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон болгоно.** | | | | | | | | |
| 4.2.1 | МУТЖҮЧ-5.4.3, ЗГҮАХ-4.2.5 | Ёс зүйн болон сахилгын зөрчлийн талаарх нэгдсэн бүртгэлийн системийг бий болгох | Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн зөвлөлөөс ёс зүйн зөрчлийн мэдээлэл авах ажлыг эхлүүлсэн. | Ёс зүйн болон сахилгын зөрчлийн талаарх нэгдсэн бүртгэлийн системийг бий болгож, хөтөлж эхэлсэн байна. | - | - | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга |  |
| 4.2.2 | МУТЖҮЧ-5.4.4, ЗГҮАХ-4.2.6 | Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сургалтын орчин, дэд бүтцийг сайжруулж, цахим сургалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн төвийг байгуулах | Төрийн албаны тухай хуулийн 65.3-т заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлд Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрыг байгуулж, төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж байна. | Сургалт судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний чанарын индекс нэмэгдсэн байна. | - | - | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |  |
| 4.2.3 | ЗГҮАХ-4.2.7 | Яамдын жендэрийн салбар зөвлөлийн жендэрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах | Хэрэгжилт 20 хувьтай байна. | Хэрэгжилт 50 хувьд хүрсэн байна. | 10.0 | Улсын төсөв | Ерөнхий сайд |  |
| 20.0 | Гадаадын зээл, тусламж |
| 4.2.4 | ЗГҮАХ-4.2.7 | Аймаг, нийслэл, дүүргийн хэмжээнд жендэрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах | Хэрэгжилт15 хувьтай байна. | Хэрэгжилт 45 хувьд хүрсэн байна. | 10.0 | Улсын төсөв | Ерөнхий сайд |  |
| 20.0 | Гадаадын зээл, тусламж |
| **Зорилго 4.3.Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.** | | | | | | | | |
| 4.3.1 | ЗГҮАХ-4.3.12 | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлж, ФАТФ, Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн стандартыг хангаж, 2023 онд хийгдэх үнэлгээний бэлтгэл ажлыг хангах | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр ФАТФ-ын Хамтын ажиллагааны бүлгээс өгсөн хугацаатай үүрэг даалгаврыг биелүүлж, Шууд хэрэгжилт 3, 11-ийг хангаснаар стратегийн дутагдалтай орнуудын жагсаалтаас гарч, техникийн хэрэгжилтийн үнэлгээг ахиулсан. | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлж, ФАТФ, Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн стандартыг хангасанбайна. | - | - | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга |  |
| 4.3.2 | МУТЖҮЧ-4.3.4, 7.4.6, ЗГҮАХ-4.3.12 | Хууль, эрх зүйн орчныг ФАТФ-ын зөвлөмжтэй нийцүүлэн шинэчилж, хэрэгжилтийг хангах | 0 хувь | Гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. | - | - | Монголбанкны Ерөнхийлөгч |  |
| 4.3.3 | МУТЖҮЧ- 4.4.4, ЗГҮАХ-4.5.2 | Худалдаан дахь тарифын бус саад тотгорыг бууруулахад олон улсын стандартыг нутагшуулах | Үндэсний стандартын 40.5 хувийг олон улсын стандарт эзэлж байна. | Олон улсын стандартын түвшнийг 41 хувьд хүргэнэ. | 300.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд |  |
| 4.3.4 | МУТЖҮЧ-7.2.2, ЗГҮАХ-4.3.1 | Дорнод аймгийн Чулуунхороот сум дахь хилийн 0275 дугаар ангийн “Эрээнцав” шалган нэвтрүүлэх салбарыг өргөтгөх ажлыг дуусгах | Өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэл 22 хувьтай байна. | Өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 4,700.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.5 | МУТЖҮЧ-7.2.3, ЗГҮАХ-4.3.1 | Хилийн боомтуудыг өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбох | 12 боомтыг сүлжээнд холбосон. | 21 боомтыг сүлжээнд холбосон байна. | 1,500.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.6 | МУТЖҮЧ-7.2.2, ЗГҮАХ-4.3.1 | Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум дахь хилийн 0243 дугаар ангийн нэгдсэн цогц барилгын ажлыг дуусгах /нийт 8 барилга байгууламж/ | Ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн тоо - 3. | Шинээр ашиглалтад оруулах барилга байгууламжийн тоо - 5. | 4,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.7 | МУТЖҮЧ-7.2.2, 7.2.3, ЗГҮАХ-4.3.1 | Улсын хил хамгаалалтын зориулалттай инженер, техникийн байгууламжийг шинэчлэх | Өмнө барьсан: хянах цамхаг - 97, харуулын байр - 316, хамгаалалтын хашаа - 5 км. | Шинээр барих: хянах цамхгийн тоо - 8, харуулын байрны тоо - 30, хамгаалалтын хашааны урт - 4 км. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.8 | МУТЖҮЧ-7.2.2, 7.2.3, ЗГҮАХ-4.3.1 | Хилийн 10 салбарыг төвлөрсөн эрчим хүчинд холбох | Төвлөрсөн эрчим хүчинд холбогдсон салбарын тоо - 64. | Шинээр төвлөрсөн эрчим хүчинд холбох салбарын тоо - 10. | 2,500.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.9 | МУТЖҮЧ-7.2.3, ЗГҮАХ-4.3.1 | Хилийн 4 боомтыг дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн системээр төхөөрөмжлөх | Нэгдсэн системд холбогдсон боомтын тоо - 3. | Шинээр нэгдсэн системд холбох боомтын тоо - 4. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.10 | МУТЖҮЧ-6.3.1, ЗГҮАХ-4.3.2 | Дотоодын цэргийн хамгаалалтад шилжээгүй дулааны цахилгаан станц, стратегийн орд, ус хангамжийн эх үүсвэрийн объектыг хамгаалалтад авах | Хамгаалалтад авсан объектын тоо - 24. | Шинээр хамгаалалтад авах объектын тоо- 7 /усны эх үүсвэрийн 4, цахилгаан станцын 1, стратегийн ордын 2/. | 4,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.11 | МУТЖҮЧ-2.7.3, ЗГҮАХ-4.3.9 | Монгол Улсын хилээр нэвтэрч байгаа гадаадын иргэний хурууны хээ, био мэдээллийн сангаас мэдээлэл унших, оршин суух үнэмлэх олгох системийг хөгжүүлэх, бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сантай холбох | Программ хангамж, тоног, төхөөрөмжийн тоо - 0. | Шинээр хөгжүүлэх программ хангамжийн тоо - 1;  Тоног төхөөрөмж - 1 багц. | 470.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.12 | МУТЖҮЧ-6.4.3, 8.1.4, ЗГҮАХ- 4.3.11 | Нийслэл, 21 аймгийн онцгой байдлын шуурхай удирдлага, зарлан мэдээлэх төвийг байгуулж, нэгдсэн системд холбох; “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зээлийн төсөл хэрэгжүүлж эхлэх | Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх системийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” техникийн туслалцааны төслийг 2020-2021 онд хэрэгжүүлсэн. | Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон төслийг удирдах хороо байгуулагдсан байна. Зээлийн төслийг Улсын Их Хурлаар соёрхон батлуулсан байна. Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх техник, тоног төхөөрөмжийн худалдан авах ажиллагааг эхлүүлсэн байна.  Шаардлагатай сургалтууд зохион байгуулагдсан байна. | 94,050.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Шадар сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга |
| 4.3.13 | ЗГҮАХ-4.3.6 | Хоригдлыг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх тогтолцоог орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэх | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 419 дүгээр нээлттэй хорих ангийг түшиглэн “Нөхөн сэргээх байр”-ыг туршилтаар байгуулахаар төлөвлөсөн. | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 419 дүгээр нээлттэй хорих ангийг түшиглэн “Нөхөн сэргээх байр”-ыг туршилтаар байгуулсан байна. | - | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.14 | МУТЖҮЧ-7.4.3, ЗГҮАХ-4.3.7 | Криминалистик, шүүх эмнэлэг, тусгай шинжилгээний хүчин чадлыг бэхжүүлж, хүний нөөцийг чадавхжуулж, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, шинжилгээ хийх нөхцөлийг сайжруулах | Төслийн хэрэгжилт 20 хувьтай байна. | Төслийн хэрэгжилт 80 хувьд хүрсэн байна. | 17,200.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.15 | МУТЖҮЧ-2.5.1, ЗГҮАХ- 4.3.13 | Хилийн боомт дахь улсын байцаагчдыг хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох түргэвчилсэн багаж хэрэгслээр хангаж, эрсдэл өндөртэй бараа, бүтээгдэхүүний илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх | Улсын байцаагчийн хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох түргэвчилсэн багаж, хэрэгсэл байхгүй. | 9 боомт, 17 терминалыг түргэвчилсэн шинжилгээний багаж хэрэгслээр хангасан байна. | 1,000.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд |  |
| 4.3.16 | МУТЖҮЧ- 2.5.1, ЗГҮАХ- 4.3.13 | Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд лабораторийн 350 багаж, тоног төхөөрөмж авч, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах | Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийн 37.6 хувийг тодорхойлж байна. | Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийн 74.3 хувийг тодорхойлох хүчин чадалтай болсон байна. | 800.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд |  |
| 4.3.17 | МУТЖҮЧ-7.4.1,  ЗГҮАХ-4.3.2 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх /Улаанбаатар хот, орон нутгийн бүх камер/ | 5 цэг | 60 цэг | 42,308.5 | Гадаадын зээл, тусламж | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.18 | МУТЖҮЧ-6.4.13,  ЗГҮАХ-4.3.11 | Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, чадавхыг бэхжүүлэх | Цаг уурын өртөөний 86 хувь, харуулын 10 хувь автомат станцаар хангагдсан. | Автомат станц, хэмжих хэрэгсэл 50 ширхгийг худалдан авч цаг уурын өртөөг 100 хувь, харуулын 30 хувийг хангасан байна. | 3,250.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |  |
| 4.3.19 | ЗГҮАХ-3.1.18 | Хилийн заставуудын барилга объектуудын шинэчлэл хийх | Гүйцэтгэл 5 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна. | 14,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.20 | ЗГҮАХ-4.3.1 | Хилийн заставын авто паркийн шинэчлэл хийх | Гүйцэтгэл 20 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 10,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| 4.3.21 | ЗГҮАХ-3.1.18 | Хилийн боомтын нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд ухаалаг гарцын систем нэвтрүүлэх | 1 хилийн боомтод тус технологийг нэвтрүүлсэн. | Шинээр нэвтрүүлсэн боомтын тоо-2 | 2,000.0 | Улсын төсөв | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |  |
| **Зорилго 4.4.Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж, хүний эрх, эдийн засаг, бизнесийн орчныг дэмжсэн хууль тогтоомжийн**  **шинэчлэлийг хийж, шударга ёс, хуульт ёсыг бэхжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 4.4.1 | 5.2.19, МУТЖҮЧ-5.1.1, ЗГҮАХ-4.4.10 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогын ажлыг зохион байгуулж, төрийн өмчид бүртгэл хийж, хяналт тавих | 2016 онд улсын үзлэг, тооллого зохион байгуулсан. | Улсын үзлэг, тооллого зохион байгуулсан байна. | 25.0 | Улсын төсөв | Ерөнхий сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| **Зорилго 4.5.Монгол Улс уламжлалт гадаад бодлого, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлж,**  **хөгжлийн гадаад таатай орчныг улам бэхжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 4.5.1 | 1.6.7, МУТЖҮЧ-1.5, ЗГҮАХ-4.5.10 | “Дэлхийн Монголчууд II” цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх | 0 хувь | Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг 70-аас дээш хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. | 100.0 | Улсын төсөв | Гадаад харилцааны сайд | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Соёлын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга |
| 4.5.2 | ЗГҮАХ-4.5.11 | Хилийн чанадад байгаа иргэдийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | Гүйцэтгэл 20 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна. | 75.0 | Улсын төсөв | Гадаад харилцааны сайд | Үндэсний статистикийн хорооны дарга |
| 4.5.3 | МУТЖҮЧ-5.5, ЗГҮАХ-4.5.1 | Хилийн чанад дахь иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, цахим үйлчилгээний тоо, төрлийг нэмэгдүүлэх | 0 хувь | Цахим апистоль систем, цахим гарын үсгийн системийг дипломат төлөөлөгчийн газарт нэвтрүүлсэн байна. | 550.0 | Улсын төсөв | Гадаад харилцааны сайд | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |
| **Зорилго 4.6.Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн,**  **чадварлаг зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 4.6.1 | МУТЖҮЧ-7.1.3, ЗГҮАХ-4.6.2 | Батлан хамгаалах гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэх | 37 оронтой гадаад хамтын ажиллагаатай. | Гадаад хамтын ажиллагаатай орны тоог 2-оор нэмэгдүүлсэн байна. |  |  | Батлан хамгаалахын сайд |  |
| 4.6.2 | ЗГҮАХ-4.6.2 | Цэргийн II шатны эмнэлгийг байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх | Гүйцэтгэл 5 хувьтай байна. | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | 5,300.0 | Улсын төсөв | Батлан хамгаалахын сайд |  |
| 4.6.3 | МУТЖҮЧ-7.1.3, ЗГҮАХ-4.6.6 | НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг бэлтгэж оролцуулах | 20 хувь | Инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцуулах бэлтгэлийг 50 хувьд хүргэсэн байна. | 2,000.0 | Улсын төсөв | Батлан хамгаалахын сайд |  |
| 4.6.4 | МУТЖҮЧ-7.1.1, ЗГҮАХ-4.6.7, 4.6.7, 4.6.8 | Цэргийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлж, технологи, инновацыг нэвтрүүлэх замаар батлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийн эхлэлийг тавих | “Батлан хамгаалахын шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг 2021-2030 онд хөгжүүлэх бодлого”-ын хэрэгжилт 10 хувьтай байна. | Батлан хамгаалахын шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг 2020-2024 онд хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 35 хувь хэрэгжсэн байна. | 8,730.0 | Улсын төсөв | Батлан хамгаалахын сайд |  |
| 4.6.5 | МУТЖҮЧ- ,  ЗГҮАХ-4.6.4 | Кибер аюулгүй байдлын төвийн чадавхыг дээшлүүлэх | Зураг төсөл хийгдсэн. | Барилга байгууламж, тусгай техник, тоног төхөөрөмжөөр 50 хувь хангана. | 6,800.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Батлан хамгаалахын сайд |  |
| **Бүлэг 5.Ногоон хөгжлийн бодлого** | | | | | | | | |
| **Зорилго 5.1.Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж,**  **хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 5.1.1 | МУТЖҮЧ-3.6.3, 6.2.1, 6.2.4, ЗГҮАХ-5.1.8 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх | 1973.9 га талбайд техникийн, 634.8 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн. | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 2000 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна. | 40,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | Шадар сайд |
| 5.1.2 | МУТЖҮЧ-6.4.6, 9.2.2, ЗГҮАХ-5.1.9 | Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж байгуулах ажлын бэлтгэл хангах | Техник, эдийн засгийн үндэслэл батлагдсан. | Концессын төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан байна. | 100,000.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Шадар сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 5.1.3 | МУТЖҮЧ-6.3.2, ЗГҮАХ-5.1.11 | Усны нөөцийг хуримтлуулж ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, Онги, Хэрлэн усан цогцолборын төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулж бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх | Урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн. | Хэрлэн голоос ус татаж, Хэрлэн-Тооно хөндлүүрт хуримтлуулах байгууламж, Онгийн голын Цагаан бургастай хөндлүүрт урсац тохируулах зориулалттай боомтын байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. | 33,400.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрчим хүчний сайд |
| 5.1.4 | МУТЖҮЧ- 2.5.3, 4.2.13, 9.2.1, ЗГҮАХ-5.1.1 | Улаанбаатар хотын агаарын чанарын хяналтын системийг сайжруулах, усан халаалтын зуухны түүхий нүүрсний хэрэглээг үе шаттайгаар халах, инженерийн дэд бүтцийн бичил төвүүдийг байгуулах, Евро 5 ангиллын шатахууны импорт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, цахилгаан хөдөлгүүртэй автобусаар нийтийн тээврийн парк шинэчлэл хийх зэрэг агаарын бохирдлыг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ2.5 тоосонцрын агууламж 49 мкг/м3, РМ10 тоосонцрын агууламж 90 мкг/м3. | Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ2.5 тоосонцрын агууламжийг 50 мкг/м3, РМ10 тоосонцрын агууламжийг 107 мкг/м3-д хүргэж бууруулсан байна. | 77,000.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |  |
| 5.1.5 | МУТЖҮЧ- 2.5.3, 4.2.13, 9.2.1, ЗГҮАХ-5.1.1 | Томоохон хот, суурин газруудад агаарын чанарыг 5-аас доошгүй үзүүлэлтээр хянах боломжийг бүрдүүлэх | Аймгийн төвүүдэд 26 цэгт NO2, SO2 үзүүлэлтээр тодорхойлж байна. | Өвөрхангай, Өмнөговь, Ховд аймгийн агаарын чанарыг NO2, SO2, CO, PM2.5, PM10 үзүүлэлтээр тасралтгүй, автоматаар хянах боломжийг бүрдүүлсэн байна. | - | - | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |  |
| 5.1.6 | МУТЖҮЧ-6.3.3, 6.3.4, ЗГҮАХ-5.1.3 | Хүн амын унд, ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэх | Нийт 332 сумын 190 төвийн нөөц нь тогтоогдсон. Нийт нутаг дэвсгэрийн 14.8 хувьд зураглал хийгдсэн. | 5 сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул судалгааг хийж, нөөцийг тогтоосон байна. Гидрогеологийн 1:200000-ны хураангуйлалтай зураглалын ажлыг өргөжүүлж, нийт нутаг дэвсгэрийн 16 хувьд хүргэсэн байна. | 1,800.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 5.1.7 | МУТЖҮЧ-6.3.4, ЗГҮАХ-5.1.3 | Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний цооног өрөмдөж, мониторингийн тоног төхөөрөмж суурилуулан газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбох | 280 цэг бүхий байнгын сүлжээ ажиллаж байна. | Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг 20 цэгээр өргөжүүлж, тоноглосон байна. | 1,000.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |  |
| 5.1.8 | МУТЖҮЧ-6.4.3, ЗГҮАХ- 4.3.11, 5.1.12 | Цаг уурын бодит болон цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг шуурхай хангах, байгалийн болзошгүй гамшгийн эрсдэлээс сэрэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх | Улаанбаатар хотод радарын станцын шинэчлэл хийгдсэн. | Хэнтий аймагт радарын станц байгуулсан байна. | 5,900.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Шадар сайд |
| 5.1.9 | МУТЖҮЧ-6.2.5, ЗГҮАХ-5.1.5 | Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийг чанаржуулан, ойн хомстол, доройтлыг бууруулж, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх | 4.0 мянган га талбайг ойжуулж, 65.8 мянган га талбайд хөнөөлт шавжны өвчний тэмцлийг хийсэн. Ойн түймэрт өртсөн талбай 400.0 мянган га байна. Ой зохион байгуулалтыг 1169.0 мянган га, ойн цэвэрлэгээг 32.0 мянган га талбайд хийсэн. | 8.0 мянган га талбайг ойжуулж, нөхөн сэргээсэн байна. Ойн хөнөөлт, шавж өвчний голомттой 200.0 мянган га талбайд тэмцлийн ажил явуулсан байна. Шатсан ойн талбайг өмнөх жилийнхээс 5 хувиар бууруулна. Ой зохион байгуулалтыг 1,600.0 мянган га-д явуулсан байна. 34.0 мянган га талбайн ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийсэн байна. | 5,700.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Шадар сайд, Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 3,640.0 | Орон нутгийн төсөв |
| 1,390.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл |
| 5.1.10 | МУТЖҮЧ-6.2.1, 6.2.4, ЗГҮАХ-5.1.5 | Цөлжилтөд нэн хүчтэй, хүчтэй өртсөн Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговь, Төв аймгийн зарим сумдын 200-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, элсний нүүлтээс хамгаалах ногоон хэрэм байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Цөлжилтийг сааруулах, хамгааллын арга хэмжээ 35 га талбайд хийгдсэн. | 200-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, хамгааллын арга хэмжээг авсан байна. | 800.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 5.1.11 | МУТЖҮЧ-6.2.2, ЗГҮАХ-5.1.7 | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хадгалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Саримсан сонгино, хангайн шиваантиг, цагаан дэгд, пагдгар бадаан, хурган мэхээр, нарийн навчит цахилдаг гэсэн 6 зүйл ургамал, аргаль, янгир, хулан гэсэн 3 зүйл амьтны зүйлийн нөөцийг хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн /2019 он/. | Халиун буга, хар сүүлт гэсэн 2 зүйл амьтны нөөцийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, сэлгэн нутагшуулах, улаан гоёо, хармаг гэсэн 2 зүйл ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. | 120.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд |
| 5.1.12 | МУТЖҮЧ-6.1.2, ЗГҮАХ-5.1.7 | Ашиглалтад өртөмтгий ургамал, амьтны тархац нөөцийг тогтоох | Хангайн уулын, ойт хээрийн ургамал, газарзүйн тойргийн ургамалжилт, тархац нөөцийн судалгаа, 3 зүйл амьтны тархац нөөцийн судалгааг хийсэн. | Дундад халхын хуурай хээр, Дорнод монголын хээрийн ургамал газар зүйн 2 тойргийн ургамалжил, тархац, нөөцийн судалгаа, 3-аас доошгүй амьтны тархац, нөөцийг тогтоож, 300-аас доошгүй зүйл амьтан, ургамлыг нарийвчлан үнэлж, ховордлын шалтгааныг тодорхойлсон байна. | 100.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд |
| 5.1.13 | МУТЖҮЧ-2.5.3, ЗГҮАХ-5.1.9 | Химийн хорт болон аюултай бодисын цахим бүртгэл, мэдээллийн системийг бий болгох | Химийн бодисын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгох ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай байна. | Химийн хорт болон аюултай бодисын нэршлийг цэгцэлж, бүртгэл мэдээллийн өгөгдлийн санг бий болгох ажлын явцыг 80 хувьд хүргэсэн байна. | 1,200.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Шадар сайд |
| 5.1.14 | МУТЖҮЧ-6.2.4, ЗГҮАХ-5.1.10 | Туул голын хамгаалалтын бүсэд орших түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоож, аж ахуйн нэгжээр нөхөн сэргээлт хийлгэх | Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд голын хайрга, элсний ордын үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн 320 га талбай байна /2020 оны 9 сарын байдлаар/. | Туул голын хамгаалалтын бүсэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг 30-аас доошгүй хувьд хийлгэсэн байна. | 50.0 | Улсын төсөв | Шадар сайд | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 5.1.15 | МУТЖҮЧ-6.4.2, 6.4.4, ЗГҮАХ-5.1.12 | Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, барилга, тээвэр, аж үйлдвэр, хог хаягдлын салбарт хэрэгжүүлэх | Хүлэмжийн хийн ялгарлын 2010 оны суурь түвшин 25815.3 мян.т CO2 экв. | Үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2022 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80 хувьд хүргэсэн байна. | - | - | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Шадар сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 5.1.16 | МУТЖҮЧ-6.4.1, ЗГҮАХ-5.1.12 | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй төсөл, үйл ажиллагааг дэмжих ногоон зээлийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, 1000-аас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийг уг зээлд хамруулах | Ногоон зээлийн хүүгийнхөнгөлөлтийг улсын төсвөөс санхүүжүүлж, 2019-2020 онд 420 иргэн, аж ахуйн нэгж ногоон зээлд хамрагдсан. | 1000-аас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгж ногоон зээлд хамрагдсан байна. | 18,500.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |  |
| 5.1.17 | МУТЖҮЧ-6.3.1, ЗГҮАХ-5.1.2 | Хөвсгөл нуурт живсэн машин, техникийг татаж гаргах ажлыг олон улсын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах | 2020 онд суурь судалгаа, ажлын төлөвлөгөө бэлэн болсон. | Нуурт живсэн машин, техникийг татаж гаргах ажлыг бүрэн хэрэгжүүлж, бохирдлын эрсдэлийг бууруулсан байна. | 5,000.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Шадар сайд, Гадаад харилцааны сайд |
| 5.1.18 | МУТЖҮЧ- 2.5.3,  ЗГҮАХ-5.1.4 | Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлэх | Стандартын шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжийн тоо 1440 байна /2019 он/. | Улаанбаатар хот болон төв суурин газрын 2000-аас доошгүй жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байна. | 5,000.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Барилга, хот байгуулалтын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга |
| 5.1.19 | МУТЖҮЧ-6.1.1, 6.3,  ЗГҮАХ-5.1.6 | Цэнгэг усны нөөц, гол, мөрнийурсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгааг хийж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх | Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 49.9 хувь, нийт газар нутгийн 21 хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авсан. 2016-2020 онд нийт 12.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. | Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 51.5-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 23 хувьд хүргэсэн байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын 30 хувьд материаллаг баазыг сайжруулж, шинээр 1 хамгаалалтын захиргаа байгуулсан байна. | 80.0 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |  |
| 5.1.20 | МУТЖҮЧ-6.3.2,  ЗГҮАХ-5.1.11 | Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрч, санхүүжилт зогссон. Урьдчилсан судалгаа, төсөв гарсан. | Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутагт Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх 9 метрийн өндөр, 672 метрийн урт, 26.9 сая.м3-ийн багтаамжтай шороон боомтын барилгын ажлыг дуусгасан байна. Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сумын Ходон голын голдирлыг шилжүүлж, Цойцон нуурыг сэргээх барилга угсралтын ажлыг дуусгасан байна. | 3,613.7 | Улсын төсөв | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Аймгийн Засаг дарга |
| 650.0 | Орон нутгийн төсөв |
| **Бүлэг 6.Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого** | | | | | | | | |
| **Зорилго 6.1.Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл,**  **амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 6.1.1 | МУТЖҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-6.1.2 | “Дэнжийн мянга дэд төв”, “Дамбадаржаа дэд төв” төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн судалгаа хийгдсэн. | Төслийн гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна. | 20,000.0 | Орон нутгийн төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд |  |
| 6.1.2 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.3 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. | 37,764.5 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд |  |
| 6.1.3 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.3 | Улаанбаатарын хотын дулаан хангамж төслийг хэрэгжүүлэх | 0 хувь | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. | 4,263.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд |  |
| 6.1.4 | МУТЖҮЧ-6.3.1, 6.3.3, ЗГҮАХ-6.1.10 | АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорацийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг барих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн гүйцэтгэл 6 хувьтай байна. | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна. | 33,317.3 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд |
| 39,799.7 | Гадаадын зээл, тусламж |
| 6.1.5 | МУТЖҮЧ-9.3.2, ЗГҮАХ-3.7.9 | Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороонд “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх | Төслийн нэгж байгуулагдан, төсөл хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж, ерөнхий гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. | Төслийн гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 2,818.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Нийслэлийн Засаг дарга |
| 33,682.0 | Гадаадын зээл, тусламж |  |  |
| 6.1.6 | МУТЖҮЧ-9.2, 9.3, ЗГҮАХ-3.7.9 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 30000 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх | Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Морингийн даваан дахь “Залуус-1” орон сууцны хорооллын техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, эх загвар зургийг /эскиз/ боловсруулах ажлын даалгавар батлагдсан. Зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт эхэлсэн. | Зураг төсөл, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг бүрэн дуусгаж, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлээр бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. | - | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Нийслэлийн Засаг дарга |
| 6.1.7 | МУТЖҮЧ-2.5.6, ЗГҮАХ-3.7.12 | Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | Улаанбаатар хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, батлуулах шатанд байна. | -Улаанбаатар хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна.  -Үерийн 1.7 км далан /Сүхбаатар дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/-г барьж ашиглалтад оруулсан байна.  -Хайлаастын авто замын ус зайлуулах 1.5 км цутгамал төмөр бетон суваг /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/-ийг барьж ашиглалтад оруулсан байна. | 10,000.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд |  |
| 6.1.8 | ЗГҮАХ-3.6.1 | “Богдхан төмөр зам” төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, судалгаа, зураг төслийг гүйцэтгэх |  | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг дуусгана. | 1,750.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд |  |
| 6.1.9 | ЗГҮАХ-6.1.6 | Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Дундаж хурд 13 км***/***цаг | Хотын шинэ тойрог зам 71.5 км зам, шинэ тойргийн холбоос 12 км замыг барьж ашиглалтад оруулна. 6 байршилд нүхэн гарц, 4 байршилд гүүр барьсан байна. Яармагийн хурдны зам болон Наадамчдын замыг Эрчим хүчний гудамж, Энхтайваны өргөн чөлөөтэй холбох зам, гүүрэн байгууламж зэрэг шинэ тойрог, тойргийн холбоос замыг барьж түгжрэлийг 15-аас доошгүй хувиар бууруулсан байна. | 420,000.0 | Улсын төсөв | Нийслэлийн Засаг дарга |  |
| 659,775.0 | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл |
| 6.1.10 | ЗГҮАХ-3.6.3 | Улаанбаатар хотод олон улсын логистикийн төв байгуулах | Сонсголонгийн авто замаас олон улсын логистикийн төв хүртэлх авто зам | Олон улсын логистикийн төв байгуулсан байна. | 5,000.0 | Улсын төсөв | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | Нийслэлийн Засаг дарга |
| 6.1.11 | МУТЖҮЧ- 3.2.3, 9.2.1, 9.3.2, 9.3.3,  ЗГҮАХ-6.1.3 | Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн 2475 айлын гадна инженерийн шугам сүлжээг барих | 9229 айлын орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ | 2475 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээ | 10,000.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Нийслэлийн Засаг дарга |
| 10,000.0 | Орон нутгийн төсөв |
| 19,040.9 | Гадаадын зээл, тусламж |
| 6.1.12 | МУТЖҮЧ- 9.3.2,  ЗГҮАХ-3.7.9 | Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороонд орлогод нийцсэн 740 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх | Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. | Төсөл хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, төслийн зээлийн гэрээг байгуулж, санхүүжилтийг шийдвэрүүлж, төслийг эхлүүлсэн байна. | 3,565.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Барилга, хот байгуулалтын сайд |  |
| 6.1.13 | МУТЖҮЧ- 9.5.1, 4.2.9, 8.1.3, 9.5.5,  ЗГҮАХ-3.7.7, 3.3.12, 3.6.1, 3.6.3 | “Шинэ Зуунмод” хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж Засгийн газрын 2019 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан. | Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг боловсруулсан байна. | 3,277.7 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| **Зорилго 6.2.Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь**  **иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | |
| 6.2.1 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.3 | 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ, дулаан түгээх төв шинээр барих /Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв/ | Төслийн гүйцэтгэл 5 хувьтай байна. | Төслийн гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. | 158,477.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Эрчим хүчний сайд |  |
| 6.2.2 | МУТЖҮЧ-4.2.8, ЗГҮАХ-3.5.3 | 10 аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, дулаан түгээх сүлжээг шинэчилж, шинээр барих |  | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. | 40,000.0 | Улсын төсөв | Эрчим хүчний сайд |  |
| 6.2.3 | МУТЖҮЧ-2.5.3, ЗГҮАХ-3.7.11 | Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд 11 аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | Архангай, Өвөрхангай, Булган, Өмнөговь, Дорноговь, Хөвсгөл, Хэнтий, Сүхбаатар, Дундговь, Дархан-Уул аймгуудын төв, Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл хэрэгжиж байна. Төслийн гүйцэтгэл 60 хувьтай байна. | Төслийн гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 41,667.2 | Гадаадын зээл, тусламж | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 6.2.4 | МУТЖҮЧ-2.5.3, ЗГҮАХ-3.7.11 | Аймгийн төв, суурин газрын 8 цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих төслийн хэрэгжилтийг 10 хувьд хүргэх /Баян-Өлгий, Дорнод, Говьсүмбэр, Завхан, Увс, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгуудын төв болон Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг/ | Зураг төслийг боловсруулсан. | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. | 32,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 6.2.5 | МУТЖҮЧ-2.5.6, ЗГҮАХ-3.7.12 | Аймгийн төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай эхлүүлэх | Хэнтий аймгийн Хэрлэн, Цэнхэрмандал сумдын болон Баянхонгор аймгийн төвийнүерийн хамгаалалтын далан суваг барих ажил 70 хувьтай байна. Баян-Өлгий аймгийн төвийн үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ажил 40 хувьтай байна**.** | *-*Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд үерийн хамгаалалтын 1000 у/м даланг барьж ашиглалтад оруулсан байна. *-*Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал суманд үерийн хамгаалалтын 1539.8 у/м сувгийг барьж ашиглалтад оруулсан байна. *-*Баянхонгор аймгийн төвд ус хүлээн авах 3400 у/м цутгамал төмөр бетон сувгийг барьж ашиглалтад оруулсан байна. *-*Баян-Өлгий аймгийн төвийн 11735 у/м үерийн хамгаалалтын далан сувгийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | 10,000.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд |  |
| 6.2.6 | МУТЖҮЧ-6.4.6, 6.4.7, ЗГҮАХ-6.2.10 | Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Сүхбаатар, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн төвүүдийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт 20 хувьтай байна. | Төслийн хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна. | 5,700.0 | Гадаадын зээл, тусламж | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Аймгийн Засаг дарга |
| 6.2.7 | МУТЖҮЧ- 9.3.2,  ЗГҮАХ-3.7.9 | Аймгуудын төвд түрээсийн орон сууц барих ажлыг хамтран зохион байгуулах | 11 аймагт 1463 айлын түрээсийн орон сууцны санг бүрдүүлсэн. 10 аймагт түрээсийн орон сууц барих ажлын судалгаа хийгдсэн. | Түрээсийн орон сууц барих ажлыг үргэлжлүүлнэ. | 20,000.0 | Орон нутгийн төсөв | Аймгийн засаг дарга | Барилга хот, байгуулалтын сайд |
| 6.2.8 | ЗГҮАХ-6.2.9 | Бүс нутгийн томоохон уурхайг түшиглэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барих техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх /5 газар/ | 0 хувь | Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр холбогдох газар хандсан байна. | - | Улсын төсөв | Эрчим хүчний сайд |  |
| 6.2.9 | МУТЖҮЧ-8.1.10,  ЗГҮАХ-6.2.7 | “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 18 суманд инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах | Төслийг 5 сумын төвд хэрэгжүүлсэн. | Төслийг 18 сумын төвд хэрэгжүүлнэ. | 72,000.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Аймгийн засаг дарга |
| 6.2.10 | МУТЖҮЧ-2.5.3, 3.2.3,  ЗГҮАХ-6.2.7 | Аймгуудад эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | Ажлын зураг төслийг гүйцэтгэж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. | Барилга угсралтын ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэсэн байна. | 90,000.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд | Аймгийн засаг дарга |
| 6.2.11 | ЗГҮАХ-6.2.7 | Хангайн бүсийн төв Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын зарим орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөлтөд оруулах /Арвайхээр, Хужирт, Хархорин сумдын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх, Уянга, Бат-Өлзий сумдыг “Сумын хөгжил” арга хэмжээнд хамруулах/ |  | “Сумын хөгжил” арга хэмжээнд 2 сумыг хамруулсан байна. | 50,000.0 | Улсын төсөв | Барилга, хот байгуулалтын сайд |  |
| 10,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж |

**Товчилсон үгийн жагсаалт:**

МУТЖҮЧ Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

ЗГҮАХ Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр