"МОНГОЛ УЛСЫГ ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛЭХ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД  ХИЙСЭН ТӨГСГӨЛИЙН ШАТНЫ  ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,

ҮНЭЛГЭЭНИЙ  ТАЙЛАН

2017 оны 3 дугаар сарын 31

| № |  | - Хөтөлбөр агуулга |  |  | - Гүйцэтгэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | “Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх” хөтөлбөр Засгийн газрын 2009 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 299 дугаар тогтоол: |  |  | Хөтөлбөрийн зорилго:Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөрийн зорилго нь дотоодын түүхий эд, нөөц боломжид тулгуурласан, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах аж үйлдвэрийг хөгжүүлэн, олон тулгуурт эдийн засгийг бий болгож, улс орны өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - Санхүүжилтийн эх үүсвэр |  |  | - Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө ; - иргэдийн өөрийн хөрөнгө; - улсын болон орон нутгийн төсөв; - банкны зээл; - гадаад орон, олон улсын байгууллагын хөнгөлөлттэй зээл; - гадаад орон, олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж; - хөрөнгийн бирж дээр босгосон хөрөнгө; - Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн эх үүсвэр; - Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэр; - Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн сангийн эх үүсвэр; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | - Хэрэгжүүлэгч байгууллага, хэрэгжих нийт хугацаа |  |  | - Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайд, - Хөнгөн үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: сангийн, зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын, эрчим хүч болон гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд, - бусад яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, шинжлэх ухааны болон төрийн бус байгууллага - Хэрэгжих хугацаа: 2009-2016 он |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд |  |  | - Зорилт 1. Үйлдвэрлэл эрхлэх эрх зүйн болон бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх - Зорилт 2. Үйлдвэржүүлэлтийн үйл явцыг хөрөнгө оруулалт, санхүү зээлийн бодлогоор дэмжих - Зорилт 3. Мэргэжилтэй ажилтан, инженер, техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх болон үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн удирдлагын дадлага чадвар эзэмшүүлэх тогтолцоог бий болгох, бэхжүүлэх замаар үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах хүний нөөц бүрдүүлэх - Зорилт 4.Тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд аж үйлдвэрийн судалгаа, инноваци, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх замаар аж үйлдвэрийн салбарт техник, технологийн шинэчлэл хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, бүтээмжийг өсгөх" Зорилт 5."Түүхий эдийг боловсруулах түвшинг ахиулах замаар эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийг цогцолбороор, зохицуулалттай хөгжүүлэх" Зорилт 6. Экспортод чиглэсэн, өрсөлдөх чадвартай бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдааны бодлогоор дэмжин гадаад зах зээлд нэвтрүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Төсөв - Үүнд: |  |  | - Төсөв /2009-2016/ |  |  | - Гүйцэтгэл |  |  |  | - Хувь |  |  |  |
| - 6. |  | - Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Зорилт-1. Үйлдвэрлэл эрхлэх эрх зүйн болон бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх” - Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: -хөтөлбөрт тусгагдсан эрх зүй, эдийн засгийн орчны хэрэгжилтийн үнэлгээ; |  |  | 1.1.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдал, бирж, инноваци,; худалдааны зохицуулалт, зээлийн баталгаа, хөрөнгө оруулалтын сан, даатгалын сан, цахим гарын үсэг, концессийн тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх; - Үйлдвэр, технологийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2009-12-17-ны өдөр батлагдсан, хуулийн зорилго нь үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах, түүний удирдлага, үйл ажиллагаа, хяналтын тогтолцоотой холбогдсон харилцааг зохицуулана. - Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг 2011-06-02-ны өдөр хэлэлцүүлж батлуулав. Мөн энэ хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын 29 дугаар тогтоолыг2011-06-02 –ний өдрийн баталсан. - Цахим болон тоон гарын үсгийг хэрэглэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг бий болгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилго бүхий Цахим гарын үсгийн тухай хууль 2011-12-15-нд батлагдсан. - Инновацийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан УИХ-аар хэлэлцүүлж 2012-05-22-ны өдөр батлагдсан. Инновацийн тухай хуулинд 2012-10-25,2013-10-03,2014-10-16,2015-01-23,2015-12-04 өдрүүдэд нийт 5 удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна. - Худалдааны салбарыг бодлогын шинэ түвшинд гаргах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилгоор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А-46 тоот тушаалаар “Худалдааны тухай”, “Дэмпингийн тухай” хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна - Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилго бүхий Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай” хууль2012-02-10-нд баталсан. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор 2012-11-06-нд Зээлийн батлан даалтын сан байгуулагдаж, 2012 оны Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар 5 тербум төгрөгийн эх үүсвэр батлагдсан. - Өрсөлдөх чадвартай, үнэ цэнэ шингэсэн, байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжин хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилго бүхий Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 2015-07-09-ний өдөр баталсан. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолоор Дэмжлэгт хамрагдах үйлдвэрлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тооцох, дэмжлэгийг олгох, хяналт тавих болон Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг тус тус баталсан . - Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль”-ийг дагалдан нэмэлт өөрчлөлт орсон “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 101.2 дугаар заалтыг үндэслэн “дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой тохиолдолд дотоодын үйлдвэрлэгчийг шалгаруулах” тухай зохицуулалтыг шинээр нэмж Засгийн газрын 336 дугаар тогтоолоор “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах барааны жагсаалт” -ыг баталсан. - Монгол улсын “Концессийн тухай” хууль 2010-01-28 өдөр батлагдсан. Тус хуулинд 2011-06-16, 2011-12-23, 2012-08-17, 2012-10-25, 2013-10-03, 2014-10-16, 2014-12-04, 2015-02-18, 2015-10-30, 2015-12-04, 2016-09-07, 2017-01-26-ний зэрэг тус тус 12 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. - МУ-ын хууль Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль 2013-10-03-ны өдөр батлагдсан. Үнэлгээ:100 1.2.Технологи дамжуулах тухай, Хүнсний тухай, Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай, Ашигт малтмалын тухай, Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуулиудад үйлдвэрлэл эрхлэх орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулах; - Технологи дамжуулах тухай хууль 1998-05-07 өдөр батлагдсан, Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг дагалдан "Технологи дамжуулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль" 2015-12-04 өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Аж үйлдвэрлэлийн салбарын технологинн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох журамыг 2016-07-04 ний өдрийн Аж үйлдвэрийн Сайдын 115дугаар,Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны Сайдын А/282 хамтарсан тушаалаар, аж үйлдвэрлэлийн салбарын технологин түвшний үнэлгээ хийх журамыг Аж үйлдвэрийн Сайдын 131 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тус тус батласан. - Санхүүгийн түрээсийн тухай /лизингийн тухай” 2006-06-22 өдөр батлагдсанаас хойш нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй. - Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2006- 07-08 өдөр батлагдсанаас хойш даруй 27 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. - Төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, үндсэн чиглэлийг тогтоож, тэдгээрийг дэмжих зорилго бүхий Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих тухай хууль 2007-07- 27-нд батлагдсан. Тус хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 08 тоот тушаалаар байгуулан, салбарын яамд, мэргэжлийн холбоодоос санал аван, үзэл баримтлалыг Засгийн газрын 2015-03-24 өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлж, Хууль зүйн яамны 2015-04- 02 өдрийн 1/1199 тоотоор үзэл баримтлалын төсөл батлагдасан. Шинэ Засгийн газрын бүтэцээр 2017 онд ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. - Хүнсний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга,Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн төслийг 2012-10-20-ны өдөр Улсын Их Хурлынчуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Тус хуулийн хүрээнд 12 нэр бүхий дүрэм, журам, аргачлал, шаардлага, зөвлөмж боловсруулан батлуулж мөрдөгдөж байна. Цашид 9 нэр бүхий журмын төсөл боловсруулах шатандаа байна. - Өрсөлдөх чадвартай, үнэ цэнэ шингэсэн, байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжин хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилго бүхий Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 2015-07-09 өдөр баталсан. - Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай “хуулийн 10.1.6. дахь хэсэгт “бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч дотоодын аж ахуйн нэгж” , “инновацийн.” гэж 2012-05-22 –нд тусган үндэсний үйлдвэрийг дэмжих хөшүүргийг бий болгов. - Хөдөлмөрийн тухай болон дагалдах хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулаж хуулийн төслүүдийг Засгийн газрын 2015-02-02-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2015-06-14-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. УИХ-ын Нийгмийн бодлого-боловсрол соёл,шинжлэх ухааны Байнгын хорооноос УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэхээр зарчмын 38, найруулгын 67, дагалдан гарах хуулийн төслүүдэд 5 саналын томъёолол /нийт 110/-ын санал, дүгнэлт гаргасан боловч хуулийн төсөлтэй үл хамаарах шалтгаанаар Засгийн газрын 2015-12-21-ний өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслийг татаж авахаар шийдвэрлэсэний дагуу эргүүлэн татсан болно. Үнэлгээ:100 1.3.Татварын бүсчилсэн бодлого хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд шинээр байгуулагдаж байгаа үйлдвэрүүдийг тодорхой хугацаанд татвараас чөлөөлөх, хөнгөлөлт үзүүлэх, үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмжид элэгдэл хорогдлыг түргэвчилсэн нормоор тооцох асуудлыг судалж, санал боловсруулах; - Үйлдвэржүүлэлтийг бүс нутгийн хөгжлийн чиг баримжаа болгож, хөдөөд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх замаар орон нутгийн бие даасан байдлыг дэмжих зорилгоор 2009 онд Монгол Улсын Засгийн газраас Орон нутагт үйлдвэрлэлхөгжүүлэх чиглэлийн батлах тухай 178 дугаар тогтоол баталсан. Уг тогтоолоор орон нутгийн түүхий эд, нөөц боломжид тулгуурласан үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 26 заалт бүхий Улс, бүс нутгийн чанартай үйлдвэрүүд байгуулахаар тодорхой тусгасан байна. - Засгийн газрын 2013-06-22-ны өдөр баталсан 230 дугаар тогтоолоор Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт болон ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажил, үйлчилгээний жагсаалт болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх импортоор оруулж байгаа мод, модон материалын жагсаалт, мөн гаалийн албан татвараас чөлөөлөгдөх импортоор оруулж байгаа мод, модон материалын жагсаалтыг тус тус баталсан. Энэхүү тогтоолыг 2013-06-07-ны өдрөөс 2017-12-31-ний өдөр хүртэл мөрдөнө. - Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн, үйлдвэрлэн борлуулсан жижиг, дунд үйлдвэрийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль 2015-07-09-ны өдөр батлагдаж 2016-01-01-нээс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан 21 аймаг, 9 дүүргээс дотооддоо үйлдвэрлэсэн жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмжийн талаарх санал авч, жагсаалт гарган холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллав. - Засгийнгазрын2009 оны 316 дугаар, 2011 оны 100 дугаар,2012 оны 193 дугаартогтоолуудаар 2009-2013 онуудад 37 нэрийн 1065 төрлийнтоногтөхөөрөмж, сэлбэгхэрэгсэл, 2014 оны шинэчлэн баталсан 191 дүгээр тогтоолоор 2014-2016 онуудад 31 нэрийн 618 ширхэг тоног төхөөрөмжийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсөн. Үнэлгээ:90 1.4.Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа тоног төхөөрөмж болон Монгол Улсад орлуулах боломжгүй түүхий эд, тухайн түүхий эдээр хийсэн эцсийн бүтээгдэхүүний гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг тодорхой хугацааны дараа буюу уг тоног төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа үйлдвэрийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн үед авч байх асуудлыг судлах - Улсын Их хурлаас Импортоор орж ирж байгаа жижиг,дундүйлдвэрийнүйлдвэрлэлийнзориулалтбүхийтоногтөхөөрөмж,сэлбэгхэрэгслийггаалийналбантатвар, нэмэгдсэнөртгийналбантатвараас тус тус чөлөөлөх тухай хуулиудыг 2009-07-16-ны өдөр баталж 2013-12-31-ны өдрийг хүртэл мөрдөж, 2014-06-06-ны өдөр сунган 2016- 12-31-ний өдөр хүртэл тус тус үйлчилсэн. - Засгийнгазрын2009 оны 316 дугаар, 2011 оны 100 дугаар,2012 оны 193 дугаартогтоолуудаар 2009-2013 онуудад 37 нэрийн 1065 төрлийнтоногтөхөөрөмж, сэлбэгхэрэгсэл, 2014 оны шинэчлэн баталсан 191 дүгээр тогтоолоор 2014-2016 онуудад 31 нэрийн 618 ширхэг тоног төхөөрөмжийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсөн. - Засгийн газрын 2014-06-14-ны 191 дүгээр тогтоолоор Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2016-12-31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыгшинэчлэн баталж уг тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2014-08-14-ний өдрийн 264-р тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. - Дэрхи хуулиудын хэрэгжилтийн хугацаанд 2009-2013 онуудад нийт 14074 иргэн, ААН, 2014-2016 онуудад нийт 6057 иргэн, аж ахуй нэгж татварын чөлөөлөлтөнд хамрагдсан байна. Хариуцлагын хэлбэрээр нь авч үзвэл 92% нь аж ахуйн нэгж, 0,5% нь иргэн, 7,5% нь бусад /төрийн байгууллага, их дээд сургууль, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, ТББ, төлөөлөгчийн газар, хоршоо нөхөрлөл/ байна. - 2014-2016 оны хугацаанд нийт 45 улсаас үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг импортолсон байна. Үүнээс 44,4 хувь нь БНХАУ-ын тоног төхөөрөмж байна. Гаалийн болон НӨАТ-ын чөлөөлөлтийн хуулиуд хэрэгжсэнээр арьс ширэн, ноос ноолууран, нэхмэл бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдэж, нийт экспортод 2013 онд 16%, 2014 онд 15%, 2015 онд 20%-ийг тус тус эзэлж байна. - 2014-2016 онуудад Гаалийн албан татвараас 13,2 тэрбум, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 27,7 тэрбум нийт 40,9 тэрбум төгрөг чөлөөлсөн байна. - Жижиг, дунд үйлдвэрүүд тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийснээр бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар сайжирсны зэрэгцээ үйлдвэрлэлийн бүтээмж 20-30%, борлуулалт 10-20%-иар нэмэгдсэн байна. - Улсын Их Хурлын гишүүн н.Ганбаатар нарын боловсруулсан Жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг Гаалийн татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг 2017- 02-02-ны өдөр Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулав. Үнэлгээ:100 1.5.Цөм технологийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг гаалийн татвараас чөлөөлөх, татварыг дараа тооцох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх асуудлыг судлах; - Улсын Их хурлаас Импортоор орж ирж байгаа жижиг,дундүйлдвэрийнүйлдвэрлэлийнзориулалтбүхийтоногтөхөөрөмж,сэлбэгхэрэгслийггаалийналбантатвар, нэмэгдсэнөртгийналбантатвараас тус тус чөлөөлөх тухай хуулиудыг 2009-07-16-ны өдөр баталж 2013-12-31-ны өдрийг хүртэл мөрдөж, 2014-06-06-ны өдөр сунган 2016- 12-31-ний өдөр хүртэл тус тус үйлчилсэн. - Засгийнгазрын2009 оны 316 дугаар, 2011 оны 100 дугаар,2012 оны 193 дугаартогтоолуудаар 2009-2013 онуудад 37 нэрийн 1065 төрлийнтоногтөхөөрөмж, сэлбэгхэрэгсэл, 2014 оны 191 дүгээр тогтоолоор 2014-2016 онуудад 31 нэрийн 618 төрлийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг жагсаалтыг баталсан. - Засгийн газрын 2013-05-04-ны 160 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын 2012-12-22-ны өдрийн 193 дугаар тогтоолоор баталсан “Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт”-ын 37-д Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл” гэсэн хэсгийг нэмж батлуулав. - Засгийн газрын 2014-06-14-ны 191 дүгээр тогтоолоор Гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2016-12-31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыгшинэчлэн баталж уг тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2014-08-14-ний өдрийн 264-р тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. - Дэрхи хуулиудын хэрэгжилтийн хугацаанд 2009-2013 онуудад нийт 14074 иргэн, ААН, 2014-2016 онуудад нийт 6057 иргэн, ААН чөлөөлөлтөнд хамрагдсан байна. Хариуцлагын хэлбэрээр нь авч үзвэл 92% нь аж ахуйн нэгж, 0,5% нь иргэн, 7,5% нь бусад /төрийн байгууллага, их дээд сургууль, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, ТББ, төлөөлөгчийн газар, хоршоо нөхөрлөл байна. - 2014-2016 оны хугацаанд нийт 45 улсаас үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг импортолсон байна. Үүнээс 44,4 хувь нь БНХАУ-ын тоног төхөөрөмж байна. Гаалийн болон НӨАТ-ын чөлөөлөлтийн хуулиуд хэрэгжсэнээр арьс ширэн, ноос ноолууран, нэхмэл бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдэж, нийт экспортод 2013 онд 16%, 2014 онд 15%, 2015 онд 20%-ийг тус тус эзэлж байна. - 2009-2013 онуудад Гаалийн албан татвараас 24,3 тэрбум, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 51,1 тэрбум буюу нийт 75,4 тэрбум төгрөг, 2014-2016 онуудад Гаалийн албан татвараас 13,2 тэрбум, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 27,7 тэрбум нийт 40,9 тэрбум төгрөг буюу 2009-2016 оны байдлаар нийт 116 тэрбум төгрөгийн чөлөөлөлтөнд хамрагдсан байна. - Жижиг, дунд үйлдвэрүүд тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийснээр бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар сайжирсны зэрэгцээ үйлдвэрлэлийн бүтээмж 20-30%, борлуулалт 10-20%-иар нэмэгдсэн байна. Үнэлгээ: 100 1.6.Үндэсний стандартыг боловсронгуй болгох хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын дэвшилтэт стандартуудыг (GMP, GLP, ISO, GCP зэрэг) нутагшуулан нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх; - Арьс, ширний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөхтехникийн зохицуулалт батлах тухай 2013-08-20-ны өдрийн Засгийн газрын 300 дугаар тогтоолоор Арьс, ширний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтыг баталж, уг тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2014-10-11-ний өдрийн 330-р тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. - Өндөр хөгжилтэй хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн стандартыг орчуулах, зарим шаардлагатай үндэсний стандартуудыг боловсруулах ажлын хэсгийг мэргэжлийн холбоотой хамтран байгуулж, стандартуудын нэр томъёо, үг хэллэгийг нэг мөр тогтоох хэлэлцүүлгийг хийж “Хэвлэлийн салбарын нэр томъёоны стандарт”-ыг монгол, орос, англи, герман, франц хэл дээр, гаргаж, ОХУ, Япон, Германы хэвлэлийн хуулийг орчуулуулан бэлэн болгов. - Мөн хэвлэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага, хэвлэлийн ерөнхий нэр томъёо, сэтгүүл, сонин, хэвлэлийн эхэд тавигдах ерөнхий шаардлага, цаас, хэвлэлийн шинжийг тодорхойлох зэрэг стандартуудын төслийг боловсруулан Стандартчилалын дэд хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхээр 2015 онд хүргүүлсэн байна. - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг олон улс, бүс нутгийн түвшинд хүргэж шинэчлэх зорилгоор НҮБ-аас гаргасан “Арьс ширний үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуй”-н зааварчилгааг орчуулж, арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд үнэ төлбөргүй түгээсэн. IСО 18001 стандартыг үндэсний стандарт болгож батлуулсан. - Хүний биеийн хэмжил зүйн стандартыг боловсруулах шаардлагатай орчин үеийн тоног тохөөрөмөөр “3 хэмжээст хэмжилтийн тоног төхөөрөмж”-ийг “Хувцас судалалын төв”-д Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 250,0 гаруй сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж авч суурилуулсан. Уг тоног төхөөрөмжөөр Монгол улсын хэмжээнд бүсчилсэн байдлаар хэмжилт, судалгаа хийж “Монгол хүний биеийн хэмжээний стандартыг боловсруулах”, тоног төхөөрөмжийг бүрэн ашиглах, үр өгөөжийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрлэгчдэд хүртээмжтэй байхаар Хувцас судлалын төвтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ингэснээр Хүний биед суулт тохироо сайтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, улмаар олон улсын хүний биеийн хэмжээний суурь мэдээллийг авах боломж бүрдэнэ. - Засгийн 2014-01-28 –ний өдрийн Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжихзарим арга хэмжээний тухай 18 дугаар тогтоолоор . Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа тендерийн баримт бичигт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн ирүүлсэн тендерийн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй барааны хэсгийн үнийг 10 хувиар, ажил гүйцэтгэх тендерийн үнийг 7.5 хувиар хийсвэрээр бууруулж тооцон давуу эрх олгож ажиллахыг захиалагч нарт үүрэг болгосон. - Засгийн газрын 2015-08-17-ны 336 дугаар тогтоолоор Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалтыг баталж, уг жагсаалтад заасан барааг нийлүүлэх шаардлагыг тендерийн баримт бичигт тусгаж, жил бүрийн худалдан авахаар төсвийн ерөнхийлөгч нарт үүрэг болгосны дагуу 2015 онд дараахь худалдан авалт хийсэн байна. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 2015 онд дотоодын үйлдвэрээс худалдан авалт хийсэн дүн №; Худалдан авсан барааны төрөл; Мөнгөн дүнгээр /мян.төг./. 1; Барилгын материал; 34,002,981,1. 2; Эм, малын био бэлдмэл; 7,268,544.86. 3; Хүнсний бүтээгдэхүүн; 5,109,897.62. 4; Оёмол бүтээгдэхүүн; 5,092,585.45. 5; Бүх төрлийн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн; 2,267,777.69. 6; Эсгий болон модон бүтээгдэхүүн; 571,933.95. 7; Савхин болон сүлжмэл бүтээгдэхүүн; 554,013.1. 8; Сав баглаа боодол бэлэг дурсгалын зүйл; 77,296.8. 9; Бусад бүтээгдэхүүн; 288,531.71. Нийт; 52,673,550.71. Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар - Ноос ноолуурын олон улсын итгэмжлэгдсэн лаборатори нь 2014 онд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр, ХХААХҮЯ-ны Хөнгөн үйлдвэрийн газрын дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан. Энэхүү лаборатори нь Ноос ноолууран түүхий эд болон нэхмэл бүтээгдэхүүнд үндэсний стандарт MNS-62, олон улсын ISO-28, IWTO-2, ASTM-4, AATCC-5, Woolmark-13 зэрэг нийт 114 стандартуудын дагуу чанарын стандартын сорил, шинжилгээг гүйцэтгэж байна.“OFDA 2000”: Ширхэгтийн голч, уртыг тодорхойлох боломжтой болсон байна. Үнэлгээ: 100 1.7.Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, хэрэглээний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг зохицуулсан эрх зүйн харилцааг олон улсын жишигт нийцүүлэх; - УИХ-ын “Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” 2012 оны 74 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр “Арьс, ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам”, “Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам”-ыг боловсруулан Засгийн газрын 2013 оны 48 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж ирсэн. - “Арьс ширний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт”–ын журмыг боловсруулан, Засгийн газрын 2013-02-23-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн Засгийн газрын 2013 оны 300 дугаар тогтоолоор батлуулан, хэрэгжүүлж байна. - Худалдааны салбарыг бодлогын шинэ түвшинд гаргах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилгоор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2016 оны А-46 тоот тушаалаар “Худалдааны тухай”, “Дэмпингийн тухай” хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна Үнэлгээ: 50 1.8.Дэвшилтэт технологиор (био, нано, химийн, мэдээллийн технологи зэрэг) үйлдвэрлэл эрхлэх, бүтээгдэхүүн экспортод гаргахыг дэмжсэн эрх зүйн орчин бүрдүүлэх; - Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль 2016-02-05-ний өдөр батлагдажИмпортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулсан хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын болон бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисыг 2020-12-31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас тус тус чөлөөлөхөөр баталсан. - Засгийн газрын 2016-03-28-ний өдрийн 185 –р тогтоолооор Улсын Их Хурлын 1999 оны 27 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ”-ний 04, 07, 21, 39, 44, 49, 51, 56, 61, 63, 64, 68, 69, 94 дүгээр бүлэгт заасан зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг шинэчлэн тогтоосон. Уг тогтоолоор 48 нэр төрлийн барааны импортын гаалийн албан татварыгнэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэсэн Үүнд: Сүү цөцгий, Хүнсний ногоо, барилгын материал, модон тавилга гэх мэт. - Засгийн газрын 2016-04-04 –ний өдрийн Жагсаалт батлах тухай 197 дугаар тогтоолоор Гаалийн албан татвараас 2016-12-31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөх импортоор оруулж байгаа хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын үйлдвэрийн болон усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын жагсаалтыг 1 дүгээр, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2020- 12-31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөх, импортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулах шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын болон бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын жагсаалтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсан. - Засгийн газрын 2016-08-17-ны 337 дугаар тогтоолоор Экспортод гаргасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь, хэмжээ тэг хувь (“0”)-тай тэнцүү байх ноос, ноолуур, арьс ширээр хийсэн эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг баталсан. Үнэлгээ: 70 1.9.Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, өндөр технологийн аж үйлдвэр хөгжүүлэх чиглэлээр дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх; - "Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого" -ыг 2010 оны УИХ-ын 34 дүгээр тогтоолоор баталсан. УИХ-ын 34 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөтөлбөр"-ийг 2011 оны Засгийн газрын 370 дугаар тогтоолоор тус тус баталсан. - Натурал-органик бүтээгдэхүүнийг нийслэл хотын тулгамдсан асуудлууд хөнгөн, хүнсний салбар, нийгмийн эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, хотын ногоон байгууламж, хөрс усны экосистемийг сайжруулах чиглэлд Япон улсын ЕМ Судалгааны байгуулллага (EMRO)-ын лицензээр, түүний техникийн болон чанарын удирдлага, зааварчилгааны үндсэн дээр Шинжлэх ухааны академийн Технологийн Инкубатортай хамтран ЕМ™технологийн ЕМ-1® бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, нутагшуулах асуудал дээр M-ICP компанитай хамтран ажилласан. Мөн энэхүү технологийг нутагшуулах талаар Эрүүл ногоон шийдэл EM-1 технологи хаягдал усыг эргэн ашиглах талаарх үзүүлэх сургалтыг Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж Нийслэлийн өмчийн газартай хамтран 2012-05-09-ний өдөр зохион байгуулсан. - Өндөр технологид суурилсан гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх вэбсайтыг бий болгох ажлын хүрээнд хэлтсийн вэбсайт болох www.ubindustry.mn сайтад домайн сайт үүсгэж нийслэлийн аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал, нийслэлийн инновацийн хөгжлийн түвшний өнөөгийн байдал, нийслэлийн аж ахуйн нэгж, үйлдвэрийн газруудын инновацийн чадавхи, идэвхжлийн нэгдсэн үнэлгээ, инновацийн хөрөнгө оруулалтыг хийх төслийн шалгуур үзүүлэлтүүд, төсөл шалгаруулах журам, “Инновацийг хөгжүүлэх сан”-г байгуулах талаарх гадаад улс орнуудын туршлага зэрэг материалуудыг байршуулсан. - 2015-06-19-ний Улсын Их Хурлын 62 дугаар тогтоолоор 2015-2030 онд төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, уг бодлогыг хэрэгжүүлэх Дунд хугацааны стратегийг Засгийн газрын 2015-10-05-ны 396 дугаар тогтоолоор тус тус баталсан. - Өрсөлдөх чадвартай, үнэ цэнэ шингэсэн, байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжин хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилго бүхий Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 2015-07-09-ний өдөр баталсан. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолоор Дэмжлэгт хамрагдах үйлдвэрлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тооцох, дэмжлэгийг олгох, хяналт тавих болон Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг тус тус баталсан . - Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль болон Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журамд нийцүүлэн Дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөг “Үйлдвэржүүлэх 21:100 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй уялдуулан батлуулахаар боловсруулж байна. - Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Үндэснийүйлдвэрлэлийгхөгжүүлэх 21:100 хөтөлбөрийг боловсрууланбатлуулж, хэрэгжилтийгэхлүүлэхээр 1,5 тэрбум төгрөг санхүүжилт тусгагдсан. Үнэлгээ: 70 1.10.Үндэсний үйлдвэрийг бүх талаар чадавхижуулах, дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх. - 2008 оноос“Атрын 3 дахь аян, 2009 онд Үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр, 2010 онд Монгол мал хөтөлбөр, Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих, Хүнсний аюулгүй байдал гэх мэт Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хүрээнд аймаг, хөдөө орон нутагт дэд хөтөлбөрүүд батлуулан хэрэгжүүлэн ажилласан. - Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 60 дугаар тогтоолоор “Чацаргана” үндэсний хөтөлбөрийг батлан жимс, жимсгэний салбарын хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх, тариалалт, боловсруулалтын технологийг боловсронгуй болгох арга хэмжээ авч чацаргана болон бусад жимс жимсгэнэ тариалан түүнийг боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулан экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьсан. - 2012-04-25-ний өдрийн 138 тогтоолоор дугаар Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтод хөтөлбөрийн хүрээнд бүсийн тулгуур төв, аймаг, орон нутагт жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байр бий болгоход шаардагдах 50.0 (тавин) тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг Хөгжлийн банкд даалгасан. - Засгийн газрын 138 дугаар тогтоолын хэрэгжүүлэх хүрээнд 2016 оны байдлаар нийт 151 иргэн, аж ахуй нэгжид 48,9 тэрбум төгрөгийн зээл олгож, 98 иргэн, аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа өргөтгөн, 53 иргэн аж ахуй нэгж шинээр бий болсноор 2540 ажлын байр шинээр бий болж 1290 ажлын байр хадгалан ажиллаж байна. Хөгжлийн банкны 50 тэрбум төг санхүүжилтээр хөнгөлөлтэй зээл авсан иргэн, аж ахуй нэгж /салбараар/ Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Үйл ажиллагаа; Ажлын байр. өргөтгөсөн; шинээр; шинэ; хадгалсан. Барилга; 33; 2513.5; 23; 10; 776; 281. Био; 3; 980.0; 2; 1; 41; 35. Газар тарилан; 7; 2560.0; 3; 4; 159; 72. Зоорь; 5; 4236.6; 3; 2; 106; 59. Мал аж ахуй; 15; 3145.0; 11; 4; 169; 99. Хөнгөн үйл.; 26; 5404.5; 20; 6; 281; 229. Худалдаа, үйлчилгээ; 13; 1689.0; 6; 7; 162; 67. Хүнсний үйл.; 22; 9836.5; 14; 8; 392; 282. Бусад; 27; 8604.0; 16; 11; 454; 166. Нийт; 151; 48969.1; 98; 53; 2540; 1290. /байршлаар нь / Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Үйл ажиллагаа; Ажлын байр. өргөтгөсөн; шинээр; шинэ; хадгалсан. Улаанбаатар; 117; 39166.1; 75; 42; 1986; 1019. Орон нутаг; 34; 9803.0; 23; 11; 554; 271. Нийт; 151; 48969.1; 98; 53; 2540; 1290. Мэдээллийн эх үүсвэр: Жижиг дунд, үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан - Засгийн газрын 2014-08- 28-ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр (2014-2016)-ийг баталан хэрэгжүүлсэн. - Засгийн газрын 2014-08-28-ны өдрийн 279 дугаар тогтоолоор “Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр(2014-2016)”-ийг баталан хэрэгжүүлэв. - Засгийн газрын 2016-05-31-ний 287 дугаар тогтоолоор “Сав, баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөр, 2016-02-22-ний өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор “Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд хөтөлбөр тус тус батлуулан хэрэгжүүлж байна. - 2016-02-04-ний 90 дүгээр тогтоолоор “Малчдыг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” шийдвэрээр Малчдын орлогыг тогтворжуулж, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор арилжааны банкаар дамжуулан малчдад шинээр олгох зээлийн хүүг 10 хүртэл хувь болгох, Төрийн банкнаас олгоод байгаа малчны зээлийн хүүг 18 хүртэл хувь болгон бууруулах арга хэмжээ авсан байна. - Засгийн газрын 2015-12-14-ний өдрийн 492 дугаар тогтоолоор “Мах хөтөлбөр” батлаж, Махны нөөц бүрдүүлэх, махны экспортыг нэмэгдүүлэхийн тулд мал бэлтгэж төхөөрдөг, мах боловсруулдаг болон зоорь бүхий үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид зээл олгох дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ авч ажилласан. - Дээрхи үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хийгдсэн ажил үйлчилгээ, хүрсэн үр дүнгийн талаар хөтөлбөрүүдийн 2016 оны тайланд хэрэгжилтийн үнэлгээ 2016-04-01-ний дотор ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. Үнэлгээ: 100 |
|  |  | Нэгдүгээр дүгээр зорилтын дундаж үнэлгэ: 88.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Зорилт-2.Үйлдвэржүүлэлтийн үйл явцыг хөрөнгө оруулалт, санхүү зээлийн бодлогоор дэмжих | 2.1.Улсын болон орон нутгийн төсвөөс аймаг, бүсийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалт, зээлийн эх үүсвэрийг энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй нягт уялдуулан төлөвлөж, зарцуулах; - Засгийн газрын 2011 оны 134 дүгээр тогтоолоор Сумдад жижиг, дунд үйлдвэр шинээр байгуулах буюу үйл ажиллагааг нь өргөтгөх, шинэчлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилго бүхий “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг баталан хэрэгжүүлсэн. - Хөдөлмөрийн сайдын 2012-12-12-ны өдрийн А/69, 2013-03-11-ний өдрийн А/38 тоот тушаалуудаар 2012, 2013 оны “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн эх үүсвэрийг тус тус хуваарилаж, төрийн сангийн дансаар дамжуулан сумдад хүргэсэн байна.Хөдөлмөрийн яамнаас 2013-03-12 өдөр хийсэн танилцуулгад 2013онд: 2011 оны зээлийн эргэн төлөлтөөс 2,1 тэрбум, 2012 оны санхүүжилтээс 20,8 тэрбум төгрөг, 2013 оны санхүүжилт 24,0 тэрбум төгрөг нийт 46,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт төвлөрсөнөөс 4599 төслийг сонгон шалгаруулж, 22.8 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон байна. Үүний үр дүнд 6075 ажлын байр шинээр бий болж, 4387 ажлын байр хадгалагдсан байна. Сум хөгжүүлэх сангийн 2013 оны зээл олголт 48,7% байна гэж дүгнэсэн байна. /Тухайн үеийн Хөдөлмөрийн яам/ - Засгийн газрын 2016-03-14-ний 153 дугаар тогтоолоор“Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлж байна - Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 149 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын салбарын эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх тухай” 171 дүгээр тогтоолын дагуу шалгаруулалтыг хийж, экспотлогч ноолуур боловсруулах үйлдвэрт ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгох дээд хэмжээ, нэрсийн жагсаалтыг Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 96, 122, 141 дүгээр тушаалаар тус тус баталгаажуулсан. Ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зориулалттай зээл авахаар 30 үйлдвэр шалгарсныг арилжааны банкнаас 16 үйлдвэрт 84,6 тэрбум төгрөгийн зээл олгох шийдвэр гарсаныг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 126 дугаар тушаалаар баталдсан загварын дагуу “Хяналтын гэрээ” байгуулан Хөгжлийн банкинд хүргүүлснээр 2016-06-01-ны байдлаар 56,12 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдсон. Эдгээр олгогдсон зээлийн зарцуулалтыг зээл авсан үйлдвэрүүдтэй Хөгжлийн банк, Голомт банкны оролцоотой газар дээр нь танилцаж, Ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар олгогдсон зээлийн хугацааг сунгах талаар санал боловсруулан сайд, ерөнхий сайдад танилцуулан “гэрээний хугацаа сунгах тухай” ХХААХҮ-ийн Сайдын 2016-12-23-ны өдрийн А-81 дугаар тушаалаар эргэн төлөлтийг 2017-12-30-ны өдөр хүртэл сунгаж, аж ахуй нэгжтэй хийсэн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж Хөгжлийн банк, арилжааны банкинд хүргүүлсэн. - Засгийн газрын 2015 оны 66 дугаар тогтоолоор Хөгжлийн банкнаас 70.0 тэрбум төгрөг /жилийн 9 хувийн хүүтэй, 5 жил хугацаа/-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэр батлуулсан. Энэ тогтоолын хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, арилжааны 8 банк болон Хөгжлийн банктай Дамжуулан зээлдүүлэх гурван талт гэрээ байгуулж Зээлийн хорооны шийдвэр гарч зээлийн гэрээ байгуулан ажилласан. Хөгжлийн банкны 70 тэрбум төг санхүүжилтээр хөнгөлөлтэй зээл авсан иргэн, аж ахуй нэгж /салбараар/ Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Үйл ажиллагаа; Ажлын байр. өргөтгөсөн; шинээр; шинээр; хадгалсан. Барилга; 61; 20099.38; 48; 13; 504; 472. Боловсруулах; 13; 2759.00; 10; 3; 122; 53. Газар тариалан; 22; 654.00; 17; 5; 72; 28. Дахивар; 7; 515.00; 6; 1; 41; 6. Зоорь; 10; 3661.00; 9; 1; 31; 14. Мал аж ахуй; 60; 6320.14; 47; 13; 229; 79. Хөнгөн үйл.; 100; 12999.30; 75; 25; 507; 358. Худалдаа, үйлчилгээ; 53; 7185.92; 40; 13; 203; 183. Хүнсний үйл.; 82; 14946.20; 63; 19; 555; 474. Нийт; 408; 69139.94; 315; 93; 2264; 1667. /байршлаар/ Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Үйл ажиллагаа; Ажлын байр. өргөтгөсөн; шинээр; шинээр; хадгалсан. Улаанбаатар; 112; 52517.04; 87; 25; 1170; 1038. Орон нутаг; 296; 16622.9; 228; 68; 1094; 629. Нийт; 408; 69139.94; 315; 93; 2264; 1667. Мэдээллийн эх үүсвэр: Жижиг дунд, үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан - Засгийн газрын 2015 оны 66 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд ЖДҮД сангаас нийт 408 иргэн, аж ахуй нэгжид 69,1 тербум зээл олгож 315 байгууллага үйл ажиллагагаа өргөтгөж, 93 байгууллага шинээр үйл ажиллагаа эхэлүүлэн үүний үр дүнд 2264 ажлын байр шинээр нэмэгдэж 1667 ажлын байр хадгалагдсан байна. Үнэлгээ: 100 2.2.Экспортын баримжаатай болон импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжих; - Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох, экспортыг дэмжсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор импортоор оруулж байгаа жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг 2016-12-31 хүртэл Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг 2014-06-06 өдөр баталсан. - Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажил болон импортоор оруулж байгаа тууш чиглэлийн нимгэн давхаргатай хавтан /ОSB/, бөөрөнхий мод, гуалин, модон зүсмэл материал, стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад бэлэн модон барилгын угсармал хийцийг 2017-12-31-ний хүртэл Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг 2013-06-07-ний өдөр батлуулсан. - Өрсөлдөх чадвартай, үнэ цэнэ шингэсэн, байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжин хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилго бүхий Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 2015- 07-09-ний өдөр баталсан. - Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай2013-04-13-ны өдрийн Засгийн газрын 141 дүгээр тогтоолоорЗасгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс техниктоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийн гуравны нэгтэй тэнцэх урьдчилгаа төлбөрийг 4.5 жилийн хугацаатай зээлийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан олгохоор шийдвэрлэсэн. - Улсын Их хурлаас 2011-02-10-ны өдөр Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хууль батлагдаж уг хуулиар хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндэс болон эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээг тогтоож өгсөн байна - Хөгжлийн банкны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Засгийн газрын 2014-06-03-ний өдрийн 176 дугаар тогтоолоор Экспортыг дэмжих, импортыг орлох дотоодын үйлдвэрлэл болон жижиг, дунд үйлдвэрийн 2 тэрбум төгрөгөөс илүүгүй санхүүжилт хүссэн төслийн эх үүсвэрт шаардагдах 100.0 (нэг зуун) тэрбум төгрөгийг Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд байршуулан олгохоор шийдвэрлэсэн. Чингис бондын 100 тербум санхүүжилтээр хөнгөлөлттэй зээл авсан иргэн, аж ахуй нэгж /үйл ажиллагааны чиглэлээр/ Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Үйл ажиллагаа; Ажлын байр. өргөтгөсөн; шинээр; шинэ; хадгалсан. Барилга; 118; 2223.80; 55; 63; 961; 329. Био; 6; 7586.00; 6; 100; 0. Газар тарилан; 26; 1680.50; 19; 7; 168; 74. Зоорь; 4; 170.00; 2; 2; 39; 7. Мал аж ахуй; 82; 6280.25; 45; 37; 368; 195. Хөнгөн үйл.; 206; 25501.56; 130; 76; 1280; 500. Худалдаа, үйлчилгээ; 83; 10038.24; 49; 34; 508; 180. Хүнсний үйл.; 97; 17205.65; 53; 44; 649; 232. Бусад; 33; 4296.00; 17; 16; 137; 116. Нийт; 655; 99982.00; 370; 285; 4210; 1633. /байршлаар / Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Үйл ажиллагаа; Ажлын байр. өргөтгөсөн; шинээр; шинэ; хадгалсан. Улаанбаатар; 260; 74007.28; 231; 121; 2360; 832. Орон нутаг; 395; 25974.72; 139; 164; 1850; 801. Нийт; 655; 99982.00; 370; 285; 4210; 1633. Мэдээллийн эх үүсвэр: Жижиг дунд, үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан - Засгийн газрын 176 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд нийт ЖДҮД Сангаас 655 иргэн, аж ахуй нэгжид 99,9 тербум хөнгөлөлттэй зээл олгож 370 иргэн, аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа өргөтгөж, 285 иргэн, аж ахуй нэгж шинээр байгуулагдан 4210 ажлын байр шинээр бий болж, 1633 ажлын байраа хадгалан ажиллаж байна. - Засгийн газрын 2015 оны ”Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрийн төслүүдийг санхүүжүүлэх тухай” 312 дугаар тогтоолоор 2015-2016 онд төсөл хэрэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн чиглэлийн экспортыг дэмжих, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төслүүдэд 300.0 (гурван зуу) хүртэлх тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг арилжааны банкуудаар дамжуулан олгох шийдвэр гарсан. Үнэлгээ: 100 2.3.Зээлийн баталгааны сангууд, хөрөнгө оруулалт- хөгжлийн банк байгуулах; - Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилтийн боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, иргэдийн орлогын тогтвортой эх үүсвэрийг хангах зорилго бүхий зээлийн батлан даалтын сангийн эрх зүйн үндсийг тогтоох Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийг 2012-02-10-нд баталсан. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор 2012-11-06-нд Зээлийн батлан даалтын сан байгуулагдаж, 2012 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар 5 тербум төгрөгийн эх үүсвэр батлагдсан. Гаргасан батлан даалт үйл ажиллагааны салбараар Үйл ажиллагааны салбар; Зээлдэгчийн тоо; Олгосон зээл; Гаргасан батлан даалт /сая төг/; Батлан даалтын эзлэх хувь. Үйлдвэрлэл; 227; 48,137.01; 19,230.92; 49.91. Үйлчилгээ; 59; 17,028.00; 6,952.42; 18.26. Худалдаа; 96; 16,041.69; 6,643.04; 17.58. Хөдөө аж ахуй; 57; 10,299.60; 4,925.77; 14.25. Нийт; 439; 91,506.30; 37,752.15; 100.. Гаргасан батлан даалт байршлаар нь Орон нутаг; Батлан даалтын тоо; Батлан даалттай зээлийн хэмжээ /сая төг/; Батлан даалтын хэмжээ /сая төгрөг/; Батлан даалтын эзлэх хувь. Улаанбаатар; 286; 75.032.75; 29.672.70; 79.47. Орон нутаг; 153; 16.473.55; 8.079.45; 20.53. Нийт дүн; 439; 91.506.30; 37.752.15; 100. Шинээр бий болсон, хадгалагдсан ажлын байр /оноор/ Оноор; Батлан даалтад хамрагдсан аж ахуй нэгж, иргэн / тоо/; Батлан даалт гаргасан хэмжээ /тербум төгрөг/; Батлан даалт гаргасаны үр дүнд. Олгосон зээлийн хэмжээ / тербум төгрөг/; Шинээр бий болсон ажлын байр; Хадгалагдсан ажлын байр. 2013; 56; 3.7; 10.3; 231; 523. 2014; 261; 17.2; 39.3; 861; 1893. 2015; 86; 8.8; 22.5; 284; 795. 2016; 36; 8.0; 19.2; 163; 665. нийт; 439; 37.7; 91.5; 1539; 3876. Мэдээллийн эх үүсвэр: Зээлийн батлан даалтын сан - Улсын Их хурлаас 2011-02-10-ны өдөр Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хууль батлагдаж уг хуулиар хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндэс болон эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээг тогтоож өгсөн байна. Хуулийн 8.1 заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2012-04-25-ний өдрийн 138 дугаар тогтоол, 2014-06-03-ний өдрийн 176 дугаар тогтоол, 2015 оны 66 дугаар тогтоолуудаар тус тус 50, 100, 70 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон байна. Үнэлгээ:100 2.4.Цөм технологи бүхий үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид Монгол Улсыг хөгжүүлэх сан, хөгжлийн банк болон бусад хөгжлийн сангуудаас хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох тогтолцоог бүрдүүлэх; - Засгийн газрын 2014 оны 87 дугаар тогтоолоор “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” батлагдсан журмын дагуу үйлдвэрлэгчдийн хүсэлтийг хүлээн авч 22 компанийг шалгаруулан Монгол банктай гэрээ хийсэн арилжааны банкуудад материалыг хүргүүлэн зээлийг олгоод байна. - 2014 онд яам бодлогын гэрээг 9 компанитай байгуулж, 45,7 тэрбум төгрөгийн ноолуур худалдан авсан сертификат бичигдсэн. Сертификат бичигдсэн компаниудаас 6 компани 29,9 тэрбум төгрөгийн зээл авч үйлдвэрлэлдээ ашиглаж 2014 ондоо багтаан зээлээ 100 хувь төлсөн. Энэхүү зээлд одоогийн байдлаар 6 компани хамрагдаж 300 сая төгрөгөөс 12 тэрбум 590 сая төгрөг /нийт 39 тэрбум 333 сая төг/төгрөгийн зээлийг авсан байна. Зээлийн үр дүнд үндэсний үйлдвэрүүдийн нийт авсан түүхий ноолуурын 50 хувийг дээрхи 6 компани авч үйлдвэрлэл явуулснаар борлуулалт 35-40 хувиар өссөн байна. - Засгийн газрын 2015 оны 312 дугаар тогтоолоор ”Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрийн төслүүдийг санхүүжүүлэх тухай” 2015-2016 онд төсөл хэрэгжүүлэх Оёмол бүтээгдэхүүн, хувцас үйлдвэрлэл Сав, баглаа боодлын үйлдвэрлэл,Ой модны үйлдвэрлэл, Барилгын материалын үйлдвэрлэл, Дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн төсөлд экспортыг дэмжих, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төслүүдэд 300.0 (гурван зуу) хүртэлх тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг арилжааны банкуудаар дамжуулан олгох шийдвэр гарсан. - Экспортын болон импортыг орлох төслүүдийг санхүүжүүлэхээр дэмжсэн 132 аж ахуйн нэгжийн 631,2 тэрбум төгрөгийн төслийг дэмжин арилжааны банкуудад хүргүүлснээс Хөгжлийн банктай дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ хийсэн арилжааны 5 банкнаас нийт 31 төслийг судлан 172,9 тэрбум төгрөгийн зээл олгох боломжтой гэсэн шийдвэрийг ирүүлсэн. Дээрхи гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдийн төслүүдээс 2016-07-21-ны байдлаар Монгол улсын хөгжлийн банкнаас 17 аж ахуйн нэгжид 120,04 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон байна. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 2010-2016 онд олгосон зээл / үйлдвэрлэлийн чиглэлээр/ Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Үйл ажиллагаа; Ажлын байр. өргөтгөсөн; шинээр; шинэ; хадгалсан. Хүнсний үйлдвэр; 563; 64572.70; 95; 11; 3685; 3481. Хөнгөн; 1,122; 73027.88; 179; 4; 4659; 4960. Газар тарилан; 550; 34033.72; 87; 29; 2114; 1807. Мал аж ахуй; 668; 40866.26; 90; 28; 2618; 1606. Барилгын үйлдвэрлэл; 341; 60462.75; 79; 12; 3705; 2241. Зоорь; 83; 21295.64; 3; 12; 340; 287. Био; 29; 6412.50; 8; 1; 250; 229. Худалдаа, үйлчилгээ; 575; 31260.30; 57; 23; 3209; 1994. Бусад; 306; 36811.18; 70; 37; 1951; 1765. Боловсруулах үйлдвэр; 15; 9280.50; 12; 3; 92; 132. Дахивар; 2; 580.00; 2; -; 54; 35. Нийт; 4254; 378603.42; 682; 160; 22677; 18537. / байршлаар/ Чигэлэл; Төслийн тоо; Зээл /сая.төг/; Ажлын байр. шинээр; хадгалсан. Улаанбаатар; 1156; 250544.52; 10454; 9180. Орон нутаг; 3098; 128058.9; 12223; 9357. Нийт; 4254; 378603.42; 22677; 18537. Мэдээллийн эх үүсвэр: Жижиг дунд, үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан - Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Хэвлэл, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүд техник тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх, үйлдвэрлэлээ өргөтгөх талаар дараахь ажил хийгдсэн байна. Үүнд: - Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн 2009 оноос хойш 111 аж ахуйн нэгжийг экспортыг дэмжих, импортыг орлох, Жижиг Дунд Үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээлэнд хамруулж 26974,8 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. - Мөн 2009 оноос хойш 606 аж ахуйн нэгж 110612,3 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт хийж /эргэлтийн хөрөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгийн/ хөрөнгө оруулалтыг тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын 25 %-иар тооцоход -27153,0 сая ₮/ нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 137586,3 сая төгрөгт хүрч хөтөлбөрт төлөвлөснөөр 17012,4 сая төгрөгийн гааль, НӨАТ хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. - Эдгээр зээл, тусламжийн үр дүнд олон улсын жишигт хүрсэн дараах технологууд хэвлэлийн салбарт нэвтэрсэн байна: - Дэлхийд тэргүүлж буй Японы, Герман, Швейцарийн хэвлэлийн тоног төхөөрөмжүүдийг салбарын үйлдвэрүүдэд нутагшуулж, хэвлэмэл бүтээгдэхүүний чанар дэлхийн жишигт хүрэх нөхцөл бүрдсэн. - 2010 онд сав баглаа боодлын эко үйлдвэр “Эко Пак Монгол”ХХК байгуулан дотоодын зах зээлд 30 орчим нэр төрлийн савлагааны бүтээгдэхүүн нийлүүлж байна - Дэлхийн өндөр технологийн хэвлэх машин RIYOBI 928 ашиглан офсет хэвлэлийн 5С-7С хэвлэлт нэвтэрсэн байна. - PANOBOOK хэвлэлт солонгорлолттой хэвлэлийн технолгийг 10 гаруй үйлдвэрүүд хэвлэж байна. - 3D метал хэвлэлт/төмөр, хуванцар, мод, шилэн дээрх хэвлэлтийг 40 орчим үйлдвэрүүд хэвлэж байна. - Хамгийн том А1 форматаар хэвлэж байна. - 2016 онд хэвлэл, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүд техник тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх, үйлдвэрлэлээ өргөтгөх зорилгоор ЖДҮХС-аас 2 аж ахуйн нэгжид 2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон байна. Үнэлгээ:100 2.5.Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт татах, тодорхой үйлдвэр, цогцолбор байгуулах төсөл, техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. - Мөн Үндэсний Хөгжлийн шинэтгэлийн хороо /ҮХШХ/-ны захилгаар “Ховд аймагт Шинжлэх ухааны парк байгуулах боломж”, Дархан-Сэлэнгийн бүсэд Шинжлэх ухааны парк байгуулах боломж” сэдэвт Текник эдийн засгийн судалгаа хийгдсэн. - Эрдэнэс тавантолгой” ХХК (хүчин чадал: 20 сая.тн/жил нүүрс угаан баяжуулах, 2013 онд ТЭЗҮ батлагдсан.) - Голден Триангле” ХХК-ийн Тавантолгойн ордын нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр (Хүчин чадал: 720 мян.тн нүүрс угаан баяжуулах, 2015 онд ТЭЗҮ батлагдсан.) - Эс Жи Эс" ХХК-ний Овоо толгой, Тавантолгой ордын нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр(хүчин чадал: 3 сая.тн/жил, 2016 он ТЭЗҮ батлагдсан) - “Штайн Коул” ХХК-ний Далангийн уурхайн нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр(2015 онд ТЭЗҮ батлагдсан) - “Минюу Шиши” ХХК-ний Алаг-Өндөрийн антрацит нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр (ТЭЗҮ-ийн тодотгол 2014 онд батлагдсан) - Монгол Улсад шинжлэх ухаан парк байгуулах хүрээнд БНХАУ-ын судалгааны GEI хүрээлэнгээр: - Хууль, эрх зүйн орчны судалгаа, - Хөгжил, Барилгажуулалт, Удирдлага, Үйл ажиллагааны талаарх судалгаа, - Хүний нөөц, социологийн судлагаа, - Монгол, Хятадын хамтын ажиллагааны судалгаа, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн зураг зэрэг судалгааны ажлууд хийгдсэн. - Шинжлэх ухааны паркын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын алба байгуулагдаж паркийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Шинжлэх ухааны паркийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан ажиллаж байна. - Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 68 дугаар тогтоолоор “Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк” төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрыг татан буулгаж, “Шинжлэх ухааны парк-Мэдээллийн технологи” болгон, “Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл, бизнесийн корпораци” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг татан буулгаж, “Шинжлэх ухааны парк-Биотехнологи” болгон өөрчлөн зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн боловч Засгийн газрын 2016-08-17-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон байна. Эдгээр эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааний үр дүн, үр ашгийг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхцлыг арилгах, менежментийн хувьд нэгдсэн удирдлагаар хангах, хөрөнгө хүч, нөөц бололцоог төвлөрүүлэх зорилгоор “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” байгуулах талаар авах арга хэмжээний санал, Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан. - “Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх” төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах талаар Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангийн техникийн туслалцааг авах хүсэлтийг Монгол улсын Сангийн яамаар дамжуулан БНСУ-ын Сангийн яаманд уламжлах шаардлагатай байх бөгөөд Аж үйлдвэрийн яамны 2016-07-20-ны өдөр, Монгол улсын Засгийн газрын шинэ бүтэцтэй холбогдуулан, Сангийн яамнаас чиг үүргийн хүрээнд ХХААХҮЯ-аас дээрхи хүсэлтийг дахин ирүүлэхийг мэдэгдсэний дагуу НЗДГТ-ын саналыг албан бичгээр авч, 2016-10-12-ны 01/707 албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажиллав. байна. - Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Уул уурхайн дэд бүтцийг дэмжих төслийн нэгж”-ээс “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх төсөл эхлүүлсэн. - Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Ерөнхий захирлын 2013-03-13-ны өдрийн А\161 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг БНХАУ-ын “Volant Industry” компани болон Өнгөт металлургийн үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулах институт /ENFI/-тэй хамтран зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн нарийвчилсан техник-эдийн засгийн үндэслэлийг (ТЭЗҮ) боловсруулж, Аж үйлдвэрийн салбарын ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Үнэлгээ:90 |
| 2 дугаар зорилтын дундаж үнэлгээ: 98.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зорилт-3.Инженер, техникийн ажилтан, мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх болон үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд удирдлагын дадлага, ур чадвар эзэмшүүлэх тогтолцоог бий болгох, бэхжүүлэх замаар үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах хүний нөөц бүрдүүлэх” зорилтын хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ: - 2.Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: -мэргэжил эзэмшсэн болон урт, богино хугацааны сургалтанд хамрагдаж мэргэжил эзэмшсэн хүний тоо; |  |  | 3.1.Ажлын байран дээрх болон чадавхид суурилсан сургалтаар мэргэжилтэй ажилчид сургаж бэлтгэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх; - Монгол Улсын Засгийн газрын 2013-04-27-ны өдрийн 154 дүгээр тогтоолоор “Ажилтай, орлогтой Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хамт батлуулан хэрэгжүүлсэн. - Хөдөлмөр яамнаас Хөдөлмөрийн Үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 7 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байр хадгалах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2015 оны эцсийн байдлаар нийт 602 иргэнийг сургалтад хамруулан ажлын байртай болгож, 321,8 сая төгрөгийн санхүүжилтийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүжүүлж ажилласан. - “Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр” хэрэгжүүлж тус хөтөлбөрт хамрагсад тэтгэлэгтэй суралцах орчин бүрдэж, сургалтанд хамрагдаж, ажилд орох хүсэлтэй хотын 5217, орон нутгийн 5100 иргэн 2015-01-06-29-нийг дуустал Хөдөлмөрийн төв бирж, харьяа дүүргийхээ Хөдөлмөрийн хэлтсүүд дээр бүртгүүлсэн бол ажил олгогчдоос хотын 4126 орон нутгийн 3800 ажлын байрны захиалга ирсэн байна. Ингээд суралцагчид бүгд ажил олгогчид ярилцлагынүндсэн дээр сонгон шалгаруултад тэнцэж, Улаанбаатар хотод 2088 , орон нутагт 3600 ажил хайгчтай гэрээ байгуулсан байна.Хөтөлбөрт хамрагдагчид Улаанбаатар хотод 26, хөдөө орон нутагт 31 мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад 53 мэргэжлээр суралцаж, эхний 2 сарыг танхимд онолын мэдлэг заалгаж, үлдсэн 3 сарыг ажил олгогч ажлын байран дээр үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн.Онолын мэдлэг, үйлдвэрлэлийн дадлага хосолсон сургалтын хосмог хэлбэрээр явагдаж буй тус сургалт мэргэжлийн агуулга, хөтөлбөрөөс шалтгаалан 5 cap хүртэлх хугацаатай хийгдсэн. - Шинжлэх ухааныг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, эрдэмтдийн оюуны бүтээлийг сурталчлах ажлын төлөвлөгөөг жил бүр БСШУ-ны Сайдын тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ ажлын хүрээнд: - Шинжлэх ухааны академитай хамтран “Эрдэмтдийн үг” цуврал лекц жил бүр 10-ийг зохион байгуулсан. Лекцэд тухайн сэдвийн дагуу холбогдох эрдэмтэн судлаачид, багш, оюутнууд, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, олон нийтийн төлөөлөл хамрагдах бөгөөд ШУА-ийн Тэргүүлэгчдийн газраас санаачлан лекцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор лекц тус бүрийн бичлэгийг хийж архивлан, онлайн хэлбэрээр буюу www.scimedia.mas.ac.mn–д байршуулж олон нийтэд түгээн ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар онлайнаар байршуулсан “Эрдэмтдийн үг” лекцийн бичлэгийг нийт 750 зочин үзэж, 2500 удаа хандсан байна. Мөн цуврал 10 лекцийг МҮОНТ, Ийгл телевиз, Эх орон, Монцамэ агентлаг, www.gogo.mn, www.mas.ac.mn, www.unuudur.mn, www.news.mn, www.dorgio.mn, www.breakingnews.mn зэрэг мэдээллийн сайтуудаар сурталчилж, мэдээ мэдээлэл бэлтгэн олон нийтэд хүргэж байна. Түүнчлэн өдөр тутмын “Өдрийн сонин”, “Үндэсний шуудан, ШУА-ийн “Эрдэм” сонинд лекцийн тухай мэдээ материалуудыг нийтлүүлсэн. Үнэлгээ: 90 3.2.мэргэжилтэй ажилчин болон инженер, техникийн ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох; - МонголУлсын Хүнс, хөдөө ажахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Туркийнхамтынажиллагаа, зохицуулахагентлаг (ТИКА), ТуркийнСтандартынИнститут (TСИ)-ийнхамтынажиллагааны хүрээнд ТИКА байгууллагаас санхүүжүүлэн “Мал нядалгааны халал стандартыг нэвтрүүлэх” сэдэвт 2 үе шаттай сургалтыг 2016 оны 4, 12 дугаар саруудад зохион байгуулж нийт 21 үйлдвэрийн 35 технологич, 30 мал нядлагчдыг хамруулав. Энэхүү сургалтыг Монголд улсад мал нядалгааны халал стандартыг нэвтрүүлж, хонины махны хэрэглээ бүхий экспортын чухал зах зээл болохАрабынболонИсламынорнуудад мах болон махан бүтээгдэхүүнийг экспортлох зорилгоор зохион байгуулав. - НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн шугамаар хэрэгжүүлж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжлийн төсөл”-ийн санхүүжилтээр Монголын Сүүний Салбарыг Хөгжүүлэх Үндэсний Зөвлөл тэй хамтран “Сүүний үйлдвэрлэл дэх хөдөө аж ахуйн, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” сэдэвт сургалтыг Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд 2016 оны 6 дугаар сард зохион байгуулж, сүү боловсруулах цехийн нийт 40 хүнийг хамрууллаа. - Мөн Дэлхийн зөн ОУБ, Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл хамтран Баянхонгор аймагт "Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл сүүний нэмүү өртгийн сүлжээ"сэдэвт сургалтыг 2016 оны 05 дугаар сард зохионбайгуулж, нийт 9 сумын 47 сүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулсан. - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг олон улс, бүс нутгийн түвшинд хүргэж шинэчлэх зорилгоор НҮБ-аас гаргасан “Арьс ширний үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”-н зааварчилгааг орчуулж, арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд үнэ төлбөргүй түгээсэн. IСО 18001 стандартыг үндэсний стандарт болгож батлуулсан. Арьс ширний салбарын ажил олгогч, ажилтанд зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг Монголын арьс шир үйлдвэрлэлийн холбоо, Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоотой хамтран 2015 оны 2 дугаар сард зохион байгуулав. - Арьс ширний үйлдвэрийн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх зорилгоор Монгол Солонгосын коллежид шинээр анги нээж ажиллуулах хүсэлтийг хүргүүлсэн. - Салбарын эрдэмтдийн хамтран боловсруулсан сүүний салбарын мэргэжилтэн бэлтгэхэд зориулсан “Монгол орны сүү үйлдвэрлэл” номыг дахин сайжруулан боловсруулж, “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжлийн төсөл”-тэй хамтран хэвлүүлсэн. Мөн тус төсөлтэй хамтран Монголын Сүүний Салбарыг Хөгжүүлэх Үндэсний Зөвлөл “Сүүний үйлдвэрлэл дэх хөдөө аж ахуйн, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” сэдэвт сургалтыг Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд 2016-06-10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 40 хүн оролцсон. - Баянхонгор аймгийн төвд Дэлхийн зөн ОУБ, Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл хамтран "Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлсүүний нэмүү өртгийн сүлжээ"сэдэвт 3 хоногийн сургалтыг 2016-05-26-28-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж, нийт 9 сумын47 сүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчид оролцсон байна. - Аж үйлдвэрийн яамнаас2015-02-04-наас 2015-10-09, 2016-03-25-ны өдрүүдэд 21 аймаг, 9 дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан 51 мэргэжилтэнд чадавхижуулах сургалт зохион байгуулсан. Сургалтаар Төрөөс аж үйлдвэр, хөдөлмөрийн салбаруудад баримтлах бодлогын баримт бичгүүд, арьс шир, ноос ноолуур, үйлдвэрлэлийн салбарын мэдээллүүдээс гадна аутсорсинг, оюуны өмч, стандартын талаар сургалтууд хийж давхардсан тоогоор нийслэлд 100, аймгуудад 84 үйлдвэрлэгчид сургалтанд хамрагдсан байна. - Мөн 2015-03-20-ны өдөр Жижиг, дунд үйлдвэрүүдэд тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн ашиглах нь” сургалтыг Монголын Бүтээмжийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч 50 байгууллагын төлөөлөл оролцсон байна. - Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих” төслийн хүрээнд Аж үйлдвэрийн яамны ЖДҮ-ийн салбарын албан хаагчдыг чадавхижуулах “Экспортын зөвлөх үйлчилгээ”, “Тендер боловсруулалт” сэдэвт сургалтуудыг 2015-02-16-17, 2015-03-10-11 өдрүүдэд зохион байгуулж сургалтанд 14 мэргэжилтэн хамрагдсан байна. - Японы ЖАЙКА байгууллагын дэмжлэгээр 2014 онд 1 хүн, 2015 онд 17 хүн, 2016 онд 11 хүн, 2017 онд 2 хүн тус тус 10-45 хоногийн хугацаанд ЖДҮ-ийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байна. - 2016 онд Дэлхийн банкны “Хөдөөгийн хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд “ЖДҮ-ийн хөрөнгө оруулалтын төсөл бичих” сургалтад ХХААХҮЯ-наас 9 хүн сурч гэрчилгээ авсан. - Стартап Монголиа ТББ-аас бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэддавхардсан тоогоор 2014-2016 онд 10 000 хүнд сургалт, зөвөлгөө өгч ажилласан байна. - Монголын Үндэсний бизнес инкубаторын нэгдсэн холбооноос 2014-2016 онд нийт 7000 бичил болон, жижиг аж ахуй нэгж, иргэнд технологи, санхүү, бизнесийн талаар сургалтууд зохион байгуулав. - Монголын Хоршооллын нэгдсэн холбооны сургалтын төвөөс 2014-2016 онд 5000 гаруй хоршооны гишүүдэд сургалт хийсэн байна. - Арьс ширний үйлдвэрийн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх зорилгоор Монгол Солонгосын коллежид шинээр анги нээж ажиллуулах хүсэлтийг хүргүүлсэн. - Сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрээр байгуулсан Ахуйн үйлчилгээний төвүүдийн ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг сайжруулах зорилгоор 17 аймгийн 56 сумын 336 үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг Монголын үйлдвэрлэлийн хоршоодын төв холбоотой хамтран зохион байгууллав. Үнэлгээ: 100 3.3.Ерөнхий боловсролын ахлах ангид мэргэжлийн чиг баримжаа болон бизнесийн талаар мэдлэг олгох сургалт явуулах, сургалтын хөтөлбөрт Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Бизнестэй танилц" сургалтын модулийг нэвтрүүлэх; - Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Азийн хөгжлийн банк хамтран 2015-2019 онд хэрэгжих “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар дээшлүүлэх” төсөл хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд 2016 оны 8 дугаар сард Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан. - Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014-06-27-ний өдрийн А/285 дугаар тушаалаар Бакалаврын хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөний ерөнхий суурь чиглэлд заавал судлах хичээлийн жагсаалтыг баталсан. - Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцах сонирхлыг бий болгох үүднээс суралцагчдад олгох тэтгэлгийн хэмжээг 70 мянган төгрөг болгон нэмэгдүүлж, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг олон нийтэд нээлттэй хүргэх тогтолцоог бий болгон, сургалтын хөтөлбөр, арга зүйг боловсронгуй болгосон ба 25 мянган хүний чадавхийг дээшлүүлсэн. - 2013-2016 онд давхардсан тоогоор улсын төсөв, олон улсын төсөл, хөтөлбөрөөс 67.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 61 байгууллагын материаллаг баазыг бэхжүүлж, сургалтын орчин нөхцлийг сайжруулсан. - Төрийн бус өмчийн мэргэжлийн сургалтын 32 байгууллагын 40 мянган суралцагчийн тэтгэлэгт 13.6 тэрбум, хувьсах зардалд 15 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлж, арга зүй, боловсон хүчний чадавхийг нь дэмжсэнээр сургалтын байгууллагуудын шударга өрсөлдөх боломжийг дээшлүүлэн, сургалтын чанар, үр дүнд анхаарч ажилласан. - Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг төрөлжүүлэх, ажил олгогчтой холбож, үр дүнг сайжруулах зорилгоор хөтөлбөрийн хугацаанд “Армони” корпораци, “Хасу мегавайт” ХХК зэрэг томоохон 14 аж ахуйн нэгж, байгууллагад сургалтын зөвшөөрөл олгон, арга зүй, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. - Дээрхи арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд 2013-2015 онуудад мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудад 61.3 мянган суралцагчийг 193 мэргэжлээр элсүүлсний 62.8 хувь нь хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн өндөр эрэлттэй аж үйлдвэр, барилга, уул уурхайн чиглэлээр суралцаж, 60.7 мянган суралцагч төгссөний 59 хувь нь ажлын байртай болсон. - Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Азийн хөгжлийн банк хамтран 2015-2019 онд хэрэгжих “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар дээшлүүлэх” төсөл хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд 2016 оны 8 дугаар сард Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан. - Хувийн хэвшил, ажил олгогчийн эрэлт, технологийн тэргүүлэх чиглэл, өндөр технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн захиалгыг тэргүүн ээлжинд харгалзан үзэж, төрийн сангийн хөрөнгөөр боловсон хүчин бэлтгэх ажил хийгдэж байна. Үнэлгээ:90 3.4.Үйлдвэржүүлэх хөтөлбөрийн зорилтуудыг мэргэжлийн боловсролын сургалттай холбох, оюутнуудыг ажиллах хүчний нөөцөд бүртгэж, цагаар ажиллах эрх зүйн орчин нөхцөл бий болгох; - Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014-09-12-ний өдрийн А/370 дугаар тушаалаар “Магистр, докторын мэргэжлийн чиглэл, индекс, журам батлах, дүрэм”-д өөрчлөлт оруулан шинэчлэн баталсан. - 2016 онд “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг оюутны цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлан боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэн батлуулсан. - Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн хүрээнд “Дээд боловсролын сургалтын байгууллага ба үйлдвэрлэлийн түншлэлийг хөгжүүлэх төсөлд тэтгэлэг олгох журам” батлагдан хэрэгжиж байна. Нийт 13 төсөлд, 485 000 000 төгрөгийн санхүүжилт олгохоор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны А/26 дугаар тушаалаар батлагдан, гэрээ байгуулан ажиллаж байна. - Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014-06-27-ний өдрийн А/285 дугаар тушаалаар Бакалаврын хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөний ерөнхий суурь чиглэлд заавал судлах хичээлийн жагсаалтыг баталсан. - Хувийн хэвшил, ажил олгогчийн эрэлт, технологийн тэргүүлэх чиглэл, өндөр технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн захиалгыг тэргүүн ээлжинд харгалзан үзэж, төрийн сангийн хөрөнгөөр боловсон хүчин бэлтгэх юм. - “Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр”-т хамрагсад тэтгэлэгтэй суралцах орчин бүрдэж, сургалтанд хамрагдаж, ажилд орох хүсэлтэй хотын 5217, орон нутгийн 5100 иргэн 2015-01- 06-29-нийг дуустал Хөдөлмөрийн төв бирж, харьяа дүүргийхээ Хөдөлмөрийн хэлтсүүд дээр бүртгүүлсэн бол ажил олгогчдоос хотын 4126 орон нутгийн 3800 ажлын байрны захиалга ирсэн байна. Бүх суралцагчид ажил олгогчидтой ярилцлага зохион байгуулсны үндсэн дээр сонгон шалгаруултад тэнцэж, Улаанбаатар хотод 2088 , орон нутагт 3600 ажил хайгчтай гэрээ байгуулсан байна. Хөтөлбөрт хамрагдагчид Улаанбаатар хотод 26, хөдөө орон нутагт 31 мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад 53 мэргэжлээр суралцаж, эхний 2 сарыг танхимд онолын мэдлэг заалгаж, үлдсэн 3 сарыг ажил олгогч ажлын байран дээр үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн.Онолын мэдлэг, үйлдвэрлэлийн дадлага хосолсон сургалтын хэлбэрээр явагдаж буй тус сургалт мэргэжлийн агуулга, хөтөлбөрөөс шалтгаалан 5 cap хүртэлх хугацаатай хийгдсэн. Үнэлгээ: 90 3.5.Үйлдвэрийн удирдлага, инженер, техникийн ажилтнуудыг дахин сургах, мэргэшүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх, компанийн засаглалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх; - Монгол улсыг Үйлдвэржүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх зорилтод арга хэмжээний хүрээнд 2009 оноос хойш Монгол мал, Чацаргана, Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих, Мах, сүүний хөтөлбөр, Ахуй үйлчилгээг хөгжүүлэх, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих гэх мэт салбар бүрт үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажилласан. Хөтөлбөр болгоны хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлэр мэргэжлийн боловсон хүчин, инжнер, техникийн ажилтан бэлтгэх сургалтыг хөтөлбөр тус бүрийн зорилтод арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулан ажилласан болно. - Сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрээр байгуулсан Ахуйн үйлчилгээний төвүүдийн ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг сайжруулах зорилгоор 17 аймгийн 56 сумын 336 үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг Монголын үйлдвэрлэлийн хоршоодын төв холбоотой хамтран зохион байгууллаа. - Монголын гуталчдын холбоотой хамтран хөдөө орон нутагт ахуйн үйлчилгээг хүргэх ажлыг зохион байгуулж Өвөрхангай, Архангай, Булган, Завхан аймгуудын 20 гаруй сумдын иргэдэд үйлчилгээг хүргэлээ. - Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төрийн үйлчилгээнд хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс 2013-2014 онуудад 340 аж ахуйн нэгжээр мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх, дээшлүүлэх богино хугацааны сургалтыг, аж ахуй эрхлэлтийн 41 төв, 19 бизнес инкубатор төвөөр дамжуулан бизнесийн сургалт, зөвлөгөө, мэдээллийг гэрээгээр гүйцэтгүүлж, төрөөс санхүүжүүлэх замаар 29.4 мянган хүнийг хамруулснаар 61 хувь нь ажлын байртай болсон. - Хөдөлмөрийн яам Монголын Хоршооллын Сургалт, мэдээллийн төв, Австрийн Клагенфуртын Их сургуулийн нэр бүхий хоёр профессортой уулзаж санал солилцсоноорМонголын хоршооллын ирээдүйн хөгжилд ач холбогдолтой хоёр зорилгод төвлөрөн “Байгууллагын хөгжил ба манлайлал“ сургалтыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 1- дүгээр шат буюу “Манлайллаар мэргэших ажлыг (менежер болон сургагч багш нар) байгууллагын хөгжлийн нийгмийн ур чадвар, зарчим, арга барилын чиглэлээр сайжруулах” сэдвээр сургалтыг 2013-10-3-6 өдрүүдэд хоршоодын холбоодын удирдлага, менежер, хоршооны сургагч багш, зөвлөхүүд, хоршооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл, хоршоодын төлөөлөл оролцсон 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгууллаа. - Хөдөлмөрийн яам, Монголын хоршооллын үндэсний нэгдсэн холбооны хооронд байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу Хоршооллын хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж, нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг нь сурталчлах зорилгоор гишүүн хоршоологчдод харилцан мэдээлэл, туршлага солилцох боломж бүрдүүлэх, тэдэнд сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх хүрээнд “Хоршоологчдын харилцан туршлага солилцох, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, бүсчилсэн үзүүлэх сургууль”-ийг Дорнод, Говь-Алтай, Увс, Өвөрхангайд хоршоологчид хоршоог дэмжигч байгууллагыг оролцоотойгоор зохион байгууллаа. - Олон улсын Хоршооллын Алянсын Ази Номхон далайн бүсийн холбооноос ирүүлсэн хүсэлтийн хүрээнд “Хоршооллын бизнест эмэгтэйчүүдийн үүргийг нэмэгдүүлэх нь“ бүсийн уулзалтыг улс орнуудын хооронд туршлага судлах зорилгоор 1 өдрийн семинар, 2 өдрийн хоршоодын үйл ажиллагаатай танилцах нийт 3 өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулав. Арга хэмжээг Олон улсын Алянсын гишүүн хоршооллын байгууллага, хоршоодын удирдлагын 10-12 хүн, Монгол талын төлөөлөл бүхий нийт 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулсан байна. - Монголын худалдаа эд хэрэглэгчдийн хоршоодын Төв холбоо сүүлийн жилүүдэд худалдаа, үйлчилгээний ажлыг боловсронгуй болгох, худалдаа үйлчилгээг мэргэжлийн хүнээр эрхлүүлэх зайлшгүй шаардлагыг нийтэд ойлгуулан, мэргэжлийн худалдагч бэлтгэх сургалтыг Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Дэлхийн зөн, аймгуудын худалдаа эд хэрэглэгчдийн холбоодтойгоо хамтран зохион байгуулж ажиллаж байна. Энэ хугацаанд төв орон нутаг дахь өөрийн гишүүн байгууллагуудтай хамтран худалдагчийн сургалт зохион байгуулж, нийт 26 сургалтаар 600-аад мэргэжлийн худалдагч бэлтгэсэн байна. - Хоршооны болон аж ахуйн нэгж, хувиараа бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих аж ахуй эрхлэлтийн сургалтыг зохион байгуулах нийт 7 сургалтанд 675 хүн хамруулсан байна. Үнэлгээ:90 3.6.Бизнесийг тогтвортой эрхлэх дадлага, ур чадварыг үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох бизнесийн сургалтын тогтолцоо бүрдүүлэн хөгжүүлэх; - Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төрийн үйлчилгээнд хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс 2013-2014 онуудад 340 аж ахуйн нэгжээр мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх, дээшлүүлэх богино хугацааны сургалтыг, аж ахуй эрхлэлтийн 41 төв, 19 бизнес инкубатор төвөөр дамжуулан бизнесийн сургалт, зөвлөгөө, мэдээллийг гэрээгээр гүйцэтгүүлж, төрөөс санхүүжүүлэх замаар 29.4 мянган хүнийг хамруулснаар 61 хувь нь ажлын байртай болсон. - Хөдөлмөрийн сайдын 2015-07-06-ны өдрийн А/129 тоот тушаалаар байгуулагдсан мэргэжлийн боловсрол, сургалтын багш, удирдах ажилтны IX бага хурлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын багшийн хөгжил” хөтөлбөрийн төслийг анх удаа боловсруулан хэрэгжүүлж байна. - Бага хурлыг Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумд 2015-08-25-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд мэргэжлийн боловсролын сургалтын 80 гаруй байгууллага, Мэргэжлийн боловсролын сургалтын Үндэсний зөвлөлийн Орон нутгийн салбар зөвлөл, ажил олгогчид, нийгмийн түншлэлийн төлөөлөл бүхий 430 гаруй хүн оролцож, дээрх хөтөлбөрийн төслийг дэмжсэн.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүн: - Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалтын чанар дээшилж, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна; - Багшийн мэргэшлийн ур чадвар дээшилсэн байна; - Багш бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх, эрдэм, судалгааны ажил хийх, туршлага солилцох, хөгжих тогтолцоо бий болсон байна; - Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих” төслийн хүрээнд 2012-2016 онд нийт 245 компанид зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн. - Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны А/148 тушаалаар Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн хоршоо, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд салбарын мэдээлэл, анхан шатны ойлголт өгөх, “Төрөөс хоршоо, ахуйн үйлчилгээний салбарын талаар баримталж буй бодлого”-ын талаар мэдээлэл хийх сургалтыг 2013-07-16-18 өдрүүдэд зохион байгуулав.Сургалтанд 30 мэргэжилтэн оролцож салбарын мэргэжил, мэдлэгээ дээшлүүлэв. - Хоршооллын өдрийн арга хэмжээний хүрээнд “Хоршооллын бизнес хямралын үед ч хүчээ алддаггүй” өдөрлөг зохион байгуулж анхан болон дунд шатны хоршоо, аймаг орон нутгийн хоршоо дэмжигч байгууллага, төрийн болон хоршоодын холбоодын төлөөллийг оролцуулан нийт 40 хүн оролцлоо . Өдөрлөгийг Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааныХустайн байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсэд нутаглаж буй малчдаас бүрдсэн малчдын бүлгүүдийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж оролцогч хоршоод, бүлгүүд харилцан туршлага, мэдээлэл солилцов. - ”Хоршооллын салбарын түншлэл” сүлжээ уулзалтыг 2014-09-10 өдөр хоршоод, хоршоодыг дэмжигч гадаадын төсөл хөтөлбөр уулзалтыг зохион байгуулж Монголын хоршооллын хөгжилд тулгамдаж буй чухал асуудлуудын талаар хэлэлцэж Хоршооллын салбарт түншлэл, хамтын ажиллагааны шинэ хэлбэр СҮЛЖЭЭ үүсгэн байгуулах талаар тохиролцлоо. - Хөдөлмөрийн сайдын 2014 оны А/151 тоот тушаалаар 2014-09-16-20 өдрүүдэд болсон Ази, Номхон далайн бүсийн хоршоологчдын 11 дүгээр чуулганд Монгол улсыг төлөөлж хоршоодын холбооны төлөөлийг оролцуулах ажлыг зохион байгууллаа. Чуулганд Монгол улсад хоршооллын хөгжил, өнөөгийн байдал, цаашид хоршооллын талаар авах арга хэмжээ” талаар илтгэл тавьж оролцогчдын сонирхсон асуултанд хариулт өгч оролцсон байна. Үнэлгээ:70 3.7.Мал аж ахуй эрхлэгчдийн бизнесийн болон технологийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр богино хугацааны сургалт, үзүүлэх сургууль тогтмол зохион байгуулах; - Малын удмын сангаас зохиомол хээлтүүлгийн бүсчилсэн сургалтыг давхардсан тоогоор 200 гаруй хүнд 40-50 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийсэн. - Малын удмын сангийн үндэсний төв дээр бод, бог малын зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх сургалтыг жил бүр зохион байгуулдаг бөгөөд 2012-2015 онд бод малын үржүүлгийн техникчээр 167, бог малын үржүүлгийн техникчээр 31, нийт 198 техникчийг бэлтгэсний 53 техникч нь тус төвтэй гэрээг байгуулан, орон нутагт зохиомол хээлтүүлгийн үйл ажиллагааг явуулж байна. - 2015 оны байдлаар 65 мал үржлийн үйлчилгээний нэгжид 158 мал зүйч ажиллаж байна. Мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласнаар 2014 онд 2582 толгой үнээ, 5079 толгой хонь, ямаа, нийт 7932 толгой малыг, 2015 онд 2000 үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийж, Төв, Улаанбаатар хотын эрчимжсэн аж ахуйн нэгжүүдийн 22 үнээнд хөврөл үрийг шилжүүлэн суулгав. - Дотоодын үр үйлдвэрлэлээс гадна импортоор ХБНГУ-ын “VER Gmbh” Co.Ltd компанид үйлдвэрлэсэн Симменталь үүлдрийн үхрийн гүн хөлдөөсөн үр 2700 тун, Хар ангус үүлдрийн үхрийн гүн хөлдөөсөн үр 2700 тун, Швейцийн бор үүлдрийн үхрийн гүн хөлдөөсөн үр 3600 тун, нийт 9000 тун үрийг2014 онд 97.0 сая төгрөгт багтаан худалдан авч үрийн генийн санг баяжуулсан. БНЧех улсын Засгийн Газрын Хөгжлийн Агентлагаас 2013-2015 онд хэрэгжиж буй “Үхэр сүргийн ашиг шимийг дээшлүүлэх зохиомол хээлтүүлгийн сүлжээг сайжруулах” төслийн хүрээнд 2015 онд өндөр ашиг шимт малын 13000 тун үр /хар тарлан, симменталь, герефорд, лиммүзин/ нийлүүлж сүү, сүү-махны махны 60 тун хөврөл үр нийлүүлж 2014 онд 4 аж ахуйн 22 сүү, сүү-махны үнээнд хөврөл үр шилжүүлэн суулгаж 2015 оны байдлаарСимменталь үүлдрийн 1, хар тарлан үүлдрийн 1, бүгд 2 эр тугал, 6 охин тугал авч тус аж ахуйнууд дээр өсгөж байна. - Бог малын үзлэг ангилалтын үзүүлэх сургуулийг орон нутагт, малчны хотонд зохион байгуулсан нь мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтэн, аж ахуй эрхлэгчдийн хамтын оролцоог хангасан ажил болов. Сургалтад нийт 5 аймгийн 98 сумын 150 гаруй мал зүйч болон Мал үржлийн үйлчилгээний нэгж, МЭҮҮН-ийн мэргэжилтнүүд хамруулав. - “Мал, тэжээвэр амьтдын үржил, селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих журам”-ын хүрээнд 2015-2016 онд Монгол Улсын хэмжээнд адууны 1 үүлдэр, тэмээний 3 үүлдэр, ямааны 4 үүлдэр, 1 омог, хонины 1 үүлдэр, 2 омгийг ХХАА-н сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулсны үр дүнд Монгол Улсын хэмжээнд бие даасан баталгаажсан үүлдэр, омгийн мал 44 болж өслөө. Үүнд: - Адуу – “Галшар” үүлдэр - Тэмээ - “Төхөм тунгалагийн хүрэн”, “Галбын говийн улаан”, “Ханын хэцийн хүрэн” үүлдэр - Ямаа - “Залаа жинст - Эдрэн”, “Завхан буурал”, “Баяндэлгэрийн улаан”, “Алтайн улаан” үүлдэр, “Бөмбөгөрийн улаан” омог - Хонь – “Дархад” үүлдэр, “Буриад” , “Баянгол” омог - Засгийн газраас “Хөдөөг хоршоолох аян”-ыг 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр зарласан бөгөөд тус аяны хүрээнд Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар,Монголын хоршоологчдын үндэсний нэгдсэн холбоо болон хоршооллын мэргэжлийн холбоод хамтран 2012 оны 4, 5-р сард “үндэсний хоршоодын үнэлгээ”-г газар дээр нь зохион байгуулав. Сургалт, мэдээлэл, сурталчилгаа, зөвлөх үйлчилгээнд 21 аймаг, 330 сумдын 12427 хүн хамрагдсан байна. - Хоршоодын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, харилцан туршлага солилцох зорилгоор дараах үзэсгэлэн худалдаанд хоршоодыг өргөнөөр оролцууллаа. Үүнд: - “Монголд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдаанд 19 хоршоо, Олон улсын хоршооллын жил”, “Хөдөөг хоршоолох аян”, “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээндхоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн болон бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, тэдний бүтээгдхүүн, үйлчилгээг сурталчлах зорилготой “ХОРШОО-ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР-2012” үзэсгэлэн, худалдаанд Улаанбаатар хот, 21 аймгийн 500 гаруй үйлдвэрлэл эрхлэгчид, хоршоологчид, өрхийн гар үйлдвэрлэгчид оролцож бараа бүтээгдхүүнээ хэрэглэгчдэд танилцуулж, борлуулав. - Орон нутагт аймаг бүр “Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хоршоо, Жижиг, дунд үйлдвэрийн үзэсгэлэн, худалдааг зохион байгуулж, хэрэглэгчдэд орон нутгийн хоршоо, Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулж борлуулсан байна. - Хадгаламж зээлийн хоршооны гишүүдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг сурталчлах, яармаг худалдаа зохион байгуулах ажлыг тогтмол хэрэгжүүлж ирсэн. - 2015 онд “Монголд үйлдвэрлэв-Цагаан сар-2015”, “Бүтээлч Монгол”, “Үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүн” зэрэг үзэсгэлэнгүүдэд нийслэл, аймаг, орон нутгийн 19 хоршоодыг хамруулж борлуулалтыг дэмжиж ажиллалаа. - Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлд хамтран ажиллах зорилготой “Монгол Хятадын хамтарсан анхдугаар экспо” үзэсгэлэн Өвөрмонголын өөртөө засах орны нийслэл Хөх хотод 2015-10-22-27 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд анхан шатны хоршоод бүтээгдэхүүнтэйгээ оролцох бололцоог хангаж ажиллав. - Хоршоодын бүтээгдэхүүн борлуулах онлайн худалдааны веб хуудасны загвар дизайныг гаргаж туршилтаар ажиллуулав. Үнэлгээ:100 3.8.Үйлдвэрлэлийн үндсэн салбаруудаар цалин хөлс, нийгмийн даатгал, норм, норматив, цагийн ажлын үнэлгээний доод хэмжээ, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудлыг тусгасан тарифын талаар салбарын төрийн захиргааны төв байгууллага, ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах улсын хэмжээний байгууллага хооронд хэлэлцээр байгуулж хэвших; - 2013-04-11-ны өдрийн Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайхөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурванталт үндэсний хорооны 07 тоот хурлын тогтоолоор тодорхой боловсрол, тусгай мэргэжил үл шаардах энгийн ажилд хөдөлмөрийн гэрээ болон хөлсөөр ажиллах гэрээ, тэдгээртэй адилтгах бусад гэрээгээр ажиллаж байгаа ажилтаны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2013-09-01-ны өдрөөс эхлэн нэг цагт 1142 төгрөг 85 мөнгө байхаар шинэчлэн баталсан. Үнэлгээ: 30 3.9.Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн салбарт шаардагдах хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого боловсруулах. - Монгол Улсын Их Хурлын 34-р тогтоолоор Төрөөс өндөр технологийн үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай хууль баталсан. Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг боловсруулан Монгол Улсын Засгийн газрын 2010-07-07-ны өдрийн 173 дуугаар тогтоолоор батлуулсан. - 2015 онд Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг шинэчилэн боловсруулж Монгол Улсын Засгийн газрын 2015-09-14-ны өдрийн 368 дугаар тогтоолооор шинэчлэн батлуулсан. - УИХ-ын 2015-06-19-ны 62 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”ыг баримт бичгийг батлуулж, жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт шинжлэх ухаан, төр, бизнесийн үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжих чиглэлээр дараах заалтууд тусгагдаад байна. Үүнд: - төр, шинжлэх ухаан, боловсрол, бизнесийн байгууллагуудын хамтын үйл ажиллагаанд түшиглэсэн шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх тогтолцоог дэмжих; - үйлдвэрийн төлөвлөлт, судалгаа тооцоолол хийх, зураг төсөл боловсруулах, техник, технологийн патентуудыг ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр аж ахуйн тооцоот бие даасан хөгжлийн төв ажиллуулах; - бизнес болон технологийн инкубаторийн тогтолцоогоор гарааны компаниудын үйл ажиллагааг дэмжих; - чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг цогцоор барьж байгуулах; - Аж үйлдвэрийн яамнаас2015-02-04, 2015-10-09, 2016-03-25-ны өдрүүдэд 21 аймаг, 9 дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан 51 мэргэжилтэнд чадавхижуулах сургалт зохион байгуулж, холбогдох яам, мэргэжлийн байгууллагуудыг урьж мэдээлэл хийлгэж ажилласан. Сургалтаар Төрөөс аж үйлдвэр, хөдөлмөрийн салбаруудад баримтлах бодлогын баримт бичгүүд, арьсшир, ноос ноолуур, үйлдвэрлэлийн салбарын мэдээллүүдээс гадна аутсорсинг, оюуны өмч, стандартын талаар сургалтууд хийгдэж давхардсан тоогоор нийслэлд 100, аймгуудад 84 үйлдвэрлэгчид сургалтанд хамрагдсан байна. - 2016 онд Дэлхийн банкны “Хөдөөгийн хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд “ЖДҮ-ийн хөрөнгө оруулалтын төсөл бичих” сургалтад ХХААХҮЯ-наас 9 хүн сурч гэрчилгээ авсан. - Арьс ширний үйлдвэрийн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх зорилгоор Монгол Солонгосын коллежид шинээр анги нээж ажиллуулах хүсэлтийг хүргүүлсэн. - НҮБ-аас гаргасан “Арьс ширний үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуй”-н зааварчилгааг орчуулж, арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд үнэ төлбөргүй түгээсэн. IСО 18001 стандартыг үндэсний стандарт болгож батлуулсан. Арьс ширний салбарын ажил олгогч, ажилтанд зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг Монголын арьс шир үйлдвэрлэлийн холбоо, Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоотой хамтран 2015 оны 2 дугаар сард зохион байгуулав. Үнэлгээ:70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 дугаар зорилтын дундаж үнэлгээ: 81.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Зорилт-4.Тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд аж үйлдвэрийн судалгаа, инноваци, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх замаар аж үйлдвэрийн салбарт техник, технологийн шинэчлэл хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, бүтээмжийг өсгөх" - 4.Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: -хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, тоо хэмжээ, борлуулсан бүтээгдэхүүний орлогын өсөлт; |  |  | 4.1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах, ашиглах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох асуудлыг судалж, судалгааны ажлын үр дүнг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах механизм бүрдүүлэх; - “Инновацийн тухай”хуулийн хэрэгжилтийг хангах, үйлдвэрлэлийн технологи, инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүн, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бий болгох зорилгоор 2009 оноос инновацийн төслүүдийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлдэг. Жил бүр инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр эрдэмтэн, судлаачдын дунд тодорхой нөхцөл, шаардлагын дагуу зарлан, тавигдсан болзол, нөхцөл, шаардлагыг хангасан инновацийн төслийг сонгон шалгаруулан хэрэгжүүлж байна. - 2010 онд зохион байгуулсан ““Оюуны чадамж-хөгжлийн түлхүүр” форумд салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллага, хувийн хэвшил, төрийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах, технологи, инновацийн ажил, үйлчигээг төрөөс дэмжих зорилгоор технологи, инновацийн хүрээнд төслийн шалгаруулалт явуулж 5 төсөл шалгаруулан Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн “ Акритракт” бэлдмэл үйлдвэрлэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн хөнгөлөлттэй зээлэнд хамруулсан.Үр дүнд ХХААХҮЯ-ны захиалгаар 12 аймагт 1.8 сая тун бэлдмэл нийлүүлсэн байна. - УИХ-ын Байнгын хороо, Засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийн дагуу мал өвөлжилт хүндрэлтэй аймгуудад 2010 онд Малын хаг унагаах бэлдмэл Алькум бэлдмэл, Калдимаг, Барагмин, Тамир бэлдмэлүүдийг нийлүүлэхээр 5,0 сая төгрөг олгож 12 аймагт захиалгаар нийлүүлсэн байна. - Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 267 дугаар тогтоолоор “Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам” батлагдсан. - Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөр”-ийг 2016 оны 3дугаар сард баталж, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци” Үндэсний чуулганыг анх удаа зохион байгуулсан. Чуулганд төрийн байгууллагууд болон их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод, үйлдвэрлэгчид, орон нутгийн 300 орчим төлөөлөгч оролцож үйлдвэрлэгчдийн инновацийн бүтээгдэхүүний “Үзэсгэлэн” зохион байгуулан инновацийн 500 гаруй бүтээгдэхүүний нэгдсэн мэдээлэл бүхий “Эмхэтгэл”–ийг хэвлэн гаргаж олны хүртээл болгов. - Эрдэмтэдийн ШУТ болон Инновацийн төслийн хүрээнд сарлагийн хөөврийн бэлтгэлийн системд өөрчлөлт хийж, хөөврийг хяргаж биш самнаж авдаг шинэ стандартыг батлуулан бэлтгэгдсэн хөөврийн ноолуур агууламжийг 12-16 хувиар, уртыг 20 хувиар дээшлүүлж, түүхий эдийн үнэлэмжийг 10 дахин өсгөх боломжийг бүрдүүлсэн технологи, стандартууды ноос ноолуур боловсруулах тэргүүлэх үйлдвэрүүд болох “Эрдэнэт ноолуур-(Одоогийн шинэ нэр нь “Натураль Альфа” ХХК), “Мон-Форте” ХХК үйлдвэр, “Говь” ХК, “Санширо” ХХК, “Туяа” ХК “Монгол нэхмэл” ХХК, “Сор кашимер” “Баялаг-Өлзий” ХХКомпаниуд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж ямааны ноолууран эдлэлтэй эн зэрэгцэхүйц шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Тухайлбал: - Сарлагийн ноолууран нөмрөг - Патент №1485 - Сарлагийн хөөврийг будалтанд бэлтгэн идэвхижүүлэх арга- ашигтай загварын гэрчилгээ №577 - Сарлагийн ноолууран нөмрөг. - Сарлагийн ноолууран ширхэгтэд агуулагдах завсрын үсний өгөгдлийг нэмэгдлүүлэх арга” Ашигтай загварын гэрчилгээ №2439 2015 онд авсан байна. - “Монгол ямааны цэвэр ноолууран хагас нарийн ээрмэл үйлдвэрлэх технологи, 48/2-60/3 номерын ноолууран ээрмэл, сүлжмэл бүтээгдэхүүн” инновацийн бүтээл Монгол улсын 2015 оны “Шинжлэх ухааны шилдэг бүтээлийн тэргүүн байр” –н шагнал хүртсэн байна. - Арьс ширний өндөр технологийн инкубатор төв Хурга, ишигний арьс боловсруулах Эко-технологи"-г мөн нэвтрүүлсэн байна. - Хөдөө орон нутагт арьс шир, ноос боловсруулах өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэрийн 20 гаруй төрлийн 620-иод машин, тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээж, туршин үйлдвэрлэж нийлүүлээд байна. - Үслэг арьс боловсруулах туршилт үйлдвэрлэлийн цехийн технологийн бүх машин, тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээж, “Ноосон дулаалга” Гарааны компани болон Арьс шир боловсруулах өндөр технологийн инкубаторын туршилт үйлдвэрлэлийн цехүүдийн машин, тоног төхөөрөмжүүдийг угсарч суурилуулан, тохируулж, зарим тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэн, байр болон дэд бүтцийн хамт ажилд бэлэн болгосон. - Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн / тухайн үеийн нэрээр/ -ийн эрдэмтэд10 гаруй жилийн суурь судалгаа, ШУТ-ийн төсөл болон инновацийн төслийн үр дүнд монгол хонины ноосоор барилгын дулаалгын материал үйлдвэрлэх инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Одоогийн байдлаар “Ноосон дулаалга”-ын гарааны компани байгуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. - 2016 оны байдлаар нийт 181 инновацийн төсөл санхүүжүүлэн хэрэгжүүлсэн байна. Үүнээс: Амжилттай хэрэгжиж, хэрэгжүүлэх хугацаа дууссан 94 инновацийн төслийн үр дүн, тайлан, актыг зохих журмын дагуу хүлээн авсан. - 2016 онд хэрэгжүүлэх хугацаа дуусах 44 инновацийн төсөл төлөвлөгөөт ажлаа хэрэгжүүлэн зохих журмын дагуу үр дүн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2017 онд үргэлжлэн хэрэгжих 43 инновацийн төслийн явцын тайлан мэдээг хүлээн авч, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна Үнэлгээ:100 4.2.Дэвшилтэт технологи, инноваци нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд Монгол Улсыг хөгжүүлэх сан, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сан, хөгжлийн банк болон бусад сангуудаас тэргүүн ээлжинд зээл олгох, хөрөнгө оруулалт хийж байх талаар холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг судлах; - Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулинд “Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан”-байгуулах, тус санаар дамжуулан төрөөс үйлдвэрлэлийг дэмжих ажлууд хийгдэхээр заасан байдаг. - Газар тариалангийн салбарт эрдэмтэн, судлаачдын судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнд 2012-2015 онд үр тарианы 96 сорт; төмсний 14 сорт, хүнсний ногооны 39 сорт, жимс жимсгэний 16 сорт бий болсон бөгөөд үр тарианы сортын 30 хувь, төмсний сорт 100 хувь, хүнсний ногооны сортын 60 хувь, жимс, жимсгэний сортын 70 хувь нь Монголд тариалагдаж байна. Мөн төрөл бүрийн таримлуудыг тарималжуулж ургуулах 120 технологийн зөвлөмж боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байна. - Мал эмнэлгийн салбарын эрдэмтэн судлаачдын 4 нээлт Дэлхийн шинжлэх ухаанд өвд бүртгэгдэж, малын эмчилгээний 64 вакцин, оношлуур, 72 эм, био бэлдмэл бий болсон байна. Үр дүнг нь шууд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломжтой 200 гаруй технологи, бүтээгдэхүүн бэлэн болоод байна. - Мал аж ахуйн салбарт адууны 1 үүлдэр 3 омог, тэмээний 3 үүлдэр, үхрийн 3 үүлдэр, хонины 22 үүлдэр, ямааны 4 үүлдэр, 5 омог бий болж баталгаажсан байна. - Салбарын эрдэмтэн, судлаачдын оюуны бүтээлийг дэмжих зорилгоор “Судалгааны ажилд грант олгох журам”-ыг ХХАА-н сайдын 2015 оны А/80 дугаар тушаалаар батлуулав. Журмын дагуу Грант горилж ирсэн бүтээлүүдийн шалгаруулалтыг зохион байгуулж “Судалгааны ажилд грант олгох тухай” ХХАА-н сайдын 2015 оны А/17, 2016 оны А/58 дугаар тушаалаар 4 бүтээлийн багт 40 сая төгрөг олгосон. - Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци” Үндэсний чуулганыг 2016.03.23-ны өдөр зохион байгуулж, салбарын хэмжээнд сүүлийн 10 жилд хэрэгжсэн шинжлэх ухаан, технологийн төслийн үр дүнд бий болсон 510 бүтээгдэхүүнийг багтаасан “Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн бүтээгдэхүүний эмхэтгэл”-ийг хэвлэн гаргав - “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн“1011.Чанар, стандартын шаардлага хангасан барааг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой тохиолдолд тендер шалгаруулалтад гадаадын бараа нийлүүлэгчийг шалгаруулахыг хориглоно. 101.2.Энэ хуулийн 1011-д заасан дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах барааны жагсаалтыг Засгийн газар батална.” гэсэн өөрчлөлтийг 2015-07-09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн. Энэхүү хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Засгийн газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоолын хавсралтаар Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалтыг баталсан. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 2015 онд дотоодын үйлдвэрээс худалдан авалт хийсэн дүн №; Худалдан авсан барааны төрөл; Мөнгөн дүнгээр /мян.төг./. 1; Барилгын материал; 34,002,981.1. 2; Эм, малын био бэлдмэл; 7,268,544.86. 3; Хүнсний бүтээгдэхүүн; 5,109,897.62. 4; Оёмол бүтээгдэхүүн; 5,092,585.45. 5; Бүх төрлийн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн; 2,267,777.69. 6; Эсгий болон модон бүтээгдэхүүн; 571,933.95. 7; Савхин болон сүлжмэл бүтээгдэхүүн; 554,013.1. 8; Сав баглаа боодол бэлэг дурсгалын зүйл; 77,296.8. 9; Бусад бүтээгдэхүүн; 288,531.71. Нийт; 52,673,550.71. Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар - Мөн түүнчлэн үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, дотоодын зах зээлийг хамгаалах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2015 оны 332, 2016 оны 185 дугаар тогтоолуудаар 19 бүлгийн 100 гаруй нэр төрлийн барааны импортын татварыг нэмэгдүүлсэн. - 2016 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авалт хийсэн талаархи мэдээллийг нэгтгэхээр ХХААХҮ-ийн сайдын 2017.01.02-ны өдрийн 01/05 албан тоотыг төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, тайлан мэдээг нэгтгэн 1 дүгээр улиралд багтаан тайлагнахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Үнэлгээ: 90 4.3.Инноваци дэмжих сан байгуулан, инновацийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх механизм бий болгох; - Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 173 дугаар тогтоолоор Монгол улсын шинжлэх ухаан технологийг 2010-2014 онд хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэлийг баталсан. Үүнд: - Хүний хөгжил амьдралын чанар - Байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах - Хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх - Өндөр технологи, мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх зэргийг тусгаж эдгээр тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд бий болсон ШУТ-ийн болон Инновацийн төслүүдэд грант олгохоор Инновацийн тухай анхны хуульд заасан байдаг. - Инновацийн тухай хуулийг 2012-05-22-ны өдөр батлагдснаас хойш 5 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2013-10-03-ны өдрийн Инновацийн тухай хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр Венч хөрөнгө оруулалтын компани, менежментийн гэрээ, менежментийн компани гэснийг тус тус хасаж, Санхүүгийн зохицуулах хорооны бүрэн эрх, венч хөрөнгө оруулалтын компани, түүний үйл ажиллагаатай холбоотой хэсгийг тус тус хүчингүй болгосон байна. - Мөн 2015-01-23-ны өдрийн Инновацийн тухай хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр Инновацийн сан, түүнтэй холбоотой заалтуудыг тус тус хүчингүй болгосон. - “Инновацийн тухай”хуулийн хэрэгжилтийг хангах, үйлдвэрлэлийн технологи, инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, судалгаа боловсруулалтынажлын үр дүн, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бий болгох зорилгоор инновацийн төслүүдийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн. Инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр эрдэмтэн, судлаачдын дунд тодорхой нөхцөл, шаардлагын дагуу зарлан, тавигдсан болзол, нөхцөл, шаардлагыг хангасан инновацийн төслийг сонгон шалгаруулан хэрэгжүүлж байна. - 2016 оны байдлаар нийт 181 инновацийн төсөл санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байгаагаас 47 инновацийн төслийг хувийн хэвшил болон төр хувийн хэвшил хамтран хэрэгжүүлж байна. Инновацийн төсөл хэрэгжүүүлэх үйл ажиллагаанд эрдэм шинжилгээний байгууллага, судалгааны төв, хувийн хэвшлийн болон олон нийтийн байгууллага, хувь хүн тэгш эрхтэй оролцох нөхцөл бүрдсэн байна. - ШУТИС-ийн Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн дэргэд улсын төсвийн 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр “Хүнс судлалын эрдэм шинжилгээний төв” байгуулагдан орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр, өндөр ур чадвартай боловсон хүчнээр хангагдан итгэмжлэлд хамрагдахаар ажиллаж байна. Үнэлгээ:70 4.4.Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас санхүүжүүлдэг төслийн санхүүжилтийг шинжлэх ухаан, технологийн болон аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологи, инновацийн бүтээгдэхүүний судалгаанд тэргүүн ээлжинд олгодог болох талаар холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах; - Салбарын эрдэмтэн, судлаачдын оюуны бүтээлийг дэмжих зорилгоор “Судалгааны ажилд грант олгох журам”-ыг ХХАА-н сайдын 2015 оны А/80 дугаар тушаалаар батлуулав. Журмын дагуу Грант горилж ирсэн бүтээлүүдийн шалгаруулалтыг зохион байгуулж “Судалгааны ажилд грант олгох тухай” ХХАА-н сайдын 2015 оны А/17, 2016 оны А/58 дугаар тушаалаар 4 бүтээлийн багт 40 сая төгрөг олгосон. - Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг боловсруулан Монгол Улсын Засгийн газрын 2010-07-07-ны өдрийн 173 дуугаар тогтоолоор баталсан. Энэ тогтоолд баталсан Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг шинэчилэн боловсруулж Монгол Улсын Засгийн газрын 2015-09-14-ны өдрийн 368 дугаар тогтоолооор шинэчлэн батлуулсан. - Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн / тухайн үеийн нэрээр/ -ийн эрдэмтэд10 гаруй жилийн суурь судалгаа, ШУТ-ийн төсөл болон инновацийн төслийн үр дүнд монгол хонины ноосоор барилгын дулаалгын материал үйлдвэрлэх инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Одоогийн байдлаар“Ноосон дулаалга”-ын гарааны компани байгуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. - Засгийн газрын 2012-03-30ны 126 дугаар тогтоолоор Ноолуурын салбарт технологийн шинэчлэлхийхэд дэмжлэг үзүүлэх, Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийн гуравны нэгтэй тэнцэх урьдчилгаа төлбөрт зориулж 68.8 (жаран найман сая найман зуун мянган) сая хүртэлх ам.долларын зээлийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан олгохоор шийдвэрлээд энэ тогтоолд Засгийн газрын 2013-05-04-ний 163-р тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан байна. - Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөр”-ийг 2016 оны 03 дугаар сард баталж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. - Засгийн газрын 2015 оны 267 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам” батлагдсан. - Засгийн газрын 2013-02-07-ны өдрийн 48 дугаар тогтоолоор “Арьс ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл олгох, зээлийн зарцуулалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих, тайлагнах журам” батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ирсэн. Үнэлгээ:90 4.5.Бүсийн тулгуур төвүүдэд технологи дамжуулах, нэвтрүүлэх төвүүдийг төрийн оролцоотой байгуулж ажиллуулах; - Эдийн засгийн хөгжлийн сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд, Хөдөлмөрийн сайд нарын хамтарсан 2013 оны 17, А/32, 38, А/30 дугаар тушаалын хүрээнд “Сум төсөл”-д ажлын хэсэг гарган ажиллаж 21 аймаг , 9 дүүрэгт байгуулах бизнес инкубатор төвүүдийн судалгааг хийсэн ба уг судалгаагаар сумын хүн амын тооноос хамааруулан (ө.х аймгийн төв, 5000-аас дээш хүн амтай сум, 3000-5000 хүн амтай сум, 3000 хүртэлх хүн амтай сум) ангилан, ангилал тус бүрд баригдах “Ахуйн үйлчилгээний төв”, “Бизнес инкубатор төв”, “Ахуйн үйлчилгээ, бизнесийг дэмжих төв”-ийн зураг төсвийг хийж гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна.Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, бизнес инкубаторыг аймаг бүрт байгуулахаар 2014-2018 оны хөрөнгө оруулалтын төсөлд саналаа тусгав. - Бизнес инкубацийн үйлчилгээн/БИТ/-д Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс зарлагдсан тендерт 19 БИТ шалгарч нийт 672495000 төгрөгийн санхүүжилт авсан. Үүнээс 178 иргэн 176265501 төгрөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, түрээсийн байрны хөнгөлөлт авсан. 141 иргэн, аж ахуй нэгж/ААН/-д 155552604 төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн түрээсийн хөнгөлөлтийг эдэлсэн байна. Борлуулалтын сүлжээ, түншлэлийн харилцаа холбоо тогтооход 153 иргэн, ААН-д 158237334 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Үзэсгэлэн яармаг оролцоход 145 иргэн, ААН-д 124382209 төгрөгийн дэмжлэг, 149 иргэн, АНН-д 58057352 төгрөгийн зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэгийг тус тус үзүүлсэн. - 2015 онуудад Инкубацийн үйлчилгээнд санхүүжилтийн эх үүсвэр тусгагдаагүй тул тодорхой үйл ажиллагаанууд хийгдээгүй. - 2016 оны инкубацийн үйлчилгээнд 100 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж бойжигдож, 3000 гаруй иргэн,ААН-д /үүнээс 2400 иргэн, 600 ААН/ сургалтын үйлчилгээ үзүүлсэн. - 2015 оны төсвийн тухай хуулиар Аж үйлдвэрийн сайдын багцад батлагдсан Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв /Баянхонгор, Баянхонгор сум/, Худалдааны төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/, Ахуй үйлчилгээний төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/, Хүнс, барааны худалдааны төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ арга хэмжээг Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид эрх шилжүүлэн, үндсэн гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулж, гэрээнд заасан хугацаанд ажлыг дуусгах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг үүрэг болгосон. Дээрх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнүүдийн ажлын гүйцэтгэл Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв /Баянхонгор, Баянхонгор сум/-81%, Худалдааны төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/-100%, /, Ахуй үйлчилгээний төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/-100%, Хүнс, барааны худалдааны төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/-70%-тай байна. Дээрхи 4 төвийн арга хэмжээг Төсвийн хуулийн 14.4 дэх заалтын дагуу Аж үйлдвэрийн сайдын тушаалаар төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрхийг шилжүүлэн, 1360,8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, санхүүжилтийг олгосон байна. - Монгол Улсад шинжлэх ухаан технологийн парк байгуулах хүрээнд БНХАУ-ын судалгааны GEI хүрээлэнгээр: - Хууль, эрх зүйн орчны судалгаа, - Хөгжил, Барилгажуулалт, Удирдлага, Үйл ажиллагааны талаарх судалгаа, - Хүний нөөц, социологийн судлагаа, - Монгол, Хятадын хамтын ажиллагааны судалгаа, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн зураг зэрэг судалгааны ажлууд хийгдсэн. Үнэлгээ:90 4.6.Бүс нутгийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан өндөр технологийн чиглэлээр сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй шинжлэх ухаан технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх;экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг урамшуулан дэмжиж, тэдгээрийг үндэсний болон олон улсын түвшинд Монголын газар зүйн заалттай бүтээгдэхүүнд бүртгүүлэх; - Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг боловсруулан Монгол Улсын Засгийн газрын 2010-07-07-ны өдрийн 173 дуугаар тогтоолоор батлуулж байсан. 2015 онд Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг шинэчилэн боловсруулж Монгол Улсын Засгийн газрын 2015-09-14-ны өдрийн 368 дугаар тогтоолооор шинэчлэн батлуулсан байна. - Органик тариалангийн ойлголтыг түгээх, органик чацаргана тариалах арга технологийг нэвтрүүлэх чиглэлээр БНСУ-ын АФАСИ олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 2011-2016 онд “Органик монгол” хөтөлбөр, Ургамал хамгааллын хүрээлэнтэй хамтран органик тариалангийн ойлголтыг түгээх сургалтыг 5 бүсэд зохион байгуулсны зэрэгцээ, органик чацаргана тариалах технологийг боловсруулж, органик тариалан эрхлэгчдийн сүлжээ бий болгох чиглэлээр ажиллаж байна. / - Монгол Улсын нийт үр тарианы 50 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд “Жавхлант групп” ХХК өөрийн хөрөнгөөр жилд 30.0 мян.тн улаанбуудай боловсруулах хүчин чадалтай БНХАУ-ын дэвшилтэт тоног төхөөрөмж бүхий үйлдвэрийг байгуулж, ашиглалтанд оруулсан. - Орхон аймагт “Эрдэнэт фүүдс” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр 2014 онд нийт 12.8 мян.тн багтаамжтай үр тариа хадгалах агуулахтай, жилд 45.0 мян.тн улаанбуудай, хөх тариа боловсруулах хүчин чадал бүхий гурилын үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтанд оруулсан. - Улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар 940.0 мян.тн гурил үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий 61 гурилын үйлдвэр, цех байгаагаас 30 гурилын үйлдвэр, цех тогтмол үйл ажиллагаа явуулан нийт хүчин чадлын 32%-ийг ашиглан нийт 209.6 мян.тн гурил болон 49.6 мян.тн талх, нарийн боов, гоймон үйлдвэрлэсэн байна. - 2016 онд 431.9 мян.тн буудайн ургацаас 258.3 мян.тн-ыг гурилын үйлдвэрт, 64.9 мян.тн буудайг ТЭДС-д тус тус тушааж, 158.5 мян.тн буудай импортлон, 30.0 мян.тн гурил болон 24.9 мян.тн гурилан бүтээгдэхүүн импортлож, нийт хүн амын хэрэгцээт гурил, гурилан бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангасан хэдий ч дотоодын үйлдвэрлэлээр 90%-ийг хангасан үзүүлэлттэй байна. - Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жишсэн дундаж нэг хүний өдрийн давсны хэрэглээг 5 гр гэж зөвлөсөн байдаг. Энэ зөвлөмж хэмжээгээр давсны хэрэгцээг тооцож үзэхэд Монгол Улсын нийт хүн амын 2016 онд 4,5 мян.тн давсны хэрэгцээтэй байна. - ҮСХ-ны статистик мэдээгээр 2014 онд 1851 тн, 2015 онд 186,0 тн иоджуулсан давсыг дотооддоо үйлдвэрлэсэн байна. - Завхан аймгийн “Мон-хан хоршоо” 2013 онд сард 5,5 тн иоджуулсан давс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай давсны үйлдвэрийг Завхан аймгийн Сантмаргад сумын нутаг дэвсгэрт өөрийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан бөгөөд Засгийн газрын “Иоджуулсан давс” хөтөлбөрийн хүрээнд 25.0 сая.төг-ийн санхүүжилт олгож, савлагааны тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн. Завхан аймгийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас 15.0 сая.төг-ийн зээл авч үйлдвэрлэлээ явуулж байна. - “Завхан баялаг” ХХК нь мөн иоджуулсан үйлдвэрлэдэг бөгөөд төслийн хүрээнд 150.0 сая.төг-ийн дэмжлэг үзүүлсэн байна Үнэлгээ:90 4.7.Аж үйлдвэрийн технологи шинээр бий болгох, боловсронгуй болгоход чиглэсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрчимтэй явуулж, судалгаа-туршилт-үйлдвэрлэлийн загвар сүлжээ бий болгох; - Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг боловсруулан Монгол Улсын Засгийн газрын 2010-07-07-ны өдрийн 173 дуугаар тогтоолоор баталсан. Энэ тогтоолд баталсан Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалтыг шинэчилэн боловсруулж Монгол Улсын Засгийн газрын 2015-09-14-ны өдрийн 368 дугаар тогтоолооор шинэчлэн батлуулсан. - ШУТИС-ийн Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн дэргэд улсын төсвийн 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр “Хүнс судлалын эрдэм шинжилгээний төв” байгуулагдан орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр, өндөр ур чадвартай боловсон хүчнээр хангагдан итгэмжлэлд хамрагдахаар ажиллаж байна. - “Инновацийн тухай”хуулийн хэрэгжилтийг хангах, үйлдвэрлэлийн технологи, инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүн, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бий болгох зорилгоор инновацийн төслүүдийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн. Инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр эрдэмтэн, судлаачдын дунд тодорхой нөхцөл, шаардлагын дагуу зарлан, тавигдсан болзол, нөхцөл, шаардлагыг хангасан инновацийн төслийг сонгон шалгаруулан хэрэгжүүлж байна. 2016 оны байдлаар нийт 181 инновацийн төсөл санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байгаагаас 47 инновацийн төслийг хувийн хэвшил болон төр хувийн хэвшил хамтран хэрэгжүүлж байна. Инновацийн төсөл хэрэгжүүүлэх үйл ажиллагаанд эрдэм шинжилгээний байгууллага, судалгааны төв, хувийн хэвшлийн болон олон нийтийн байгууллага, хувь хүн тэгш эрхтэй оролцох нөхцөл бүрдсэн. - Органик тариалангийн ойлголтыг түгээх, органик чацаргана тариалах арга технологийг нэвтрүүлэх чиглэлээр БНСУ-ын АФАСИ олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 2011-2016 онд “Органик монгол” хөтөлбөр, Ургамал хамгааллын хүрээлэнтэй хамтран органик тариалангийн ойлголтыг түгээх сургалтыг 5 бүсэд зохион байгуулсны зэрэгцээ, органик чацаргана тариалах технологийг боловсруулж, органик тариалан эрхлэгчдийн сүлжээ бий болгохчиглэлээр ажиллаж байна. - Нэхмэлийн хүрээлэнгийн лабораторит нанотехнологийн эхний үе шатны шинэчлэл хийсэн. Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ШУТ-ийн 4 төсөл хэрэгжүүлж байна. “Оюуны чадамж - хөгжлийн түлхүүр” форумаас шалгарсан 5 төсөлд хөнгөлөлттэй зээл олгохоор шийдвэрлэснээс “Тананцар” ХХК, “Уянга найман нуур” ХХК, Мал аж ахуйн хүрээлэн, Дорнод монголын шинжлэх ухааны үйлдвэрлэл төвд 279.1 сая төгрөгийн зээлийг жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зээлийн хүрээнд олгож, үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. - Орхон, Булган, Завхан, Дархан-Уул, Өвөрхангай аймгуудад ноос, ноолуур шинжлэх лабораторийг байгуулсан. - ХХААХҮ-ийн салбараас 2011 онд ШУТ-ийн 11 төсөл шалгарч, гурвалсан гэрээ байгуулан хэрэгжиж эхлээд байна. Салбарын инновацын дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2012 оноос хэрэгжих 5 инновацийн төсөл шалгарч, 275.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулав. Үнэлгэ:90 4.8.Үйлдвэрлэлийн бүх салбарт технологийн түвшний үнэлгээний систем нэвтрүүлэх; - Аж үйлдвэрлэлийн салбарын технологин түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох журамыг 2016-07-04 ний өдрийн Аж үйлдвэрийн яамны сайдын 115,Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын А/282 хамтарсан тушаалаар, аж үйлдвэрлэлийн салбарын технологин түвшний үнэлгээ хийх журамыг Аж үйлдвэрийн Сайдын 131 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тус тус батласан. - Засгийн газрын 2015 оны 267 дугаар тогтоолын хавсралтаар “Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам” батлагдсан. Үнэлгээ:30 4.9.Үндэсний судалгааны төвүүдийн үйл ажиллагаанд нээлттэй инновацийн зарчим буюу төр, хувийн хэвшлийн болон олон нийтийн байгууллага, хувь хүн тэгш эрхтэй оролцох нөхцөл бүрдүүлэх; - ШУТИС-ийн Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн дэргэд улсын төсвийн 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр “Хүнс судлалын эрдэм шинжилгээний төв” байгуулагдан орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр, өндөр ур чадвартай боловсон хүчнээр хангагдан итгэмжлэлд хамрагдахаар ажиллаж байна. - Монгол улсын Боловсрол шинжлэх ухааны яам, БНХАУ-ын ШУТЯ хооронд хамтарсан лаборатори байгуулах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурагдаж “Хятад-Монголын Молекул биологийн хэрэглээний хамтарсан лаборатори”-ийг Хөнгөн үйлдвэрийн шинжлэх ухаан технологийн үйлдвэрлэлийн “АРМОНО” нэгдлийн байранд 2015 оны 12 дугаар сард байгуулан лабораторийн үйл ажиллагааг эхлүүлэн ажиллаж байна. - МонголУлс, БүгдНайрамдаСолонгосУлсхоорондбайгуулсаншинжлэхухаан, технологийнталаархамтранажиллахгэрээнийхүрээндСолонгосынШинжлэхухаан, технологийнхүрээлэнгээсирүүлсэнлабораторийнтусгайшинжилгээнийбагаж, тоногтөхөөрөмжүүдээр МУИС-ийнбүрэлдэхүүнсургуульхоорондындундынашиглалтынлаборатори байгуулсан. - “Инновацийн тухай”хуулийн хэрэгжилтийг хангах, үйлдвэрлэлийн технологи, инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, судалгаа боловсруулалтынажлын үр дүн, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бий болгох зорилгоор инновацийн төслүүдийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн. Инновацийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр эрдэмтэн, судлаачдын дунд тодорхой нөхцөл, шаардлагын дагуу зарлан, тавигдсан болзол, нөхцөл, шаардлагыг хангасан инновацийн төслийг сонгон шалгаруулан хэрэгжүүлж байна. 2016 оны байдлаар нийт 181 инновацийн төсөл санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байгаагаас 47 инновацийн төслийг хувийн хэвшил болон төр хувийн хэвшил хамтран хэрэгжүүлж байна. Инновацийн төсөл хэрэгжүүүлэх үйл ажиллагаанд эрдэм шинжилгээний байгууллага, судалгааны төв, хувийн хэвшлийн болон олон нийтийн байгууллага, хувь хүн тэгш эрхтэй оролцох нөхцөл бүрдсэн Үнэлгээ: 90 4.10.Их, дээд сургуулийн судалгааны лабораторийг нээлттэй зарчмаар ажиллах тогтолцоонд шилжүүлэх замаар корпорацийн баримжаатай болон судалгааны их сургуулийг дэмжин хөгжүүлэх. - Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн дэргэд улсын төсвийн 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр “Хүнс судлалын эрдэм шинжилгээний төв” байгуулагдан орчин үеийн өндөр үзүүлэлттэй лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр, өндөр ур чадвартай боловсон хүчнээр хангагдан итгэмжлэлд хамрагдахаар ажиллаж байна. - Монгол улсын Боловсрол шинжлэх ухааны яам, БНХАУ-ын ШУТЯ хооронд хамтарсан лаборатори байгуулах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурагдаж “Хятад-Монголын Молекул биологийн хэрэглээний хамтарсан лаборатори”-ийг Хөнгөн үйлдвэрийн шинжлэх ухаан технологийн үйлдвэрлэлийн “АРМОНО” нэгдлийн байранд 2015 оны 12 дугаар сард байгуулан лабораторийн үйл ажиллагааг эхлүүлэн ажиллаж байна. - МонголУлс, БүгдНайрамдаСолонгосУлсхоорондбайгуулсаншинжлэхухаан, технологийнталаархамтранажиллахгэрээнийхүрээндСолонгосынШинжлэхухаан, технологийнхүрээлэнгээсирүүлсэнлабораторийнтусгайшинжилгээнийбагаж, тоногтөхөөрөмжүүдээр МУИС-ийнбүрэлдэхүүнсургуульхоорондындундынашиглалтынлаборатори байгуулсан. Улсынтөсвийних, дээдсургуулийгдэмжиххөрөнгөоруулалтын талаар: - 2013 ондМонголУлсынихсургуульд 3 лаборатори /Ерөнхийфизикийнлаборатори, микроорганизмынбиотехнологийнлаборатори, хурдассудлалынлаборатори/-ийг 368 саятөгрөгөөр, - Эрүүлмэндийншинжлэхухааныихсургуулийннэгдсэнлабораторид гүнхөлдөөгчийг 13 саятөгрөгөөр, - Соёлурлагийних сургуульдкинонылабораторийг 200 саятөгрөгөөр, - ХААИС-ийнхаръяаДархан-Уулаймагдахьхөдөөажахуйнсургуульднарныцацрагийнавтоматстанцыг 26 орчимсаятөгрөгөөр, - Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн хүрээнд Сургалтын орчин сайжруулах бүрэлдэхүүний хүрээнд МУИС, ХААИС, ШУТИС, МУБИС-д дундын ашиглалтын лаборатори нийлүүлэх үйл ажиллагаанд 1435467 ам.долларын тоног төхөөрөмж худалдан авч лабораторийн ашиглалт үйл ажиллагааг хангахаар ажиллаж байна Үнэлгээ: 100 |  |
|  |  |  |  | 4 дүгээр зорилтын дундаж үнэлгээ: 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зорилт 5. "Түүхий эдийг боловсруулах түвшинг ахиулах замаар эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийг цогцолбороор, зохицуулалттай хөгжүүлэх" - 5.Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: -хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, тоо хэмжээ, борлуулсан бүтээгдэхүүний орлогын өсөлт; -нийт болон шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрийн тоо, тэдгээрт ажиллаж байгаа ажиллах хүчний тоо; - бий болгосон нэмүү өртгийн хэмжээ, нэг хүнд ногдох нэмүү өртгийн хэмжээ; |  |  | 5.1.Аж үйлдвэрийн цогцолборын дэд бүтцийг шинээр байгуулах, өргөтгөх асуудлыг үйлдвэржүүлэлтийн бодлого, бүс нутгийн хөгжлийн хэрэгцээтэй уялдуулан төр-хувийн хэвшлийн түншлэлд түшиглэн хөрөнгө оруулалт хийх замаар байгуулах; - Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийг 2009-12-17-ны батлагдаж, “Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих тухай журам”-ыг Засгийн газрын 2011 оны 104 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. - Орхон аймгийн “Эрдэнэт технопарк” ХХК болон Дархан-Уул аймгийн “Дархан үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчид хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани(ОНӨХХК)-д паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг 2012-05-23-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж, Засгийн газрын хуралдааны 32 дугаар тэмдэглэл гарсан. Тус тэмдэглэлийг үндэслэн тухайн үеийн ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын А/168 тоот тушаалаар дээрх компаниудад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг 5 жилийн хугацаатай олгосон байна. - Засгийн Газрын 2015-05-18 - ны өдрийн хуралдаанаар “Таван толгой транс” ХХК-д "Баянговь нутаг" үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг хэлэлцэж, уг өдрийн 193 дугаар тогтоолоор үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. - Засгийн Газрын 2016-05-23-ны өдрийн хуралдаанаар "Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчид аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар (ОНӨААТҮГ)-т паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг хэлэлцэж, уг өдрийн 272 дугаар тогтоолоор үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. Аж үйлдвэрийн яам /хуучнаар/ 2016 оны 6 дугаар сард дээрх паркуудын удирдлагатайнэг жилийн хугацаатай гэрээ байгуулсан бөгөөд гэрээний биелэлтийг 2017 оны 6 дугаар сард дүгнэнэ. - “Эрдэнэт технопарк” ХХК-ийн дэд бүтцийн өргөтгөлийн зураг төсөв болон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад Улсын болон орон нутгийн төсвөөс 732,0 сая төгрөгийн, Дархан-Уул аймгийн “Дархан үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨХХК-ийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулахад Улсын төсвөөс 172,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тус тус хийсэн байна. - Монгол улсын Боловсрол Шинжлэх ухааны Яам БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан технологийн Яам хооронд хамтарсан лаборатори байгуулах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурагдаж “Хятад-Монголын Молекул биологийн хэрэглээний хамтарсан лаборатори”-ийг Хөнгөн үйлдвэрийн шинжлэх ухаан техннологийн үйлдвэр /ХҮШУТҮ/-ийн “АРМОНО” нэгдлийн байранд 2015 оны 12 дугаар сард байгуулан лабораторийн үйл ажиллагааг эхлүүлэн ажиллаж байна. - МонголУлс, БүгдНайрамдаСолонгосУлсхоорондбайгуулсаншинжлэхухаан, технологийнталаархамтранажиллахгэрээнийхүрээндСолонгосынШинжлэхухаан, технологийнхүрээлэнгээсирүүлсэнлабораторийнтусгайшинжилгээнийбагаж, тоногтөхөөрөмжүүдээр МУИС-ийнбүрэлдэхүүнсургуульхоорондындундынашиглалтынлаборатори байгуулсан. - Улсынтөсвийних, дээдсургуулийгдэмжиххөрөнгөоруулалтын талаар: - 2013 ондМонголУлсынихсургуульд 3 лаборатори /Ерөнхийфизикийнлаборатори, микроорганизмынбиотехнологийнлаборатори, хурдассудлалынлаборатори/-ийг 368 саятөгрөгөөр, - Эрүүлмэндийншинжлэхухааныихсургуулийннэгдсэнлабораторид гүнхөлдөөгчийг 13 саятөгрөгөөр, - Соёлурлагийнихсургуульдкинонылабораторийг 200 саятөгрөгөөр, - ХААИС-ийнхаръяаДархан-Уулаймагдахьхөдөөажахуйнсургуульднарныцацрагийнавтоматстанцыг 26 орчимсаятөгрөгөөр, - Монгол-Германытехнологийндээдсургуульдлингфоныкабинетболонфизик, химийнлабораторийг 161 саятөгрөгөөртустуснийлүүлэн, сургалтандашиглагдажбайна. - “Боловсролынсалбарыншинэчлэл” төслийнхүрээндХовдихсургуулийнБаян-Өлгийаймагдахьсалбарсургуульдкомпьютерийнлаборатори, Дорноддээдсургуульдкомпьютерийн 2 лаборатори, лингфоныкабинетшинээрбайгуулсанбайна. - Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн хүрээнд Сургалтын орчин сайжруулах бүрэлдэхүүний хүрээнд МУИС, ХААИС, ШУТИС, МУБИС-д дундын ашиглалтын лаборатори нийлүүлэх үйл ажиллагаанд 1435467 ам.долларын тоног төхөөрөмж худалдан авч лабораторийн ашиглалт үйл ажиллагааг хангахаар ажиллаж байна Үнэлгээ:100 5.2.Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, бизнес инкубаторыг аймаг бүрт байгуулж, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх; - Эдийн засгийн хөгжлийн сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд, Хөдөлмөрийн сайд нарын хамтарсан 2013 оны 17, А/32, 38, А/30 дугаар тушаалын хүрээнд “Сум төсөл”-д ажлын хэсэг гарган ажиллаж 21 аймаг , 9 дүүрэгт байгуулах бизнес инкубатор төвүүдийн судалгааг хийсэн ба уг судалгаагаар сумын хүн амын тооноос хамааруулан (ө.х аймгийн төв, 5000-аас дээш хүн амтай сум, 3000-5000 хүн амтай сум, 3000 хүртэлх хүн амтай сум) ангилан, ангилал тус бүрд баригдах “Ахуйн үйлчилгээний төв”, “Бизнес инкубатор төв”, “Ахуйн үйлчилгээ, бизнесийг дэмжих төв”-ийн зураг төсвийг хийж гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна.Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, бизнес инкубаторыг аймаг бүрт байгуулахаар 2014-2018 оны хөрөнгө оруулалтын төсөлд саналаа тусган ажиллаж байна. - Бизнес инкубацийн үйлчилгээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс зарлагдсан тендерт 19 Бизнес инкубаторын төв шалгарч нийт 672 495 000 төгрөгийн санхүүжилт авсан. Үүнээс 178 иргэн 176 265 501 төгрөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, түрээсийн байрны хөнгөлөлт авсан. 141 иргэн, аж ахуй нэгж 155 552 604 төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн түрээсийн хөнгөлөлтийг эдэлсэн байна. Борлуулалтын сүлжээ, түншлэлийн харилцаа холбоо тогтооход 153 иргэн, аж ахуй нэгжид 158 237 334 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Үзэсгэлэн яармаг оролцоход 145 иргэн, аж ахуй нэгжид 124 382 209 төгрөгийн дэмжлэг, 149 иргэн, аж ахуй нэгжид 58 057 352 төгрөгийн зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэгийг тус тус үзүүлсэн. - 2015 онуудад Инкубацийн үйлчилгээнд санхүүжилтийн эх үүсвэр тусгагдаагүй тул тодорхой үйл ажиллагаанууд хийгдээгүй. - 2016 оны инкубацийн үйлчилгээнд 100 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж бойжигдож, 3000 гаруй иргэн,аж ахуй нэгжид /үүнээс 2400 иргэн, 600 аж ахуй нэгж/ сургалтын үйлчилгээ үзүүлсэн. - 2015 оны төсвийн тухай хуулиар Аж үйлдвэрийн сайдын багцад батлагдсан Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв /Баянхонгор, Баянхонгор сум/, Худалдааны төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/, Ахуй үйлчилгээний төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/, Хүнс, барааны худалдааны төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ арга хэмжээг Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид эрх шилжүүлэн, үндсэн гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулж, гэрээнд заасан хугацаанд ажлыг дуусгах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг үүрэг болгосон. Дээрх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнүүдийн ажлын гүйцэтгэл Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв /Баянхонгор, Баянхонгор сум/-81%, Худалдааны төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/-100%, /, Ахуй үйлчилгээний төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/-100%, Хүнс, барааны худалдааны төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/-70%-тай байна.Дээрхи 4 төвийн арга хэмжээг Төсвийн хуулийн 14.4 дэх заалтын дагуу Аж үйлдвэрийн сайдын тушаалаар төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрхийг шилжүүлэн, 1360,8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, санхүүжилтийг олгосон байна. - Аймаг бүрт орон нутгийн, хувийн, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дэргэдэх 26 инкубатор төв үйл ажиллагаа явуулж, төвүүд үйлдвэрлэлийн байрыг хөнгөлөлттэй үнээр түрээслүүлж, бизнесийн сургалт зохион байгуулж, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна. - Улсын 5 төв болох Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд, Говь-алтай, Завхан, Дархан-уул аймгуудад төвүүд санхүүжилтийн эх үүсвэр дутагдалтай, тэдгээрийн хууль эрхзүйн орчин байхгүйгээс Говь-алтай, Завхан, Баянзүрх дүүргийн Бизнес инкубатор төвүүдийн үйл ажиллагаа зогссон. Эдгээр 5 төвүүдийг “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубатор төв” аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулан 2015 онд 3 сард Засгийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан боловч Хөдөлмөрийн яам, Сангийн яамтай зөвшилцөөгүй улмаас шийдвэрлэгдээгүй. Одоогийн байдлаар эдгээр 5 төв Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харъяанд байгаа болно. Үнэлгээ:90 5.3.Аймгийн төв, нийслэлийн дүүрэгт ахуйн үйлчилгээний цогцолбор байгуулах төсөл шалгаруулж, хэрэгжүүлэх; - Засгийн газрын 2014 оны 279 тоот тогтоолоор “Ахуй үйлчилгээний хөтөлбөр”-ийг баталж Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ахуйн үйлчилгээ эрхлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2014 онд шинээр 138 суманд орон нутгийн өмчийн ашиглагдаагүй барилгыг ахуйн үйлчилгээний төвийн зориулалтаар ашиглаж эхэлсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд оёдол, гутал, фото зураг, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн засвар, үсчин гоо сайханы чиглэлээр дээрх төвүүдэд 1080 шинэ ажлын байр бий болсон байна. - 2015 оны ЖДҮХСангийн хөнгөлөлттэй зээлээс ахуйн үйлчилгээний 4 төсөлд 210 сая, гоо сайхны 4 төсөлд 446.0 сая, халуун усны 2 төсөлд 35.0 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. - Сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрээр байгуулсан Ахуйн үйлчилгээний төвүүдийн ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг сайжруулах зорилгоор 17 аймгийн 56 сумын 336 үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг Монголын үйлдвэрлэлийн хоршоодын төв холбоотой хамтран зохион байгуулсан: Үүнд: Архангай аймаг: 2014 онд Чулуут суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 1262 мянга төгрөгөөр барьж, Эрдэнэбулган суманд 650 сая төгрөгөөр “Ахуй үйлчилгээ бизнес инкубатор төв”-ийг барьсан байна. Төв байгуулагдснаар нийт 478 хүн тогтмол ажлын байртай болж 9 суманд 180.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг олгогдсон. Нийт 252 иргэнийг сургалтанд хамруулж 9560.0 мянган төгрөгийг санхүүжилтэнд зарцуулсан. Баян-Өлгий аймаг: 2 сумд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөөр ахуй үйлчилгээний жижиг төв 45,0 сая төгрөгөөр шинээр баригдсан. Ахуйн үйлчилгээний чиглэлийн хөдөлмөр эрхлэгчдэд СХС-аас 245 иргэнд, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангаас 40 иргэнд, ХЭДС-аас 45 иргэнд, нийт 330 төсөлд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн, 354 шинэ ажлын байрыг бий болгосон Булган аймаг: Нийт 7 сум 1136.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ахуйн үйлчилгээний төв байгуулж ажлын байр бий болгож, ахуйн үйлчилгээ эрхлэлтийг дэмжиж сум хөгжүүлэх сангаас 63 иргэнд 674.9 сая төгрөгийн хөнгөлттэй зээл олгосон. 3000-5000 хүртэл хүн амтай ахуйн үйлчилгээний байртай Баян-Агт, Орхон, Сайхан, Тэшиг, Хангал сумд ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчидээ сургалтад хамруулж Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс 135,7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хөнгөлттэй үнээр олгосон байна. Дархан аймаг: Нийт 43 төсөлд 64,5 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон, 19 төсөлд 21 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон.Мэргэжил олгох сургалтанд: нийт 130 иргэн хамрагдаж 17,92 сая төгрөг зарцуулсан.Хонгор, Орхон сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангаар засварлагдсан байрыг ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр ашиглаж байна. Дорнод аймаг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан 18 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж 50,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. Байр түрээслэн үсчин гоо сайхны үйлчилгээ үзүүлдэг 6 иргэнийг 600,0 мян төгрөг, Булган суманд цэцэрлэгийн хуучин барилгыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2015 онд 60,0 сая төгрөгөөр засч тохижуулан ахуйн үйлчилгээний төв болгон ,2016 онд 38,0 сая төгрөгөөр нам даралтын тогоо суурилуулж халаалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн. “Ахуйн үйлчилгээ-2016” сарын аян зохион байгуулахад аймгийн ЗДТГ-аас 1100,0 мян төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Нийт 150 сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Дорноговь аймаг: Аймгийн хэмжээнд ахуй үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэдийг орон нутгаас дэмжин “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн хөнгөлөлттэй зээлд 32 төсөл шалгаруулан нийт 170.3 сая, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, хөгжлийн бэрхшээлтэй 27 иргэнд 29.1 сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Нийт 31 бойжигч, 187 иргэнд энэ чиглэлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байна Хэнтий аймаг: 298 сая төгрөг орон нутгийн хөгжлийн сангаас гарч Хэрлэн, Буянхутагт сумдад ахуй үйлчилгээний төв байгуулсан. Мөн 5 суманд 150 сая төгрөг зарцуулан ашиглагдахгүй байгаа байрыг засч үйлчилгээний төвтэй болгож /7 аймаг ахуйн үйлчилгээний төвтэй болсон./нийт 95,8 сая төгрөгийн ахуй үйлчилгээний тоног төхөөрөмж олгосон. Сүхбаатар аймаг: Нийт 46 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг“Аж ахуй эрхлэх, бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд олгосон байна. 23 иргэнд гар урлалын чиглэлээр сургалт зохион байгуулж сургалтын зардалд 3680,0 сая төгрөг мөн оёдол, үсчиний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 2 иргэнийг хамруулж 520 мянган төгрөг тус тус зарцуулсан байн. Говь-Алтай: Аймгийн хэмжээнд нийт 128 төсөлд 409 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож 46 төсөлд 36,6 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж тус тус олгосон байна. Мөн 91 иргэнийг сургалтанд хамруулж мэргэжил олгох, мэргэшүүлэх ажлыг хэрэгжүүлсэн. Орхон аймаг. 2016 онд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардалд 11484,0 мян/төгрөг зарцуулсан. 2014-2015 онд Жаргалант сумд 100 сая төгрөгөөр Ашиглагдахгүй байгаа халуун усны төвийг засварлан ашиглалтад оруулсан. Сэлэнгэ аймаг: 2014-2016 онд 78ахуй үйлчилгээ эрхлэгчдийг 99,5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт, 30 иргэнийг 135,4 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрууллаа.Үүний үр дүнд 145 ажлын байр шинээр бий болж, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, үйлчилгээнийхээ хэмжээг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Төв аймаг. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хуучин барилга засварлах, шинээр барихад нийт 6 суманд 270,8 сая төгрөгийн зарцуулсан. Нийт 38 иргэнийг 334,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамруулснаар 83 шинэ ажлын байр бий болсон. 12 суманд 215,0 сая төгрөгийн 36-н нэр төрлийн 452 ширхэг тоног төхөөрөмжийн зээлд хамруулсан. Увс аймаг. 73,9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг худалдан өгч, 28 шинэ ажлын байр бий болгосон. Аймгийн ЖДҮ сангаас 5 иргэнд 86 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон. Завхан аймаг. 15 суманд 261.9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, 106 хүнийг ажлын байраар хангасан. Мөн 5 суманд 175 сая төгрөг зарцуулж, ашиглагдахгүй байгаа байрыг засч ахуй үйлчилгээний төв болгосон. - 2016 оны төсвийн төсөөлөлд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санал орсон боловч Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийн улмаас ахуйн үйлчилгээний салбарын асуудал хариуцах эзэнгүй орхигдсоноос төсөвт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө тусгагдаагүй болно. Үнэлгээ:100 5.4.Хаягдалгүй технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, түүхий эдийн ашиглалт, боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлэх; - Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарт үзүүлэх зээлийн санг 300 тэрбум төгрөгт хүргэнэ” гэсэн зорилт тавьсан. - УИХ-ын 2012-12-28-ны өдрийн “Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” 74 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Арьс ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл олгоход зориулж 140,4 тэрбум (нэг зуун дөчин тэрбум дөрвөн зуун сая) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 5 жилийн хугацаатай үнэт цаасыг гаргаж арилжаалахыг Засгийн газарт зөвшөөрсөн нь зээл олгох эрх зүйн үндэслэл болсон юм. - Засгийн газрын 2013-02-07-ны өдрийн 48 дугаар тогтоолоор “Арьс ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл олгох, зээлийн зарцуулалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих, тайлагнах журам” батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ирсэн. - Засгийн газрын 2014-06-18-ны өдрийн 198 тогтоол болон 2014-07-04-ний өдрийн 217 дугаар тогтоолоор “Арьс ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн төсөлд зээл олгохоор нийт 140,4 хүртэл төгрөгийн эх үүсвэрийг баталж, арилжааны банкуудаар дамжуулан зээл олгохоор тогтсон. Гэвч Засгийн газрын 2014-06-18-ны өдрийн 198 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын 2013 оны 48 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсон байна. - Засгийн газрын 2012-12-28-ний өдрийн 74 дүгээр тогтоолоор баталсан “Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийгдэмжих зарим арга хэмжээний тухай” тогттоолд Малаа гарал үүслийн баталгаажуулалтад хамруулсан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан бог малын арьс тутамд 3000 төгрөг, адуу, үхрийн шир тутамд 15000 төгрөгийн урамшуулалыг хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд олгохоор шийдвэрлэж, “Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам”-ыг боловсруулан Засгийн газрын 2013 оны 48 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж ирсэн байна. Арьс, ширний урамшуулал: Он; Малчны тоо; Арьс, ширний тоо /ширхэг/; Олгосон мөнгөн дүн /тэрбум.төг. Бод; Бог. 2013 /сүүлийн хагас/; 29811; 40620; 700297; 2,7. 2014 /2 удаа /; 62620; 163460; 1909127; 8,2. 2015 оны сүүлийн хагас жил; 45061; 168512; 2324359; 9,5. Дүн; 132492; 372592; 4934283; 20,3. Мэдээллийн эх сурвалж: Мал хамгаалах сан - 2014-08-11-ний өдрөөс эхлэн дээрхи хөнгөлөлттэй зээлийг дамжуулан зээлдүүлэхээр Хөгжлийн банктай гэрээ хийсэн арилжааны 9 банкуудаар дамжуулан арьс ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд зээл олгож эхэлсэн бөгөөд 2016-12-31-ний өдрийн байдлаар 57 үйлдвэрт нийт 86 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдсон байна. - Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 149 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын салбарын эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх тухай” 171 дүгээр тогтоолын дагуу шалгаруулалтыг хийж, экспотлогч ноолуур боловсруулах үйлдвэрт ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгох дээд хэмжээ, нэрсийн жагсаалтыг Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 96, 122, 141 дүгээр тушаалаар тус тус баталгаажуулсан. - Ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зориулалттай зээл авахаар 30 үйлдвэр шалгарсныг арилжааны банкнаас 16 үйлдвэрт 84,6 тэрбум төгрөгийн зээл олгох шийдвэр гарсаныг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 126 дугаар тушаалаар баталдсан загварын дагуу “Хяналтын гэрээ” байгуулан Хөгжлийн банкинд хүргүүлснээр 2016-06-01-ны байдлаар 56,12 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдоод байна - 2015 оны Засгийн газрын 149, 171 дүгээр тогтоолын дагуу олгогдсон 56.2 тэрбум төгрөгийн зээлийн зарцуулалтыг зээл авсан үйлдвэрүүдтэй Хөгжлийн банк, Голомт банкны оролцоотой газар дээр нь танилцаж, Ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар олгогдсон зээлийн хугацааг сунгах талаар санал боловсруулан сайд, ерөнхий сайдад танилцуулан “гэрээний хугацаа сунгах тухай” ХХААХҮ-ийн сайдын 2016-12-23-ны өдрийн А-81 дугаар тушаалаар эргэн төлөлтийг 2017-12-30-ны өдөр хүртэл сунгаж, ААН-тэй хийсэн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж Хөгжлийн банк, арилжааны банкинд хүргүүлэв. Үнэлгээ: 90 5.5.Шинээр бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэдийн бизнес төлөвлөгөөг нэгтгэн, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн сан байгуулж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг мэдээллээр хангах тогтолцоо бий болгох; - Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 53 тоот тушаалаар” Аж үйлдвэрийн салбарын цахим мэдээллийн сангийн журам” баталсан. Уг тушаалын дагуу industry.mi.gov.mn-нд бүртгүүлэх ажлыг 2016 оны 4-5 сард хийж нийт бүртгүүлбэл зохих ЖДҮ-ийн 30 хувь нь бүртгүүлсэн. Уг вэб сайтад суурилсан программ хийхэд 48 сая төгрөгийг зарцуулсан. - Бүртгэлтэй ЖДҮ- эрхлэгчдээс 2014 онд 928 төсөлд 143,9 тэр бум төгрөг, 2015 онд 398 төсөлд 60,3 тэр бум, 2016 онд 103 төсөлд 74,4 тэр бум төгрөгийн зээлийг тус тус олгож дэмжлэг үзүүлсэн. Үнэлгээ: 30 5.6.Хүнсний болон өргөн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, импортоос хараат байдлыг багасгах; - 2012-2016 онд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар дараах мал төхөөрөх, боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж, ашиглалтанд оруулсан байна. Тухайлбал: - Ховд аймгийн “Жаргалант шанд” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр хоногт 500 бог, 100 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 100 тн хөргүүртэй зоорь бүхий мал төхөөрөх, боловсруулах үйлдвэрийг 2016 онд, - Орхон аймагт “Эрдэнэт мах маркет” ХХК өөрийн хөрөнгөөр Баянцагаан багт хоногт 500 бог, 200 бод төхөөрөх хүчин чадалтай 1000 тн хөргүүртэй зоорь бүхий үйлдвэрийг 2012 онд, - Орхон аймгийн “Жаргалант мах импекс” ХХК нь мөн өөрийн хөрөнгөөр хоногт 100 бог, 20 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 200 тн хөргүүртэй зоорь бүхий мал төхөөрөх, боловсруулах үйлдвэрийг 2016 онд, - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд “Дуут улаан ХХК өөрийн хөрөнгөөр хоногт 200 бог, 30 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 200 тн хөргүүртэй зоорь бүхий мах боловсруулах үйлдвэрийг 2015 онд, - Баянхонгор аймгийн “Мах март” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр Баянхонгор суманд хоногт 500 бог, 50 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 250 тн агуулах зоорь бүхий мах бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж 2016 онд, - Говь-Алтай аймагт “Алтайн сүрлэг” ХХК өөрийн хөрөнгө болоод Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас 60.0 сая.төг-ийн зээл авч хоногт Есөнбулаг суманд 100 бод, 250 бог төхөөрөх хүчин чадалтай, 100 тн хөргүүртэй зоорь бүхий “Түмэн уул” мах бэлтгэх боловсруулах үйлдвэрийг 2016 онд, - Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд “Хүрийн овоо” ХХК нь 1000 бог, 200 бод төхөөрөх хүчин чадалтай 400 тн-ы хөргүүртэй зоорь бүхий мах бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан болно. - Төв аймгийн Зуунмод суманд хоногт 60 бог, 10 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 100 тн хөргүүртэй зоорь бүхий мах бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрийг 2011 онд, - Төв аймгийн Баяндэлгэр суманд “Баяндэлгэр хүнс” ХХК Сингапур Улсын хөрөнгө оруулалтаар хоногт 100 бог, 50 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 20 тн хөргүүртэй зоорь бүхий мах бэлтгэх, ангилж вакуумжуулан савлах, үйлдвэрийг 2016 онд, - Улаанбаатар хотын “Саян уул” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр СХД-ийн Эмээлтэд 300 бог, 100 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 1000 тн агуулах зоорь бүхий мах бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж 2016 онд, - Сүхбаатар аймгийн “Сүхбаатар мах маркет” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр хоногт 800 бог, 100 бод төхөөрөх хүчин чадалтай, 750 тн хөргүүртэй зоорь бүхий мах бэлтгэх боловсруулах үйлдвэрийг 2013 онд байгуулж тус тус ашиглалтанд оруулсан байна. - Монгол Улсын нийт үр тарианы 50 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд “Жавхлант групп” ХХК өөрийн хөрөнгөөр жилд 30.0 мян.тн улаанбуудай боловсруулах хүчин чадалтай БНХАУ-ын дэвшилтэт тоног төхөөрөмж бүхий үйлдвэрийг байгуулж, ашиглалтанд оруулсан. - Орхон аймагт “Эрдэнэт фүүдс” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр 2014 онд нийт 12.8 мян.тн багтаамжтай үр тариа хадгалах агуулахтай, жилд 45.0 мян.тн улаанбуудай, хөх тариа боловсруулах хүчин чадал бүхий гурилын үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтанд оруулсан. - Улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар 940.0 мян.тн гурил үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий 61 гурилын үйлдвэр, цех байгаагаас 30 гурилын үйлдвэр, цех тогтмол үйл ажиллагаа явуулан нийт хүчин чадлын 32%-ийг ашиглан нийт 209.6 мян.тн гурил болон 49.6 мян.тн талх, нарийн боов, гоймон үйлдвэрлэсэн байна. 2016 онд 431.9 мян.тн буудайн ургацаас 258.3 мян.тн-ыг гурилын үйлдвэрт, 64.9 мян.тн буудайг ТЭДС-д тус тус тушааж, 158.5 мян.тн буудай импортлон, 30.0 мян.тн гурил болон 24.9 мян.тн гурилан бүтээгдэхүүн импортлож, нийт хүн амын хэрэгцээт гурил, гурилан бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангасан хэдий ч дотоодын үйлдвэрлэлээр 90%-ийг хангасан үзүүлэлттэй байна. - 2016 оны байдлаар улсын хэмжээнд хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ боловсруулж нөөшилдөг 79, шарсан төмс, төмс боловсруулах 10 үйлдвэр, цех үйл ажиллагаа явуулж байна. Төмс, хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр, цех Байрлал; Боловсруулах үйлдвэр. Төмс; Хүнсний ногоо. Хот; 8; 37. Орон нутаг; 2; 42. Нийт; 10; 79. - Хүнсний ногоо боловсруулах, нөөшлөх чиглэлээр 2011-2016 онуудад нийт 8 аймагт 15 цехийг байгуулж, ашиглалтанд оруулсан байна. Тухайлбал: - Хэнтий аймгийн Мөрөн суманд “Дэлгэр” бүлэг өөрийн хөрөнгөөр жилд 9 тн хүнсний ногоо, жимс боловсруулж нөөшлөх хүчин чадалтай цехийг 2013 онд, - Ховд аймгийн “Баялаг буянт” ХХК нь ЖДҮХС-ийн 490.0 сая.төг-ийн зээлээр Жаргалант суманд ХБНГУ-ын технологиор жилд 10 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2012 онд, - Өвөрхангай аймгийн “Хангайн хөгжил” хоршоо нь сум хөгжүүлэх сангаас 20.0 сая.төг-ийн зээлээр Хархорин суманд БНХАУ-ын технологиор жилд 10 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2015 онд, - Өвөрхангай аймгийн “Хархорин” цех нь өөрийн хөрөнгөөр Хархорин суманд БНХАУ-ын технологиор жилд 1.5 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2012 онд, - Сэлэнгэ аймгийн “Хараа ундарга” ХХК нь ЖДҮХС-ийн 110.0 сая.төг-ийн зээлээр Мандал суманд БНХАУ-ын технологиор жилд 3 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрийг байгуулж, 2013 онд, - Орхон аймгийн “Гоё шарга” ХХК нь аймгийн ЖДҮДС-аас 20.0 сая.төг-ийн зээлээр Уурхайчин багт БНХАУ-ын технологиор жилд 9 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2011 онд, - Орхон аймгийн “Бүхүй” ХХК нь аймгийн ЖДҮДС-аас 45.0 сая.төг-ийн зээлээр Эрдэнэ багт БНХАУ-ын технологиор жилд 13 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2012 онд, - Орхон аймгийн Жаргалант суманд “Талын шүүдэр” ХХК нь сум хөгжүүлэх сангаас 5.0 сая.төг-ийн зээл авч, цагт 150-200 кг төмс боловсруулах хүчин чадалтай БНХАУ-ын хагас автомат бага оврын шарсан төмсний үйлдвэрийг 2014 онд, - Орхон аймгийн “Чулуутын харгиа” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр Бүрэнбүст багт БНХАУ-ын технологиор жилд 0.6 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2013 онд, - Орхон аймгийн “Мөнх сийлэн” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр Согоот багт БНХАУ-ын технологиор жилд 0.6 тн хүнсний ногоо боловсруулах хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2016 онд, - Сэлэнгэ аймгийн Хушаат суманд “Нарлаг орхон” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр 184 тн шарсан төмс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрийг барьж 2016 онд тус тус ашиглалтанд оруулсан байна. - Дорнод аймагт Монголын хөдөөг шинэчлэх фермерүүдийн холбооноос өөрийн хөрөнгөөр Хэрлэн суманд жилд 2.0 тн хүнсний ногоо боловсруулах хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2016 онд, - Дархан-Уул аймгийн “Бидний Дархан” ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр Дархан суманд БНХАУ-ын технологиор жилд 5 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2012 онд, - Дархан-Уул аймгийн “Орхон бялхам өгөөж” хоршоо нь өөрийн хөрөнгөөр Орхон суманд БНХАУ-ын технологиор жилд 4.5 тн нөөшилсөн ногоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цехийг байгуулж, 2012 онд тус тус ашиглалтанд оруулсан байна. - “Дөрвөн өлзий” ХХК “Хүнсний ногоо боловсруулах цогц үйлдвэрлэл ба хүүхдийн тэжээлийн үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх” төслөөр 1.4 тэрбум төгрөгийн зээлэнд хамрагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. - “Монгол төмс” хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотод франц савханцрын 3 цех, чипсний 1 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд тус цех нь өдөрт 200 кг франц савханцар үйлдвэрлэн томоохон хоолны газруудад нийлүүлж байна.Шарсан төмсний үйлдвэрлэл жил бүр өсч 2013 онд 529.1 т, 2015 онд 949.9 т, 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 941.0 тн шарсан төмс үйлдвэрлэсэн байна. - УБ хотын “Дөрвөн өлзий” ХХК “Хүнсний ногоо боловсруулах цогц үйлдвэрлэл ба хүүхдийн тэжээлийн үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх” төслөөр 1.4 тэрбум төгрөгийн зээлэнд хамрагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани 2014 оноос алимны нухаш үйлдвэрлэх технологийг нэвтрүүлж “Алимхан хүүхдийн тэжээл” үйлдвэрлэн дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлж эхэлсэн. Түүнчлэн “Талх чихэр” ХК нь Uniline, Unimax хоёр урсгал шугам суурилуулж ТАЧИ болон Зохицуулах үйлчилгээтэй органик нарийн боовнуудыг үйлдвэрлэж байна. - “Хатан сүйх импекс” ХХК-аас малын гаралтай хаягдал (гахайн өөх, бод, богийн зузаан цагаан хальс, бүлх шөрмөс г.м) болох коллагент түүхий эдийг ашиглан хиам баяжуулагч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхлээд байна. “Траст трейд” ХХК-аас ХБНГУ-ын технологийн дагуу 100% цэвэр гахайн махаар нитритороогүй, хүний биед ямарч сөрөг нөлөөгүй “Жаргалан” брэндийг гаргав. - Сүүний сургалтын үндэсний төв “Пропион хүчлийн бактериар баяжуулсан зөөлөн бяслаг үйлдвэрлэх”, “Бифидобактерийн цэвэр өсгөврийн хөрөнгө ашиглан аарц үйлдвэрлэх” инновацийн төсөл хэрэгжүүлж, жижиг үйлдвэрийн нөхцөлд нэвтрүүлсэн. - БНСУ-ын албан ёсны тусламжийн 2.3 сая ам долларын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр “Монгол улсад амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуйн хяналтын системийг сайжруулах” төслийг 2012-2015 онд хэрэгжүүлж, төслийн хүрээнд Технологийн дээд сургууль дээр чанарын шинжилгээний лаборатори бүхий мах, сүүний жишиг үйлдвэр байгуулж 2015оны 11 дүгээр сард ашиглалтад оруулсан. Технологийн дээд сургууль “Эмчилгээний өндөр идэвхитэй бифидобактерийн омгийг ялган, сүү сүүн бүтээгдэхүүний хөрөнгө, пробиотек бэлдмэл үйлдвэрлэх шинжлэх ухаан технологийн төсөл хэрэгжүүлж, “Тарагны бифидобактерийн хөрөнгө” гарган авч үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. - Орхон аймагт “Эрдэнэт фүүдс” ХХК-ий 2014 онд хоногт 150 тонн улаанбуудай тээрэмдэх хүчин чадал бүхий Турк улсын шинэ үеийн бүрэн автоматжсан, компьютер удирдлагын системтэй тоног төхөөрөмж суурилуулсан “Эрдэнэт гурил” гурилын үйлдвэр ашиглалтанд оруулж хөх тариан гурил, улаанбуудайн дээд, хүүхдийн будаа зэрэг зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. - 2015 онд ЖДҮДС болон Сум хөгжүүлэх сангаас орон нутгийн хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс үйлдвэрлэх 9 төсөлд 172.5 сая төгрөгний зээлийг олгосон. Тус аймагт зохицуулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Хантай баян” ХХК арвайн гурил, “Тэмүүжин оргил”, “Орхон хүнс”, “Алтайский”, “Алтан өргөө”, “Эрдэнэт өег”, Орда Заан хошуу”, “Цагаан итгэлт” зэрэг талх, нарийн боовны үйлдвэрүүд хөх тариан болон хивэгтэй бүтээгдэхүүн, Их гандан уул ХХК нь баяжуулсан хэрчсэн, жигнэсэн гурил, “Бүхүй” хүнсний ногоо нөөшлөгч цех эмчилгээ, сувилалын зориулалттай хүрэн манжингийн квас, “Эрдэнэт хаан сүү” ХХК витаминжуулсан тараг, “Эрдэнэт шанд” ХХК байгалийн натурал жимсний дарс, жүүс, сүүн бүтээгдэхүүн, “Идэр баялаг”, “Энхбүтэмж”, “Эрдмийт”, “Монгема”, “Эрдэнэт мах маркет” мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлүүд үхэр, хонь, ямааны таван цулын фарш, бууз, бэлэн бүтээгдэхүүн, “ГЭВА Цог” бууз, баншны цех эслэгийн агууламж ихтэй 2 дугаар гурил, лууван, манжин, байцаагаар баяжуулан бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байна. Үнэлгээ: 100 5.7.Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнсээр хүн амыг хангах хөдөө аж ахуйн цогцолборуудыг байгуулах; - Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд 27.7 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтын зээлийг Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс Голомт банкаар дамжуулан аж ахуйн нэгжүүдэд олгох шийдвэр гарсан. “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл” төслийн хүрээнд 2015 онд Голомт банкнаас төвийн болон баруун бүсийн /Увс, Ховд, Сэлэнгэ, Дундговь, Баянхонгор/ аймгуудад сүү боловсруулах цехийн 10 төсөлд нийт 1062.4 сая төгрөгийн зээлийг олгоод байна. Үүний дүнд өдөрт 1 тонноос дээш сүү боловсруулах цех Сэлэнгэ аймагт 2, Баянхонгор аймагт 1, өдөрт 500 кг сүү боловсруулах цех Увс болон Сэлэнгэ аймагт тус бүр 1, Милко ХХК-аас өдөрт 5 тонн хүртэл аарц бэлтгэх цех Сэлэнгэ аймагт 2, Төв аймагт 2, Улаанбаатар хот орчимд 1-ийг тус тус байгуулсан. - Төв аймгийн Борнуур, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Улаанбаатарын Гачуурт тосгонд "Мон-Фреш" ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар өдөрт 5 тонн сүү хүлээн авах хүчин чадалтай, хөргөлтийн иж бүрэн систем бүхий, тус бүр нь 100 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалттай сүүний хөргөлтийн 6 төвийг 2013 оноос хойш ашиглалтад оруулсан байна. - "ТЭСО" ХХК нь "Чингис бонд"-ын зээлийн санхүүжилтийн дэмжлэгээр хоногт 100 тонн шингэн сүү боловсруулан, 10 тонн хуурай сүү үйлдвэрлэх үйлдвэрийг 2014 оны 10 дугаар сард ашиглалтад оруулсан Мөн үйлдвэрээсээ 300 км-ийн радиуст байрлах сумдад тус бүр 15 тонны хүчин чадалтай 14 хөргөлтийн төв, 20 тасгийг байгуулж, 5 тонны багтаамж бүхий 8 цистернээр үйлдвэртээ татан авч байна. - "АПУ" ХК нь хоногт 150 тонн шингэн сүү хүлээн авч боловсруулах хүчин чадал бүхий бүрэн автомат сүүний үйлдвэрийг 2014 оны 6 сард ашиглалтад оруулж, орон нутагт сүүний хөргөлтийн 14 цэгийг байгуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. - "Чингис бонд"-ын зээлийн санхүүжилтээр "Эн Жи Жи" ХХК- үнээний сүүний хөргөлтийн 10 цэг, гүүний сүүний 3 цэг, ингэний сүүний 4 цэг шинээр байгуулахаар бэлтгэж байна. - Сүү ХК нь өөрийн хөрөнгөөр 21 сүүний хөргөлтийн төвийг байгуулсан ба одоогоор 14 хөргөлтийн төв үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Шинээр байгуулсан хөргөлтийн төвийн тоо №; Үйлдвэрийн нэр; Тоо хэмжээ; Байршил. 1; АПУ ХК; 14. 2; ТЭСО ХХК; 14; Сэлэнгэ, Төв аймгуудад болон үйлдвэрээсээ 300 км радиуст байрлах. 3; Эн Жи Жи ХХК; 17. 4; Монфрэш сүү ХХК; 6; Төв аймаг Борнуур, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Улаанбаатар хотын Гачуурт. 5; Сүү ХК; 21; Сэлэнгэ аймаг Зүүнхараа, Төв аймгийн Баянчандмань, Борнуур, Орхон, Хэнтий, Дархан-Уул. Сүүний үйлдвэрлэл 2012-2015 он - Хөтөлбөр хэрэгжүүлснээс хойш эрчимжсэн мал аж ахуйг дэ--мжих хөтөлбөрийн 2 үе шатны хүрээнд бүсийн тулгуур төвүүдийг түшиглэсэнэрчимжсэн аж ахуйг өргөжүүлэх, орон нутгийн хөгжлийн төвүүдийгтүшиглэн хөгжүүлж фермерийн аж ахуйн тоо болон тэдгээрт өсгөн үржүүлж байгаа үхрийн тоо өссөн байна. Хот, ,суурийн газрын ойролцох сүүний үхрийн аж ахуйн тоо Аймаг; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. Булган; 8; 11; 31; 35; 25; 52; 52; 67. Орхон; 13; 14; 16; 22; 14; 33; 28; 35. Дархан-Уул; 21; 26; 26; 27; 10; 44; 47; 41. Сэлэнгэ; 65; 81; 91; 99; 80; 109; 102; 116. Төв; 181; 188; 219; 224; 228; 259; 260; 273. УБ; 118; 124; 138; 140; 172; 248; 225; 235. Нийт; 406; 444; 521; 547; 529; 745; 714; 767. Өсгөн үржүүлж буй үхрийн тоо Аймаг; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. Булган; 138; 207; 894; 1135; 979; 1592; 1673; 2397. Орхон; 326; 334; 634; 640; 166; 460; 1071; 1152. Дархан-Уул; 1020; 1197; 1665; 2042; 582; 2755; 3229; 2064. Сэлэнгэ; 1996; 1951; 2119; 2281; 6283; 2239; 5190; 6645. Төв; 7984; 8794; 9584; 10250; 12550; 15580; 15557; 18586. УБ; 4709; 4959; 5379; 5900; 6933; 17918; 19262; 7287. Нийт; 16173; 17442; 20275; 22248; 27493; 40544; 45982; 38131. Мэдээллийн эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо,МААБХЗГ - Улаанбаатар хот, Дархан-Уул аймгийн Тахианы аж ахуй 11 аж ахуйд нийт 160.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгийг 2013 онд, Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд шувууны аж ахуй эрхэлдэг 3 аж ахуйн нэгжид 8.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. 2013 оны жилийн эцсийн үзүүлэлтийг өмнөх оныхтой харьцуулахад аж ахуйн тоо 2 дахин нэмэгдэж, өндөглөгч тахиан тоо 9.4 хувиар буурсан байна. Эрчимжсэн тахианы аж ахуйн эрхэлж буй аж ахуйн нэгжийн 2014 оны судалгааг өмнөх онтой харьцуулан үзэхэд баруун бус болон нийслэлд тахианы тоо 557-8257 толгойгоор тус тус буурч, хангай, төв болон зүүн бүсийн тахиан тоо 1869-211979 толгойгоор тус тус нэмэгдсэн байна. Эрчимжсэн мал аж ахуйн фермийн тоо /чиглэлээр/ №; Оноор; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. 1; Сүүний үхэр; 523; 649; 901; 977; 912; 1554; 1172; -. 2; Махны үхэр; 94; 101; 64; 78; 88; 351; 248; 178. 3; Мах, ноосны хонь; 107; 128; 200; 229; 10259; 236; 397; 174. 4; Гахай; 135; 190; 187; 181; 314; 476; 331; 352. 5; Тахиа; 105; 148; 217; 152; 319; 405; 244; 640. 6; Зөгий; 58; 68; 81; 89; 35; 382; 23; 60. 7; Мах, сүүний үхэр; -; -; -; -; 420; -; 268; 1472. 8; Сүүний чиглэлийн ямаа; -; -; -; -; 898; 4; 6; 7. 9; Туулай; 23; 10; -; -; 698; 30; 50; 28. Бүгд; 1035; 1294; 1950; 1706; 13943; 3438; 2739; 2911. Мэдээллийн эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Үнэлгээ: 100 5.8.Хүлэмжийн аж ахуй, механикжсан зоорь, агуулах бий болгох замаар хүн амын хүнсний хангамжийг баталгаажуулах; - Жимс, жимсгэнэ боловсруулах чиглэлээр хийгдсэн ажил: - Үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрийн тоо -41, Ажиллаж буй жилагсдын тоо-595 , Үйлдвэрийн хүчин чадал- 9485 тонн, Үйлдвэрлэлт- 2041 тонн байна. - 2016 оны байдлаар Улаанбаатар хотод 19 үйлдвэр, цех, аймаг орон нутагт 22 үйлдвэр,цех жимсний шүүс, чанамал үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа явуулж байна. - “Живэртийн оргил” ХХК нь чацаргана боловсруулах цогц үйлдвэрийн ШАР ДОКТОР төсөл хэрэгжүүлж Улаанбаатар хотод жилд 1500.0 тонн чацаргана боловсруулах хүчин чадалтай орчин үеийн технологи бүхий “Шар доктор” үйлдвэр шинээр ашиглалтад оруулахад 700.0 сая төгрөгийн зээл олгосноор импорт орлох бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэж, зах зээлд нийлүүлж байна. - Монгол банкны Ерөнхийлөгч, ҮХАА-н сайдын хамтарсан 2012 оны А/166-А/24 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүнсний гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг “Хүнсний бүтээгдэхүүний зоорь, агуулахыг нэмэгдүүлэх, эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотод хөргөлттэй махны агуулах, төрөлжсөн худалдааны төв байгуулахаар 14 аж ахуйн нэгжид хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлснээр 2 худалдааны төв, 22 мянган тонны багтаамж бүхий махны агуулах ашиглалтад оров. Тухайлбал: - Улаанбаатар хотын Сонгино хайрхан дүүрэгт “Тайж групп” 3,5 тэрбум төгрөгийн зээл авснаар мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн барилга болон “Сэлэнгэ” худалдааны төв, “Дельта холдинг” 7,5 тэрбум төгрөгийг зээл авснаар 8500 тн хүнсний ногооны зоорь, 2500 тн махны хөргүүртэй зоорийг тус тус ашиглалтанд оруулсан. - Улаанбаатар хотод жилд 500-1500 тонн жимс, чацаргана боловсруулах “Шар доктор”, “Хуба хаяа”, “Тэсо”, “Витафит”, Увс аймагт жилд 400 тонн чацаргана боловсруулах “Увс хүнс” зэрэг үйлдвэрүүд ашиглалтад орж Япон, БНСУ, Тайван, Малайз, Герман зэрэг улсуудад бүтээгдэхүүн экспортлож эхлээд байна. Цаашид экспорт тогтвортой нэмэгдэх боломж бүрдээд байна. - Улсын төсвийн 2,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд хүлэмж, зоорийн цогцолбор аж ахуй байгуулж ашиглалтад оруулсан. 6500м2 хүлэмж, 1000 тонн багтаамжтай механикжсан зоорь бүхий цогцолбор байгууламж юм. Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т бүртгүүлсэн. - Зоорийн аж ахуйг дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтаар Хэнтий аймагт 100 тоннын зоорь байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн. - “Сайхан монгол” ХХК нь Сонгинохайрхан дүүрэг 20 –р хорооны нефть баазын баруун урд талд 4000 м2 бүхий 3 давхар барилга байгууламж, 600 тонны хөргүүртэй амиакн зоорьтой төмс хүнсний ногоо, махны зориулалттай агуулахыг ОХУ-ын тоног төхөөрөмжөөр барьж байгуулсан. Тус худалдааны төв нь 300 түрээсийн лангуу, гадна талбайдаа 15 чингэлэгт гурил будааны бөөний цэг ажилллуулж байна. - Гол нэрийн барааны үнэ тогтворжуулах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд УБ хотод агуулах, худалдааны төвүүдийн багтаамжийг нэмэгдүүлэхэд Монгол банктай хамтран төсөл хэрэгжүүлсэн. Нийт 38 аж ахуйд 92,6 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон. Үүний 30 хувийг төмс, хүнсний ногооны зоорь байгуулахад зориулсан. Зоорийн багтаамж 15,0 мянган тоннор нэмэгдэж байна. Үнэлгээ: 100 5.9.Бүсийн онцлогийг харгалзан малын тэжээлийн үйлдвэр байгуулах; - Тэжээл үйлдвэрлэлийн хангамжийг сайжруулах зорилгоор 2013 онд 2-3 тонн тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай хүчит тэжээлийн 17 үйлдвэрийг 400.0 сая, ногоон тэжээлийн 15 үйлдвэрийг 500.0 сая, өвс хуйлж боох 45 техникийг 500.0 сая, нийт 1400.0 сая төгрөгийн худалдан авах ажлыг зохион байгуулан, иргэн аж ахуй нэгжид олгох арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. - УИХ-ын 2015 оны 104 дүгээр тогтоолоор баталсан Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар 2025 он хүртэл хугацаанд баримтлах бодлогод нөөцөд түшиглэсэн боловсруулах үйлдвэр, цехийг бүсчилж хөгжүүлэх, малын тэжээл, био бордоо, сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, тэдгээрт дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, нутагшуулах зорилтыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. - Мал бүхий иргэн, хуулийн этгээд, малчдад хөнгөлттэй нөхцөлөөр тоног төхөөрөмж олгож малын тэжээл үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлснээр өвс, хадлан бэлтгэх жижиг оврын техникийг 9 аймгийн 34 сумын нийт 978 иргэн, малчдад олгож, орон нутаг, өрхийн түвшинд бэлтгэх хадлан, тэжээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. - Тайлант 2015 онд урьдчилсан гүйцэтгэлээр байгалийн хадлан 1014.5 мян.тн, сүрэл 46.0 мян.тн, гар тэжээл 42.5 мян.тн, бэлтгэсэн дарш 3.2 мян.тн, эрдэс тэжээл 124.1 мянган тонныг тус тус бэлтгэсэн Хадлан, тэжээл бэлтгэл, мян.тонноор: Тэжээлийн төрөл; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016*. Байгалийн хадлан; 1195.2; 1175.1; 1169.3; 1178.7; 1028.7; 1275.4. Сүрэл; 7.9; 4.6; 3.1; 7.9; 8.5; 9.1. Гар тэжээл; 46.7; 39.1; 36.6; 40.3; 39.9; 45.8. Бэлтгэсэн дарш; 8.5; 2.1; 3.9; 4.0; 1.6; 3.4. Эрдэс тэжээл; 40.4; 36.6; 31.8; 38.1; 61.3; 62.8. Үйлдвэрлэсэн тэжээл-бүгд; 663.2; 624.6; 609.8; 614.0; 576.9; 697.7. *-Урьдчилсан гүйцэтгэлээр, Мэдээллийн эх сурвалж: Статистикийн эмхэлтгэл, - Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын менежмент төсөл”-ийн санхүүжилтээр 2015 онд Архангай аймгийн Өгийннуур, Өлзийт, Батцэнгэл, Булган аймгийн Дашинчилэн, Гурванбулаг сумдад өвсний саравч тэжээлийн агуулах барьж ашиглалтад оруулсанаар төсөл хэрэгжиж буй 15 сумдад саравч, агуулахтай болж байгаа бөгөөд үүнээс 9 нь төслийн санхүүжилтээр бусад нь улсын төсвийн болон бусад эх үүсвэрээр баригдсан. Төслийн сумдаас гадна аймаг орон нутгийн хүсэлт, үр ашигтай байдлыг харгалзан Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улааны отрын бүс, Архангай аймгийн Төвшрүүлэх суманд улсын нөөцийн өвс тэжээлийн агуулах савыг засаж сайжруулсан. Төслийн санхүүжилтээр барьж, засварласан өвсний саравч, тэжээлийн агуулах: Он; Аймаг, сум; Хийж гүйцэтгэсэн ажил; Ашиглалтын байдал. 2012; Хэнтий, Хэрлэнбаян-Улааны отрын бүс; Шинээр барьсан; -. 2013; Говь-Алтай, Аргалантын отрын бүс; Шинээр барьсан; -. 2014; Архангай, Батцэнгэл; Шинээр барьсан; 2015 онд 7 тонн өвс. Булган, Дашинчилэн; Шинээр барьсан; 80 тонн өвс, 25 тонн тэжээл. Хэнтий, Дэлгэрхаан; Шинээр барьсан; 50 тонн өвс. Архангай, Төвшрүүлэх/улсын нөөцийн; Засвар; 2015-2016 оны өвөл 249 тонн өвс, 150 тонн тэжээл Архангай аймгийн сумдад хуваариласан.. Хөвсгөл, Цагаан-Уул; Хашаа барих; 2014 онд 85 тонн, 2015 онд 131,2 тонн өвсний нөөц. 2015; Архангай Өгийнуур; Шинээр барьсан; 17,5 тонн өвс. Архангай Өлзийт; Шинээр барьсан; 12 тонн өвс, 3 тонн тэжээл. Булган, Гурванбулаг; Шинээр барьсан; 25 тонн өвс. Хөвсгөл, Бүрэнтогтох; Шинээр барьсан; 104 тонн өвс. Мэдээллийн эх сурвалж: Зах зээл ба бэлчээрийн менежмент төсөл Үнэлгээ:100 5.10.хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэх, угсрах,тэдгээрийн эд анги, сэлбэг хэрэгслийн үйлдвэрлэл бий болгох; - 2008-2010 онд Атарын -3 дугаар аян хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Газар тариалангийн техник дундын үйлчилгээний төвийн техникийн төвийг газар тариалан эрхэлдэг 16 аймагт 36 төв байгуулахаар 7,8 тербум төгрөгний үнэ бүхий 266 ширхэг техник олгосон. - 2012 онд Үйлдвэр хөдөө аж ахуй Сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Атрын 3 дахь аян” тариалангийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж, аудитын зөвлөмжийн дагуу ҮХАА-н Сайдын 2013-08-22-ны өдрийн “Техник үйлчилгээний дундын төвүүдэд олгосон тоног төхөөрөмжүүдийн талаар авах арга хэмжээний тухай” А/103 тоот тушаалыг гаргуулан газар тариалангийн бүс нутгуудад байгуулагдсан Техник үйлчилгээний дундын төвүүдэд олгосон хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмжүүдийг буцаан төвлөрүүлэх, төлбөрийн чадвартай этгээдүүдэд техник, тоног төхөөрөмжийн элэгдэл хорогдлыг тооцон борлуулахаар арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд 8,2 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөс 2016-05-09-ний өдрийн байдлаар 3,7 тербум төгрөгийг ТЭДСанд төвлөрүүлж 4,5 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж үлдсэн байна. - Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн техник, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх, шинээр үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс 2.5, банкнаас 1.4, нийт 3.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ /лизинг/-г нэвтрүүлээд байна. Лизингийн үйлчилгээгээр 60 аж ахуйн нэгж, иргэнд 2.6 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж олгосноор 808 ажлын байр хадгалагдан үлдэж, 186 ажлын байр шинээр нэмэгдсэн. - 2010 онд Тариалангийн төвийн бүсийг түшиглэн Техникийн засвар үйлчилгээний төвийг дэмжих, сэлбэгийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн “Агро маш тех” ХХК-д 515.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлснээр уриншийн болон ургац хураалтад ОХУ-аас нийтдээ 1.0 тэрбум төгрөгийн сэлбэг нийлүүлж тариаланчдад олгосон байна. - 2016 онд Хөдөө аж ахуйн техникийн ашиглалтын байдалд үнэлгээ өгөх,засвар үйлчилгээний оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэх судалгаа хийсэн. - Герман-Монголын Засгийн Газар хоорондын ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт харилцан ашигтай удаан жилийн тогтвортой хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор байгаль орчинд ээлтэй уул уурхайн үйлдвэрлэлийн жишиг байгалийн нөхөн сэргээлтийн ажил болон Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн машин механизмын үйлдвэр байгуулах ажлыг Орос-Монголын хамтарсан Эрдэнэт үйлдвэрийн Засвар механикийн завод дээр 2014 оноос эхлүүлсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд ХБНГУ-ын Уул уурхайн машин механизм үйлдвэрлэлийн “IMK” ХХК-тай хамтран “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Засвар механикийн цех дээр мод шилжүүлэн суулгах тоног төхөөрөмжийг орон нутагт ашиглагддаг машин механизм дээр суурилуулах ажлыг хамтран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Үнэлгээ:90 5.11.ноолуур, тэмээний ноос, сарлагийн хөөврийг будах, самнах, ээрэх, нэхэх үйлдвэрлэлийн суурилуулсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх; - “Ноолуурын салбарт технологийн шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай” Засгийн газрын 2013 оны 126 дугаар тогтоолоор ноолуурын салбарт техник технологийн шинэчлэл хийхэд Чингис хаан бондоос 68.0 сая ам.долларын, Засгийн газрын 2013 оны 125 дугаар тогтоолоор Ноолуурын салбарт эргэлтийн хөрөнгөнд Монгол банкны хөрөнгөөр хөнгөлөлттэй зээл олгохоор шийдвэрлэсэн. Зээлийн хэрэгжилтийн байдал: Ноолуур боловсруулах 91 компанийн төслийн зээлийн материалыг Голомт банкинд хүргүүлсэн бөгөөд үүнээс 2016-05-30-ны байдлаар нийт 44 компанийн төсөлд 95,3 тэрбум төгрөгийн зээлийг үйлдвэрүүдэд олгоод байна. - 2015 оны Засгийн газрын 149, 171 дүгээр тогтоолын дагуу олгогдсон зээлийн зарцуулалтыг зээл авсан үйлдвэрүүдтэй Хөгжлийн банк, Голомт банкны оролцоотой нийт 42 үйлдвэртэй газар дээр нь танилцсан. Энэ ажлын үр дүнд 2016 онд эргэлтийн хөрөнгийн зээл авсан ноос,ноолуурын аж ахуй нэгжийн үр дүнг үнэлж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөхөөр ажиллаж байна. Сүлмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар сүлжмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт өмнөх онтой харьцуулахад 6-8% өссөн үзүүлэлттэй байна. - Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 149 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны “Ноолуурын салбарын эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх тухай” 171 дүгээр тогтоолын дагуу шалгаруулалтыг хийж, экспотлогч ноолуур боловсруулах үйлдвэрт ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгох дээд хэмжээ, нэрсийн жагсаалтыг Аж үйлдвэрийн Сайдын 2015 оны 96, 122, 141 дүгээр тушаалаар тус тус баталгаажуулсан. Ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зориулалттай зээл авахаар 30 үйлдвэр шалгарсныг арилжааны банкнаас 16 үйлдвэрт 84,6 тэрбум төгрөгийн зээл олгох шийдвэр гарсаныг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 126 дугаар тушаалаар баталдсан загварын дагуу “Хяналтын гэрээ” байгуулан Хөгжлийн банкинд хүргүүлснээр 2016-06-01-ны байдлаар 56,12 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдсон бөгөөд зарим нь зээлийн эх үүсвэргүй хүлээгдэж байна. - 2015 оны Засгийн газрын 149, 171 дүгээр тогтоолын дагуу олгогдсон 56.2 тэрбум төгрөгийн зээлийн зарцуулалтыг зээл авсан үйлдвэрүүдтэй Хөгжлийн банк, Голомт банкны оролцоотой газар дээр нь танилцаж, Ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар олгогдсон зээлийн хугацааг сунгах талаар санал боловсруулан сайд, ерөнхий сайдад танилцуулан “гэрээний хугацаа сунгах тухай” ХХААХҮ-ийн Сайдын 2016-12-23-ны өдрийн А-81 дугаар тушаалаар эргэн төлөлтийг 2017-12-30-ны өдөр хүртэл сунгаж, аж ахуй нэгжтэй хийсэн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж Хөгжлийн банк, арилжааны банкинд хүргүүлэв. - “Монгол ноолуур”, “Монгол шийп вүүл” нэгдлүүдийг байгуулан утас үйлдвэрлэх, сүлжих, бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр дагнасан жижиг, дунд үйлдвэрүүдтэй хоршин ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн. - Сүлмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 2016 оны 8-р сард 76.5 мянган ширхэг, 10-р сард 71,3 мянган ширхэгт хүрч 10 дугаар сарын байдлаар сүлжмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт өмнөх онтой харьцуулахад 6-8% өссөн байна. 2016оны 10 дугаар сарын байдлаар үндэсний ноосны 99 үйлдвэр 21 944 тн ноосыг хүлээн авсан байна. Үүнээс хонины ноос 20913 тн, тэмээний ноос 1030 тн –ыг бэлтгэн авсан байгаа тул нэхмэл, сүлжмэл, оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт оны дүнгээр өсөх хандлагатай байна. - Засгийн газрын 2012-12-28-ний өдрийн 74 дүгээр тогтоолоор баталсан “Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийгдэмжих зарим арга хэмжээний тухай” тогттоолд Малаа гарал үүслийн баталгаажуулалтад хамруулсан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан бог малын арьс тутамд 3000 төгрөг, адуу, үхрийн шир тутамд 15000 төгрөгийн урамшуулалыг хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд олгохоор шийдвэрлэж, “Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам”-ыг боловсруулан Засгийн газрын 2013 оны 48 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж ирсэн байна. Малчдад олгосон ноосны урамшуулал Он; Малчны тоо; Ноосны хэмжээ /тн/; Мөнгөн дүн /тэрбум төгрөг/. 2011; 32,977; 4 924.9; 9.8. 2012; 103,162; 14 696.6; 29.4. 2013; 117,667; 18 307.3; 36.6. 2014; 80,619; 16 643.5; 18.3. 2015; 79,407; 16 897.0; 19.3. 2016; 92,885; 20 598.9; 22.6. ДҮН; 506,717; 87143.30; 136. Мэдээллийн эх сурвалж: Мал хамгаалах сан Үнэлгээ:100 5.12.монгол хонины ноосыг гүн боловсруулж, онцлог ширхэгтэй, өрсөлдөх чадвар сайтай шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи нэвтрүүлэх; - Мулине давхар ээрмэл үйлдвэрлэснээр бүтээгдэхүүний өнгө загварт шинэчлэл хийж Вискозны холиотой ээрмэл үйлдвэрлэж, Хүннү нэр төрлийн болон гадаад захиалгын хивсийг амжилттай нэвтрүүлэв. - “Эрдэнэт хивс” ХХК нь 2014-07-01-ний өдрөөс“Натурал Текстал Групп” ХХК болон өөрчлөн зохион байгуулагдаж, бүрэлдэхүүндээ “Эрдэнэт хивс” ХХК, “Эрдэнэт текс” ХХК, “Эрдэнэт кашмер” ХХК, “Орхон Инженеринг Менежмент” ХХК зэрэг компаниудыг багтаан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. - Эрдэмтэдийн ШУТ болон Инновацийн төслийн хүрээнд сарлагийн хөөврийн бэлтгэлийн системд өөрчлөлт хийж, хөөврийг хяргаж биш самнаж авдаг шинэ стандартыг батлуулан бэлтгэгдсэн хөөврийн ноолуур агууламжийг 12-16 хувиар, уртыг 20 хувиар дээшлүүлж, түүхий эдийн үнэлэмжийг 10 дахин өсгөх боломжийг бүрдүүлсэн технологи, стандартууды ноос ноолуур боловсруулах тэргүүлэх үйлдвэрүүд болох “Эрдэнэт ноолуур-(Одоогийн шинэ нэр нь “Натураль Альфа” ХХК), “Мон-Форте” ХХК үйлдвэр, “Говь” ХК, “Санширо” ХХК, “Туяа” ХК “Монгол нэхмэл” ХХК, “Сор кашимер” “Баялаг-Өлзий” ХХКомпаниуд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж ямааны ноолууран эдлэлтэй эн зэрэгцэхүйц шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Тухайлбал: - Сарлагийн ноолууран нөмрөг - Патент №1485 - Сарлагийн хөөврийг будалтанд бэлтгэн идэвхижүүлэх арга- ашигтай загварын гэрчилгээ №577 - Сарлагийн ноолууран нөмрөг. - Сарлагийн ноолууран ширхэгтэд агуулагдах завсрын үсний өгөгдлийг нэмэгдлүүлэх арга” Ашигтай загварын гэрчилгээ №2439 2015 онд авсан байна. - “Монгол ямааны цэвэр ноолууран хагас нарийн ээрмэл үйлдвэрлэх технологи, 48/2-60/3 номерын ноолууран ээрмэл, сүлжмэл бүтээгдэхүүн” инновацийн бүтээл Монгол улсын 2015 оны “Шинжлэх ухааны шилдэг бүтээлийн тэргүүн байр” –н шагнал хүртсэн байна. - Арьс ширний өндөр технологийн инкубатор төв Хурга, ишигний арьс боловсруулах Эко-технологи"-г мөн нэвтрүүлсэн байна. - Хөдөө орон нутагт арьс шир, ноос боловсруулах өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэрийн 20 гаруй төрлийн 620-иод машин, тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээж, туршин үйлдвэрлэж нийлүүлээд байна. - Үслэг арьс боловсруулах туршилт үйлдвэрлэлийн цехийн технологийн бүх машин, тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээж, “Ноосон дулаалга” Гарааны компани болон Арьс шир боловсруулах өндөр технологийн инкубаторын туршилт үйлдвэрлэлийн цехүүдийн машин, тоног төхөөрөмжүүдийг угсарч суурилуулан, тохируулж, зарим тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэн, байр болон дэд бүтцийн хамт ажилд бэлэн болгосон. - Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн / тухайн үеийн нэрээр/ -ийн эрдэмтэд10 гаруй жилийн суурь судалгаа, ШУТ-ийн төсөл болон инновацийн төслийн үр дүнд монгол хонины ноосоор барилгын дулаалгын материал үйлдвэрлэх инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Одоогийн байдлаар “Ноосон дулаалга”-ын гарааны компани байгуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. 2016 оны байдлаар нийт 181 инновацийн төсөл хэрэгжиж байна. Үнэлгээ:100 5.13.мод боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлд хаягдалгүй технологи нэвтрүүлж, модон түүхий эдийн ашиглалт, боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлэх; - 2011 оны эцсээр ОХУ-ын Иркутск мужийн модны үйлдвэрүүдийн холбоотой хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж ОХУ-ын зарим аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан ажилласнаар 2012 онд дотоодын 7 компани 2400 гаруй м3 зүсмэл материал импортоор авсан байна. - УИХ-ын БОХХАА-н Байнгын хорооны 2013-05-15-ний өдрийн хурлаар Мод, модон материалын импортыг дэмжих талаар 14 дугаар тогтоол гарсан. “Импортоор мод, модон материал оруулж ирж үйл ажиллагаа явуулж байгаа Аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийг дэмжих зорилгоор гааль, нэмэгдсэн өртөгийн албан татвараас чөлөөлөх, тэдгээрт хөнгөлөлттэй зээл олгох арга хэмжээний хүрээнд ОХУ-аас мод импортлож байгаа, импортлохоор ажиллаж байгаа Алтанбулагийн чөлөөт бүс, болон зарим аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагатай хамтран хөнгөлөлттэй зээл олгох арга замыг судлан “Мод, модон материалын импортыг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгыг боловсруулан яамдаас санал авсан боловч төсөвгүйн улмаас энэ ажил зогссон болно. - БОНХЯ-тай хамтран Улсын Их Хурлын 2013-06-07-ны өдөр ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажил үйлчилгээ, импортоор оруулах мод, модон материалыг гааль болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх хуулийг батлуулан, улмаар гааль, НӨАТ-аас чөлөөлөх мод, модон материалын жагсаалтыг Засгийн газрын 2013 оны 230 дугаар тогтоолоор батлуулан мөрдүүлж ажилласан. - Засгийн газрын 2013-05-21-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор Мод, модон материалын импортыг дэмжихтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай шийдвэр гарсан. - Сүүлийн 4 жил буюу 2012-2015 онд 652,0-843,9 мян.м3 буюу жилд дундажаар 622,8 мян.м3 мод бэлтгэн, мод, модон материал, түлшний хэрэгцээг хангаж байна. Нийт бэлтгэж байгаа модны хэмжээг зориулалтаар нь ангилж үзэхэд жилд дунджаар 163,6 мян.м3 буюу 26,3% нь үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хэрэглээний мод, 459,2 мян.метр3 буюу 73,7% нь түлээний мод эзэлж байна. 2014-2015 онуудад шахмал хавтан, шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах чиглэлээр хийгдсэн ажил, хөрөнгө оруулалт. Аж ахуйн нэгжийн нэр, байршил; Үйлдвэрлэлийн чиглэл; Хүчин чадал; Санхүүжилт /сая төг/. Үртсэн шахмал түлш Булган,Хялганат; түүхий эд бэлтгэхэд; Өдөрт 12 тн, Жилд 3000 тн; Нийслэл төсвөөр-850.0. Вүүдмэн ХХК УБ, БГД; Шахмал түлшний т/т; Өдөрт 1 тн, жилд 300 тн; Өөрийн хөрөнгөөр- 65.0. Хангайн бүргэд ХХК, Сэлэнгэ, Мандал; Шахмал түлшний т/т; Өдөрт 3 тн, жилд 1000 тн; Өөрийн 100.0. “Тара” ХХК Сэлэнгэ, Мандал; Шахмал түлшний т/т; Өдөрт 3 тн, жилд 1000 тн; Өөрийн 150.0. Люксвүүд хаус ХХК, Төв аймаг, Зуун мод; WPC шахмал хавтан; Жилд 250000 м2 хавтан; УТХЗ аваад байгаа 4500.0. Москва комплекс ХХК УБ, СХД; Цул модон хавтан; Жилд 20000 м3 мод боловср.; УТХЗ авсан 3836.4. Нью Даниста рүүд энд констракшн ХХК- УБ, ЧД; Цул модон зиг заг хавтан; 713 м3 цул модон хавтан; УТХЗ авсан 3700.0. Оройн буурал ХХК -Булган; Үртсэн шахмал түлш; Өдөрт 1 тн; УТХЗ авсан 50.0. Тулгат маргад ХХК; WPC шахмал хавтан; -; УТХЗ авсан 1000.0. Мегавүүд ХХК УБ, БЗД; МДФ хавтан; Бэлтгэл ажилд; 7645.0. ДҮН; 22201,4. - Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар - Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан болно. Ойн ашиглалт, мод боловсруулах салбарт хаягдалгүй технологи нэвтрүүлэх үйл ажилллагааг дэмжих зорилгоор тус салбарт ашиглагдаж буй технологийн талаарх судалгааг гарган шинэ дэвшилтэт технологийн талаарх мэдээлэлийг мэргэжлийн байгууллагуудаар дамжуулан хүргүүлсэн болно. - Үнэлгээ: 90 5.14.орон нутагт хэвлэлийн үйлдвэр байгуулах, технологийн шинэчлэл хийх төсөл шалгаруулж, хэрэгжүүлэх, ном, хэвлэлийн бүтээгдэхүүн, түүхий эд, материалыг орон нутагт хүргэх, түгээх сүлжээ байгуулах; - Цаасан бүтээгдхүүн сав баглаа боодлын өдөртөө 100,000 ш хайрцаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай “Эко Пак Монгол” ХХК үйлдвэр 2010 онд ашиглалтанд орж жилдээ 650,0 сая төг цаасан уут, хайрцагийг өндөр технологиор үйлдвэрлэж байна . - Үнэт цаасны торгон хэвлэлийн “Мөнхийн үсэг” ХХК 2011 онд ашиглалтандорж, өндөр зэрэглэлийн нууцлалтай үнэт цаасан бүтээгдхүүнийг хэвлэн гаргаж байна. Томоохон хэвлэлийн 6 компани Япон, Германы “HEIDELBERG“, “RYOBI4, “KBA”фирмийн 4 өнгийн хэвлэлийн машин, Адмон, Интерпресс ХХК СТР /computer to plate/ технологи импортлон, Бемби сан ХХК номын блокыг 3 талаас алтдах, “Интерпресс, “Хур ном” компаниуд хусаж арилгадаг технологи, Адмон ХХК үнэт цаасны технологийг тус тус нэвтрүүлээд байна. - 2009-2016 Мулзи пак, Монос кан байгуулагдаж хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн дотоодын хэрэгцээний 95 % үйлдвэрлэж байна. - Цаас,цаасан бүтээгдхүүний үйлдвэрлэл 2015 оны байдлаар 2012 онтой харьцуулахад 12% иар өссөн. он; Цаасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл /сая төгрөгөөр/; Целлюлоз, цаас, картон, тэдгээрээр хийсэн зүйлийн импорт /мян.$/; Целлюлоз, цаас, картон, тэдгээрээр хийсэн зүйлийн экспорт /мян.$/. 2011; 10567; 65035; 35.5. 2012; 14083; 5877; 61.0. 2013; 13002; 65311; 53.8. 2014; 15654; 55240; 55.4. 2015; 15824; 45957; 105.7. 2016; 1563; 47250; 73.0. Мэдээллийн эх үүсвэр: Статистик эмхэтгэл - 2016 оны хэвлэмэл бүтээгхүүний орлого 2010 оны мөн үетэй харьцуулахад 189,3%өссөн дүнтэй байна. - Хэвлэлийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэлээр ЖДҮ хөгжүүлэх болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зээл тусламжаар нийт 604 аж ахуй нэгжид 108612,3 сая төг зээл авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн байна. - Хөдөө орон нутагт хэвлэлийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэлээр 21 аймагт 90 орчим хэвлэл, үйлчилгээний цэгүүд ажиллаж, орон нутгийн хэрэгцээний захиалгын 60-70% үйлдвэрлэдэг болсон.Орон нутагт сонин үйлдвэрлэх, ном хэвлэлийн түгээлт, борлуулалтын сүлжээг бий болгох зорилгоор томоохон хэвлэлийн үйлдвэрүүд Сэлэнгэ, Дархан, Эрдэнэт хотод салбараа нээн ажиллуулж байна. - Хэвлэлийн үйлдвэрлэл хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн 2009 оноос хойш 111 аж ахуйн нэгжийг экспортыг дэмжих, импортыг орлох, Жижиг Дунд Үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээлэнд хамруулж 26974,8 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. Эдгээр зээл, тусламжийн үр дүнд олон улсын жишигт хүрсэн дараах технологууд хэвлэлийн салбарт нэвтэрсэн байна: - Дэлхийд тэргүүлж буй Японы, Герман, Швейцарийн хэвлэлийн тоног төхөөрөмжүүдийг салбарын үйлдвэрүүдэд нутагшуулж, хэвлэмэл бүтээгдэхүүний чанар дэлхийн жишигт хүрэх нөхцөл бүрдсэн. - 2010 онд сав баглаа боодлын эко үйлдвэр “Эко Пак Монгол”ХХК байгуулан дотоодын зах зээлд 30 орчим нэр төрлийн савлагааны бүтээгдэхүүн нийлүүлж байна - Дэлхийн өндөр технологийн хэвлэх машин RIYOBI 928 ашиглан офсет хэвлэлийн 5С-7С хэвлэлт нэвтэрсэн байна. - PANOBOOK хэвлэлт солонгорлолттой хэвлэлийн технолгийг 10 гаруй үйлдвэрүүд хэвлэж байна. - 3D метал хэвлэлт/төмөр, хуванцар, мод, шилэн дээрх хэвлэлтийг 40 орчим үйлдвэрүүд хэвлэж байна. - Хамгийн том А1 форматаар хэвлэж байна. Үнэлгээ:100 5.15.шаардлагатай дэд бүтцийг бүрдүүлж бий болгоход төрөөс дэмжлэг үзүүлэх замаар био, нанотехнологийн үйлдвэрлэлийг кластер хэлбэрээр хөгжүүлэх; - Хүн амын олноор суурьшсан УБ, Дархан –Уул аймаг, Эрдэнэт хотуудад үйл ажиллагаа явуулж буй оёмол, сүлжмэлийн жижиг дунд үйлдвэрүүд кластраар хоршин ажиллаж, Монгол хонины ноосны орц бүхий даавуугаар дүрэмт хувцас үйлдвэрлэхэд зориулж “Сурагчийн дүрэмт хувцас үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрийг дэмжих тухай” ЗГ-ын 2013 оны 250 дугаар тогтоолоор 23 тэрбум төгрөгийн зээлийг 18 аж ахуйн нэгжид олгож үйлдвэрлэлийг явуулахад дэмжсэнээр нийт 2500 гаруй ажлын байр нэмэгдэж, дүрэмт хувцасны үйлдвэрлэлд оролцсон. Үүний үр дүнд Монгол хонины ноосон даавуугаар хийсэн дүрэмт хувцасаар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдийн 90 орчим хувийг хангасан бөгөөд нийт сурагчид нэгдсэн загварын дүрэмт хувцас өмсөх боломж бүрдсэн. 2016-2017 оны хичээлийн жилд 551,9 мянган суралцагч суралцаж байна. Бага ангид 288.3, дунд ангид 167.3, ахлах ангид 96.2 мянган суралцагч суралцаж байна. Дүрэмт хувцасны үндсэн хувцасаар нийт суралцагчдын 73,4% хамрагдсан байна. Үүнээс: эрэгтэй суралцагчдын 68,6% нь хүрэм, өмдөөр хангагдсан бол эмэгтэй сурагчдын 78,2% нь сарафан цэнхэр цамцаар хангагдсан байна. - 2016-2017 оны хичээлийн жилд 551,9 мянган суралцагч суралцаж байна. Бага ангид 288.3, дунд ангид 167.3, ахлах ангид 96.2 мянган суралцагч суралцаж байна. Дүрэмт хувцасны үндсэн хувцасаар нийт суралцагчдын 73,4% хамрагдсан байна. Үүнээс: эрэгтэй суралцагчдын 68,6% нь хүрэм, өмдөөр хангагдсан бол эмэгтэй сурагчдын 78,2% нь сарафан цэнхэр цамцаар хангагдсан байна - 2014 онд “Чацарганы кластерийн санаачилга” төсөл шалгаруулалт зохион байгуулж “Хархорин” ХК, “Эко-Эрдэнэ” ХХК, ШУТИС-ын Техник, технологи туршилтын төвийн түншлэлийг шалгаруулан 1.0 тэрбум төгрөгийн зээлийн дэмжлэг олгов. - 2015 онд “Чацарганыг газар зүйн заалттай бүтээгдэхүүнээр бүртгэлжүүлэх, шинж чанар найрлагыг тодорхойлох, нэгдсэн өртгийн сүлжээ бий болгох” зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулж Монголын чацаргана тариалагч үйлдвэрлэгчдийн холбоотой гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэв. - Чацарганы хүний дархлааг дэмжих үйлдлийн судалгааг эсийн түвшинд хийж чацаргана дагуулагдаж буй полифенолт нэгдэл /флавонойд, сапонин, полисахарид/ дархлааны анхдагч хариу урвалыг хариуцдаг СD-8 буюуТ-лимфоцит, киллэрэс буюу NKэс CD54 эсүүдийн залгих болон цитокин нийлэгжүүлэгч шингэний дархлааны замыг идэвхижүүлж байгааг баталсан байна. Үүний зэрэгцээ чацарганы өртгийн сүлжээний бизнесийн загвар, төлөвлөгөө, санхүүжилтийн урсгал загвар, төрөл хэрэгслийг тодорхойлон, санхүүжилт татах уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж нэгдсэн өртгийн сүлжээ үүсгэх ажлыг эхлүүлээд байна. Үнэлгээ:70 5.16.стратегийн ач холбогдол бүхий нүүрсний орд газрыг түшиглэн цахилгаан станц барьж, уул уурхайн үйлдвэр болон бүс нутгийн цахилгаан, дулааны хэрэглээг хангах; - Энэ ажлын хүрээнд эрчим хүч, дулааны шинэ эх үүсвэрийг ашиглах замаар агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Аж үйлдвэрийн яамны/хуучгаар/ захиалгаар Дэлхийн банкны хөнгөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Уул уурхайн дэд бүтцийг дэмжих төслийн нэгж”-ээс “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх төсөл эхлүүлсэн. Төслийн хүрээндт “Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-ний ажлыг гүйцэтгэх олон улсын нээлттэй тендерийг 2015 оны 4 дүгээр сард зохион байгуулсан. Уг тендерт ”БНХАУ-ын “Wuhuan Engineering Co., Ltd” компани болон туслан гүйцэтгэгчээр Монгол Улын “Гранд Повер” компаниуд “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл”-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах зөвлөхөөр, тус төслийн “Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-ний ажлыг гүйцэтгэх зөвлөхөөр Монгол Улсын “Грийн трендс” компаниуд шалгарч Аж үйлдвэрийн яам, Дэлхийн банкны Уул, уурхайн дэд бүтцийг дэмжих төсөлтэй 2016-03-23-ны өдөр ажил гүйцэтгэх гурвалсан гэрээг байгуулсан. Дээрх гэрээнд тусгаснаар төслийн зөвлөх үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу “Wuhuan Engineering” компаниас 2016-06-15-ны өдөр “Байгалийн хийн зах зээл, үйлдвэрийн хүчин чадлын судалгаа”, “Нүүрсний уурхайн сонголтын тайлан”, “Усны нөөцийн судалгааны тайлан”, “Шугам хоолойн трассын сонголтын урьдчилсан тайлан”, “Тусгай судалгааны тайлан, “Нүүрс хийжүүлэх технологийн харьцуулсан судалгаа”, “Метанжуулах технологийн харьцуулсан судалгаа”-ны тайлангуудыг, “Green trend” компаниас “Бүс нутгийн байгаль, орчны үнэлгээний урьдчилсан тайлан”-г ирүүлээд байна. - Засгийн газрын 2016 оны 107 дугаар тогтоолоор “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр” барих төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулахаар шийдвэрлэж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016-10- 21-ны өдрийн А/43 дугаар тушаалаар Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төслийн нэгжийг байгуулан ажиллаж байна. - Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр, хий дамжуулах хоолойн бүтээн байгуулалттай холбоотой бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй компаниудын ажилд арга зүйн зөвөлгөө өгч, үйлдвэрийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийн эцсийн тайланг 2017 оны 4 дүгээр сард, Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний эцсийн тайланг 2017 оны 5 дугаар сард тус тус хүлээн авахаар ажиллаж байна. - Томоохон нүүрсний уурхайг түшиглэн түүхий нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэрүүдийг байгуулах чиглэлд төрөөс дэмжлэг үзүүлж ажилласнаар 3 баяжуулах үйлдвэр ашиглалтад орж, 5 баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г ЭБМЗ-өөр хэлэлцэн дүгнэлт гаргаж, уурхай болон уулын үйлдвэрийг хүлээн авсан. - “Энержи Ресурс” ХХК-ний Ухаа худгийн нүүрс угаан баяжуулах үйлдвэр(хүчин чадал: 5 сая.тн/жил нүүрс угаан баяжуулах, 2011-2012 онд ашиглалтад орсон) - “Шарын Гол” ХК-ийн нүүрс угаан баяжуулах үйлдвэр (хүчин чадал: 600 мян.тн/жил нүүрс угаан баяжуулах, 2015 онд ашиглалтад орсон.) - “ЭНК” ХХК-ний Тавантолгойн ордын нүүрсийг угаан баяжуулж металлургийн кокс үйлдвэрлэх үйлдвэр(хүчин чадал: 1,2 сая.тн нүүрс угаан баяжуулж 300 мян.тн металлургийн кокс үйлдвэрлэх, 2010онд ашиглалтад орсон) - “Эрдэнэс тавантолгой” ХХК (хүчин чадал: 20 сая.тн/жил нүүрс угаан баяжуулах, 2013 онд ТЭЗҮ батлагдсан.) - Голден Триангле” ХХК-ийн Тавантолгойн ордын нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр (Хүчин чадал: 720 мян.тн нүүрс угаан баяжуулах, 2015 онд ТЭЗҮ батлагдсан.) - “Эс Жи Эс" ХХК-ний Овоо толгой, Тавантолгой ордын нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр(хүчин чадал: 3 сая.тн/жил, 2016 он ТЭЗҮ батлагдсан) - “Штайн Коул” ХХК-ний Далангийн уурхайн нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр(2015 онд ТЭЗҮ батлагдсан) - “Минюу Шиши” ХХК-ний Алаг-Өндөрийн антрацит нүүрсийг угаан баяжуулах үйлдвэр (ТЭЗҮ-ийн тодотгол 2014 онд батлагдсан) Үнэлгээ: 90 5.17.зэсийн баяжмалаас гидро-коппер (эсхүл пиро-металлургийн) технологиор цэвэр зэс ялгах цогцолбор барьж байгуулах; - “Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр барих тухай” УИХ-ын 21 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЭБЭХ-ны Сайдын /хуучнаар/ 2010 оны 162 дугаар тушаалаар Монгол Улсад зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах боломж, нөхцөлийн талаар санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг УИХ-ын ЭЗБХ-ны 2010-05-18-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулсан. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй зэсийн баяжмалд түшиглэн жилд 90,0-130,0 мян.тн катодын зэс үйлдвэрлэх үйлдвэрийг Ausmelt болон Isasmelt технологиор, “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборын хүрээнд жилд 200,0 мян.тн-оос дээш катодын зэс үйлдвэрлэх үйлдвэрийг Финлянд улсын “Outotec” компанийн Flashsmelt технологийг сонгон барьж байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Иймээс дээрх шийдвэрүүдтэй холбогдуулан “Гидро-коппер (эсвэл пиро-металлургийн) технологиор 50.0 мян.тн цэвэр зэс ялгах цогцолбор”-ын хүчин чадал, технологийн сонголт өөрчлөгдсөн болно. Үнэлгээ: 30 5.18.жоншны хүдрийн бүсийг түшиглүүлэн баяжуулах болон эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих; - Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Ерөнхий захирлын 2013-03-13-ны өдрийн А\161 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг БНХАУ-ын “Volant Industry” компани болон Өнгөт металлургийн үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулах институт /ENFI/-тэй хамтран зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн нарийвчилсан техник-эдийн засгийн үндэслэлийг (ТЭЗҮ) боловсруулж, Аж үйлдвэрийн салбарын ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. - Засгийн газрын 2015-06-15-ны өдрийн “Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай” Засгийн газрын 247 дугаар тогтоолоор Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийг Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын нутагт байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Мөн түүнчлэн Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 134 дүгээр тушаалаар Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Аж үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлөөс дэмжигдсэн “Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийг барьж байгуулах” техник-эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр шаардлагатай судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг хийсэн. Мөн төр, хувийн хэвшлийн оролцооны хувь хэмжээг тогтоох, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг тодорхойлох зэрэг саналуудыг боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Засгийн газрын 2016 оны 318 дугаар тогтоол гарсан бөгөөд уг тогтоолоор төрийн оролцооны хувь хэмжээг 10 хувьбайхаар тогтоож, хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахыг Аж үйлдвэрийн сайдад даалгасан. - Одоогийн байдлаар жоншны хүдэр баяжуулах 16 үйлдвэр ажиллаж байгаа бөгөөд 4 баяжуулах үйлдвэр ашиглалтад ороход бэлэн болсон. Голдуу дэд бүтэц даган байгуулагдсан өөрийн уурхайгүй 8 баяжуулах үйлдвэр байна. Эдгээр баяжуулах үйлдвэрүүд хуучин уурхайн овоолгууд болон жижиг уурхайнуудын бага агуулгатай хүдрийн 50 орчим хувийг баяжуулан экспортлож байна. - Зэс хайлуулах үйлдвэрээс гарах хүхрийн хүчлийн дотоодын хэрэглээг үүсгэх зорилгоор “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийн захиалгаар жилд 60,0 мян.тн фторт хөнгөн цагаан, 40,0 мян.тн фторт ус төрөгчийн хүчил үйлдвэрлэх хүчин чадалтай жоншны баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээг 2013 онд “АD ProcessStrategies” ХХК гүйцэтгэсэн. Зэс хайлуулах үйлдвэрийн байршил өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалан хүхрийн хүчлийн ханган нийлүүлэлт, тээвэрлэлтийг тооцоолж үйлдвэрийн байрлал, хүчин чадал, эдийн засгийн үр өгөөжийг шинээр тооцож үзэх шаардлагатай. - Цаашид нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор хайлуур жоншны баяжмалын гүн боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсанаар гадаад зах зээлд эрэлт хэрэгцээ ихтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж худалдаалахаас гадна дотооддоо химийн үйлдвэрлэлийн салбарыг шинээр үүсгэн хөгжүүлэх боломж нээгдэнэ. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр түүнийг дагалдах үйлдвэрүүдийн төслүүдтэй уялдуулан цогцолбор байдлаар шийдвэрлэх боломжийг судалж байна. - Эрдэнэт үйлдвэр ХХК баяжуулах үйлдвэрийн шугамын шинэчлэлтийг үе шаттайгаар гүйцэтгэн хүдэр баяжуулах хүчин чадлыг 6 сая.тн-оор нэмэгдүүлэн жилд 32 сая.тн хүдэр баяжуулах хүчин чадалтай болсон Үнэлгээ: 90 5.19.фосфорын бордооны үйлдвэр байгуулах; - 2015 онд био бордооны 6 үйлдвэр үйл ажиллагаагаа явуулж, био бордооны хэрэгцээний 6 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан нь 2012 онтой 66 хувиар өссөн дүнтэй байна. Био бордооны үйлдвэрлэл, хангамж Үзүүлэлт; 2012; 2013; 2014; 2015. Био бордооны үйлдвэрийн тоо; 4; 4; 4; 6. Хүчин чадал; 2420; 2420; 2420; -. Бордооны хангамж, хувь; 3; 3; 3; 5. Эх сурвалж:ХХААЯ, ГТБХЗГ - 2016 онд 51.1 мянган тонн бордоо жилд үйдвэрлэх хүчин чадал бүхий үйлдвэр Төв аймгийн Баянчандмань суманд Монгол экологийн бордоо ХХК, 21.9 мянган тонн бордоо үйлдвэрлэх үйлдвэр Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт Минериал агро ХХК ашиглалтад орсон. Энэ нь жилийн хэрэгцээний хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах үзүүлэлт юм. - Мөн “Хийрэв”, “Монгол экологийн бордоо”, Хастав” зэрэг ХХК-иудын бордооны үйлдвэр шинээр байгуулах, одоо ажиллаж буй бордооны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тухай хүсэлтийг Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд уламжлан дэмжлэг үзүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн. - Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зориулалтаар дотоодын үйлдвэрлэгчид 22015 онд 700 тонн био бордоо үйлдвэрлэж, тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглах сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулан ажиллав. - “Монгол экологийн бордоо”ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр хоногт 30.0 тоннбордоо үйлдвэрлэх үйлдвэрийг Төв аймгийн Баянчандмань суманд байгуулсан ба 2015 оны 12 сараас эхлэн үйлдвэрлэл явуулж байна.“Минералагро”ХХК нь 3.0 тэрбум төгрөгийн зээлийн санхүүжилтийг авснаар Багануур дүүрэгт хоногт 60 тонн бордоо үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий нийлмэл, эрдэс, органик бордооны үйлдвэрийг байгуулсан. Эдгээр бордооны үйлдвэрүүд байгуулагдсанаар бордооны хэрэгцээний 25-40 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах бололцоо бүрдсэн. Үнэлгээ: 70 5.20.Дархан-Сэлэнгийн бүс нутагт ган хайлах хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулж, өөрийн орны дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж, экспортын шинэ эх үүсвэр бий болгох; - Монгол Улсын Концессын тухай хууль болон бусад эрх зүйн актыг үндэслэн “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК-ийн “Уул уурхай, металлургийн цогцолбор” байгуулах концепци төлөвлөгөө”-г “шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх”, “барих-шилжүүлэх” зорилго нөхцөлтэйгээр төслийн үндсэн хөрөнгө оруулагч “Кью Эс Си” ХХК болон ЭЗХЯ /хуучнаар/ нь 2014 оны 04 дүгээр сард Концессын гэрээг 30 жилийн хугацаатай байгуулсан. - “Уул уурхай, металлургийн цогцолбор” байгуулах төслийн 1 дүгээр шатны ажлын хүрээнд “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК дараах бүтээн байгуулалтын ажлуудыг гүйцэтгээд байна. Үүнд: - Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Ерөө дэд станцын өртгөтгөл, Төмөртэйн ордыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 110 КВ-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 16 МВА чадалтай Төмөртэйн дэд станцыг барьж байгуулан улсын комисст хүлээлгэн өгч, бүрэн ашиглалтанд оруулсан.(2012-2014 он) - Төмөртэйн уурхайд 750 тн/цаг хүчин чадалтай хуурай соронзон баяжуулах үйлдвэрийг угсарч, бүрэн ашиглалтанд оруулсан.(2014 он) - Төмөртэйн уурхайн Зүүний зүүн биет дээр ил уурхайн бэлтгэл ажлыг хангаж, уурхайд шаардлагатай машин механизм, техник хэрэгсэл худалдан авч, Зүүний зүүн уурхайг 2014 онд шинээр нээн, хөрс хуулалтыг эхлүүлсэн. - Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн өөрийн 45 МВА Төмөрлөг дэд станцыг 10 МВА дэд станцаар өргөтгөх ажлыг хийж дуусгасан. (2013-2014 он) - Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд орших Хандгайт өртөөн дэх жилд 2.5 сая тн төмрийн хүдрийн баяжмал ачиж тээвэрлэх Хандгайт терминалийг байгуулж ашиглалтанд оруулсан. (2014 он) - Жилд 1 сая тн хүдэр боловсруулж, 700 мян. тн нойтон баяжмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэрийг хаягдлын байгууламжийн хамт ашиглалтанд оруулж, улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. (2013-2014 он) - Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр дээр жилд 2 сая тн баяжмал ачих хүчин чадалтай төмөр замын терминалийг барьж ашиглалтанд оруулсан. (2014 он) - Төмөртолгойн уурхайд 500 тн/цаг хүчин чадалтай 2 дахь хуурай соронзон баяжуулах үйлдвэрийг угсарч дуусган, улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. (2014 он) - Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумаас Дулаанхааны 4 замын уулзвар хүртэлх 104.5 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлыг эхлүүлж замын далан байгуулах ажлуудыг гүйцэтгээд байна.(2015 он) - 2015 оны 12 сард Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд орших Төмөртэйн ордоос Хандгайт өртөө чиглэлийн төмөр зам, жилд 2.5-8 сая.тн төмрийн хүдрийн баяжмал ачиж тээвэрлэх Төмөртэйн терминал, иж бүрэн өртөөний бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгаж, улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. (2014-2015 он) - Цогцолбор байгуулах 2-р шатны бүтээн байгуулалтын ажил 2016-2020 онд хийгдэх ба үүнд 500 мян.тн/жил хүчин чадалтай ангижруулсан төмрийн үйлдвэр, 350 мян.тн/жил хүчин чадалтай ган бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулахаар ажиллаж байна. Үнэлгээ:100 5.21.газрын тосны хэрэгцээг дотоодоос хангах бодлого, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; - Дархан-Уул аймагт “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” байгуулах ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд: - Засгийн газрын 2013 оны 171 дүгээр тогтоол батлагдсан. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд“Төрийн өмчийн хороо” 2013 оны 6 дугаар сард 384 тоот тогтоол гаргаж,“Дархан газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ХХК-ийн төрийн өмчийн оролцооны хувь хэмжээг 51 хувь болгох, компанийг үүсгэн байгуулах гэрээ болон компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах шийдвэр гаргасан. - Дархан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн техникийн зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэх тухай гэрээг Уул Уурхайн яам, Дархан газрын тос боловсруулах үйлдвэр ХХК болон Тоёо инженеринг корпорацийн хооронд 2013 оны 5 дугаар сард байгуулж, гэрээний дагуу Тоёо инженеринг корпораци Техникийн зураг төслийг боловсруулж,Уул уурхайн сайдын 2014 оны 79 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. - 2014 оны 2 дугаар сард Япон Улсад УУЯ, СЯ, ЭЗХЯ-ны төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг болон Япон улсын Олон улсын Хамтын ажиллагааны банк хоорондын уулзалт болсон. Тус уулзалтааругүйлдвэрийн техникийн зураг төслийн үр дүнг ярилцсан бөгөөд үйлдвэрийн нийт өртөг өмнө төлөвлөж байснаас 2 дахин их буюу ойролцоогоор 1,5 тэрбум ам.доллар болсон. Энэхүү санхүүжилтэнд Монгол Улсын Засгийн газраас баталгаа гаргаж өгөх асуудлыг Японы тал тавьсан. Судалгааны ажил хийгдэхээс өмнө тохиролцож байсан үйлдвэрийн төсөвт өртөг 2 дахин нэмэгдсэн болон“Дархан газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ХХК нь Оросын Холбооны Улстай түүхий тос худалдан авах урт хугацааны гэрээ байгуулж чадаагүй зэрэг шалтгаануудын улмаас Засгийн газраас баталгаа гаргах боломжгүй гэсэн хариу өгснөөр ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон. - Тус шийдвэрийн дараа “Дархан газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ХХК нь Япон улсын Чиёда компанид энэ ажлыг хийх саналыг тавьсан байдаг. Харин Чиёда компани нь Тоёо инженеринг компанийн боловсруулсан техникийн зураг төслийг ашиглах боломжгүй тухай мэдэгдсэн бөгөөд өөрсдийн тооцоо судалгаанд үндэслэн дахин үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г боловсруулах шаардлагатай гэж үзэн Монгол улсын Засгийн газраас судалгааны ажилд шаардагдах 2,3 сая ам.долларыг гаргаж өгөх хүсэлтийг2014 оны 7 дугаар сард УУЯ-нд тавьсан байна. - Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс 2014-03-17-ны өдрийн 14/06 тоот зөвлөмж гаргаж, “Стратегийн чухал ач холбогдолтой газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дотоодын түүхий эд дээр түшиглэн байгуулах” үүргийг Засгийн газарт өгсөн. Уг зөвлөмжийн дагуу Дархан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дотоодын түүхий тосоор хангах, төмөр замын хүчин чадал болон техникийн бусад нөхцөл шаардлагуудыг дахин судлан үзэж, төлөвлөх шаардлагатай болсон. - Говийн бүсэд газрын тос боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах ажлын хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хөрөнгө оруулагчдыг татах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаа. Үүнд: - Энэ ажлын хүрээнд Засгийн газраас “Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2015 оны 113 дугаар тогтоолыгбаталсан. Тус тогтоолд “Жилд 2 сая хүртэл тонн газрын тос боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийг Говийн бүсэд, 300,0 мян.тн хүртэл газрын тос боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийг Зүүн бүсэд байгуулах урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх”-ээр заасны дагуу “Говийн бүсэд газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих” төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015-05-07 дугаар саруудад Аж үйлдвэрийн яам /хуучнаар/ зохион байгуулсан. - Говийн бүсэд дотоодын түүхий тосон дээр түшиглэн байгуулах Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон газрын тос дамжуулах хоолойн урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийг тендерт шалгарсан Бүгд Найрамдах Унгар Улсын “Евройл” компани хийж гүйцэтгэж эцсийн тайланг 2016 оны нэгдүгээр улиралд ирүүлсэн. - Энэхүү Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг Засгийн газарт танилцуулснаар “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр, дамжуулах хоолой барихтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 75 дугаар тогтоолыг Засгийн газрын 2016-02-08-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан.Засгийн газрын 75 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Аж үйлдвэрийн сайдын /хуучнаар/ 2016-04-06-ны өдрийн 59 дүгээр тушаал гарч,“Говийн бүсэд байгуулах газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөлд хөрөнгө оруулж, төслийг хэрэгжүүлэх Үндэсний компани(ууд)-ын оролцоотой консорциумыг сонгох уралдаант шалгаруулалт”-ыг зарласан. Уг уралдаант шалгаруулалтад үндэсний болон олон улсын компаниудын хамтарсан нийт 4 консорциум материал ирүүлсэн. Уралдаант шалгаруулалтад оролцсон эдгээр консорциумуудын материалыг 2016-05-13-ны өдөр хүлээж авахаар төлөвлөж байсан боловч, уралдаант шалгаруулалтын оролцогч консорциумын гишүүн болох “Интер стандарт нефть" ХХК-иас Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасны дагуу шүүх 2016-05-09-ний өдрийн 3792 дугаар захирамжаар захиргааны хэрэг үүсгэж, шүүхийн 2016-05-11-ний өдрийн хуралдаанаар Аж үйлдвэрийн сайдын 2016-04-06-ны өдрийн 59 дугаар тушаалын биелэлтийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргасан тул сонгон шалгаруулалт явагдаагүй болно. - Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын Засгийн газарт Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газраас олгох хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” барих төслийг санхүүжүүлэхээр Энэтхэгийн талтай зөвшилцөөд байна. Үүнтэй холбогдуулан БНЭУ-ын Засгийн газраас олгох хөнгөлттэй зээлийн хэлэлцээрийг Улсын Их хурлын Байнгын хороодоор хэлэлцүүлж, УИХ-аар соёрхон батлуулахаар ажиллаж байна. - Дархан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тайланг Санни трейд ХХК, Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Зүүнбаянд “Эм Ой энд Жи” ХХК байгуулах газрын тосны үйлдвэрийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг Natural Sustainable-ХХК хийж гүйцэтгэн тус яамаар батлуулсан байна.Цацраг идэвхит ашигт малтмалын хүдрийг олборлох, баяжуулах ТЭЗҮ боловсруулах, олон талын оролцоотой үйлдвэр байгуулах чиглэлээр тус яаманд ирүүлсэн хүсэлтэд байгаль орчны талаарх шаардлагыг тусган тухай бүр шийдвэрлэж байна. Үнэлгээ: 90 5.22.барилгын шинэ материал болон импорт орлох орон нутгийн түүхий эдэд тулгуурласан барилгын материалын жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх; - Засгийнгазрын 2012 оны 171 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Барилгын материалын үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2014 оны 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилгын материалын чанарт лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх”хөтөлбөрүүдийн хүрээнд дэвшилтэт техник, технологи бүхий орчин үеийн шаардлага хангасан барилгын материалын сорилт, шинжилгээний лаборатори барьж байгуулах, өргөжүүлэх зорилт дэвшүүлсэн. - Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилгын материалын сорил шинжилгээний лабораторид 9 төрлийн лаборатори болон бүсийн тулгуур төвийн лаборатори ажиллаж байна. Харин Хэнтий, Өмнөговь аймгуудад ГХБХГ-ын контор, лабораторийн барилгууд баригдаж дууссан. 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр барилгын материалын лабораторуудад тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийн асуудал шийдэгдээгүй. Ховд аймгийн барилгын материалын лабораторийн үйл ажиллагаа бусад аймгуудын лаборатороос илүү үр дүнтэй ажиллаж орон нутгийн лабораторуудаас анхны итгэмжлэгдсэн лаборатори болсон байна. - Баруун бүсийн барилгын ханын ба засал чимэглэлийн материалын хэрэгцээг хангах зорилтын хүрээнд орон нутагт барилгын материалын үйлдвэр байгуулах туршилтыг хийсэн. 2015-2016 онуудад барилгын салбарт үүссэн эдийн засгийн хүндэрлээс шалтгаалан материалын үйлдвэрүүд байгуулагдаагүй байна. - Баруун бүсийн барилгын ханын ба дулаан тусгаарлах материалын хэрэгцээг хангах боломжийг бүрдүүлэх хүрээнд Завхан аймгийн түүхий эдийн нөөцийг түшиглэн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөрөнгийн эх үүсвэрээр хөнгөн битоны үйлдвэр байгуулах төслийг дэмжсэн боловч банкны барьцаат хөрөнгийн асуудлаас шалтгаалан шийдвэрлэгдээгүй байна. - Барилгын ханын дулаалгын материалыг орон нутагт байгуулах зорилт тавин ажиллаж байгаа ч хөрөнгө мөнгөний асуудлаас шалтгаалан удаашралтай байна. Барилгын ханын дулаан тусгаарлах материалын үйлдвэр Улаанбаатар хотод хангалттай байгуулагдаад байна. - Манай улсын цементийн жилийн нийт хэрэгцээ 2 сая тн бөгөөд шинээр байгуулагдаж байгаа МАК-ХХК-ны Хөх цавын үйлдвэр, Монполимет ХХК-ын цементийн үйлдвэр, Хөтлийн цементийн үйлдвэрүүд жилд 4 сая тн цемент үйлдвэр ажиллаж байна. Монгол Улсын геологийн хайгуулын дүгнэлтээр цементийн үйлдвэрийн 90 гаруй хувь нь Дорноговь аймагт байрлалтай байдаггэсэн дүгнэлт гарсан байна. Үнэлгээ:50 5.23.арматур, төмөр хийцийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, техник технологийн шинэчлэл хийх, энэ төрлийн үйлдвэрүүд шинээр байгуулах; - Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТЭЗҮ-ийг Дэлхийн банкны “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн 1.49 сая ам.долларын санхүүжилтээр Канад улсын “Hatch” компани, Байгал орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг Монгол улсын “Экотон компаниуд” гүйцэтгэж байгаа ба Төслийн ТЭЗҮ (Bankable) болон БОННҮ-ний эцсийн тайланг 2017 оны 4 дүгээр сард хүлээж авна.Төслийн хүрээнд 500,0мян тн шууд ангижруулсан төмөр, 350,0мян тн ган бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрийн өргөтгөл хийх тооцооллыг гаргаад байна. - Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 300 сая долларын өргөтгөл хийж Монголд ган бөмбөлөгийн үйлдвэр шинээр ашиглалтанд оруулаад байна одоогоор 100-140 диаметртэй ган бөмбөлөг үйлдвэрлэх жилд 20 мянган тонныг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай дотоодын хэрэгцээний 30-40 % ханган үйлдвэрлэл явуулаад эхэлсэн байна. - Уул уурхай, металлургийн цогцолбор” байгуулах төслийн 1 дүгээр шатны ажлын хүрээнд “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХК дараах бүтээн байгуулалтын ажлуудыг гүйцэтгээд байна. Үүнд: - Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Ерөө дэд станцын өртгөтгөл, Төмөртэйн ордыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 110 КВ-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 16 МВА чадалтай Төмөртэйн дэд станцыг барьж байгуулан улсын комисст хүлээлгэн өгч, бүрэн ашиглалтанд оруулсан.(2012-2014 он) - Төмөртэйн уурхайд 750 тн/цаг хүчин чадалтай хуурай соронзон баяжуулах үйлдвэрийг угсарч, бүрэн ашиглалтанд оруулсан.(2014 он) - Төмөртэйн уурхайн Зүүний зүүн биет дээр ил уурхайн бэлтгэл ажлыг хангаж, уурхайд шаардлагатай машин механизм, техник хэрэгсэл худалдан авч, Зүүний зүүн уурхайг 2014 онд шинээр нээн, хөрс хуулалтыг эхлүүлсэн. - Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн өөрийн 45 МВА Төмөрлөг дэд станцыг 10 МВА дэд станцаар өргөтгөх ажлыг хийж дуусгасан. (2013-2014 он) - Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд орших Хандгайт өртөөн дэх жилд 2.5 сая тн төмрийн хүдрийн баяжмал ачиж тээвэрлэх Хандгайт терминалийг байгуулж ашиглалтанд оруулсан. (2014 он) - Жилд 1 сая тн хүдэр боловсруулж, 700 мян. тн нойтон баяжмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэрийг хаягдлын байгууламжийн хамт ашиглалтанд оруулж, улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. (2013-2014 он) - Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр дээр жилд 2 сая тн баяжмал ачих хүчин чадалтай төмөр замын терминалийг барьж ашиглалтанд оруулсан. (2014 он) - Төмөртолгойн уурхайд 500 тн/цаг хүчин чадалтай 2 дахь хуурай соронзон баяжуулах үйлдвэрийг угсарч дуусган, улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. (2014 он) Үнэлгээ:90 5.24.Дархан-Уул, Дорноговь аймаг, Улаанбаатар хотын Налайх, Багануур, Багахангай дүүрэгт аж үйлдвэрийн парк байгуулах; цацраг идэвхт ашигт малтмалын хүдрийг олборлох, баяжуулах үйлдвэр байгуулах; - Орхон аймгийн “Эрдэнэт технопарк” ХХК болон Дархан-Уул аймгийн “Дархан үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨХХК-д паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг 2012-05-23-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж, Засгийн газрын хуралдааны 32 дугаар тэмдэглэл гарсан. Тус тэмдэглэлийг үндэслэн тухайн үеийн ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын А/168 тоот тушаалаар дээрх компаниудад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг 5 жилийн хугацаатай олгосон. - Засгийн Газрын 2015-05-18-ны өдрийн хуралдаанаар “Таван толгой транс” ХХК-д "Баянговь нутаг" үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг хэлэлцэж, уг өдрийн 193 дугаар тогтоолоор үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. - Засгийн Газрын 2016-05-23-ны өдрийн хуралдаанаар "Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ-т паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг хэлэлцэж, уг өдрийн 272 дугаар тогтоолоор үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. - “Эрдэнэт технопарк” ХХК-ийн дэд бүтцийн өргөтгөлийн зураг төсөв болон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад Улсын болон орон нутгийн төсвөөс 732,0 сая төгрөгийн, Дархан-Уул аймгийн “Дархан үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨХХК-ийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулахад Улсын төсвөөс 172,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тус тус хийсэн байна. - 2016 оны 6 дугаар сард Аж үйлдвэрийн яам /хуучнаар/ дээрх паркуудын удирдлагатай 1 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулан ажилласан. Гэрээний биелэлтийг 2017 оны 6 дугаар сард дүгнэнэ. - “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн охин компани болох “Мон-Атом” ХХК болон Арева группын охин компани болох “Арева монгол” ХХК-ийн хамтарсан “Арева майнз” ХХК-г байгуулах тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээг 2013-10-26-ны өдөр байгуулсан. Ингэснээр Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутагт орших Дулаан уул, Зөөвч овоо, Өмнөдийн цацраг идэвхит ашигт малтмалын ордын MV-018914, MV-018915, MV-018916 дугаар бүхий ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг “Арева майнз” ХХК-д олгогдмогц Цөмийн энергийн тухай хуулийн 5.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тус компаний хувьцааны 34 хувийг “Мон-Атом” ХХК-д үнэ төлбөргүй, шууд шилжүүлэхээр тохиролцсон байна. Энэ хүрээнд дараах ажлууд хийгдэж байна. Үүнд: - “Арева Монгол” ХХК-ийн охин компани болох “Кожеговь” ХХК-д 2015-06-12-ны өдөр Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутагт орших Дулаан уул, Зөөвч овоо, Өмнөдийн цацраг идэвхит ашигт малтмалын ордын MV-018914, MV-018915, MV-018916 дугаар бүхий ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг олгосон. - Улмаар 2016-07-19-ний өдөр дээрх ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг “Арева майнз” ХХК-ийн нэр дээр шилжүүлэн бүртгэснээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайдын 2016 оны 13 дугаар тушаалаар Орд ашиглахгэрээний нөхцлийг хэлэлцэн тохиролцох үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 2016-09-14-ний өдөр Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон “Арева Майнс” ХХК-ийн хооронд Орд ашиглах гэрээг байгуулсан. - Одоогийн байдлаар жоншны хүдэр баяжуулах 16 фабрик ажиллаж байгаа бөгөөд 4 баяжуулах фабрик ашиглалтад ороход бэлэн болсон. Голдуу дэд бүтэц даган байгуулагдсан өөрийн уурхайгүй 8 баяжуулах үйлдвэр байна. Эдгээр баяжуулах үйлдвэрүүд хуучин уурхайн овоолгууд болон жижиг уурхайнуудын бага агуулгатай хүдрийн 50 орчим хувийг баяжуулан экспортлож байна. - Зэс хайлуулах үйлдвэрээс гарах хүхрийн хүчлийн дотоодын хэрэглээг үүсгэх зорилгоор “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийн захиалгаар жилд 60,0 мян.тн фторт хөнгөн цагаан, 40,0 мян.тн фторт ус төрөгчийн хүчил үйлдвэрлэх хүчин чадалтай жоншны баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээг 2013 онд “АD ProcessStrategies” ХХК гүйцэтгэсэн. Зэс хайлуулах үйлдвэрийн байршил өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалан хүхрийн хүчлийн ханган нийлүүлэлт, тээвэрлэлтийг тооцоолж үйлдвэрийн байрлал, хүчин чадал, эдийн засгийн үр өгөөжийг шинээр тооцож үзэх шаардлагатай. Цаашид нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор хайлуур жоншны баяжмалын гүн боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсанаар гадаад зах зээлд эрэлт хэрэгцээ ихтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж худалдаалахаас гадна дотооддоо химийн үйлдвэрлэлийн салбарыг шинээр үүсгэн хөгжүүлэх боломж нээгдэнэ. Үнэлгээ: 90 5.25.мэдээллийн технологи, аутсорсингийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төвлөрөл үүсгэх; - Мэдээллийн технологийн бизнес инкубатор төв, Электрон номын сан, “Эмбэддэд систем хөгжүүлэлт”, “Компьютер винш лаборатори” бүхий Силикон Хаусыг “Мэдээллийн технологийн Үндэсний парк “ ТӨААТҮГ-ийг түшиглэн 2014 байгуулан ажлуулж байна. - ҮХГ, Электрон Төхөөрөмж Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо ТББ-уудтай хамтран“Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн паркийн дэд бүтцийг байгуулах” судалгаа хийж, дэд бүтцийн асуудал шийдэгдсэн тохиолдолд Төв аймгийн Сэргэлэн суманд байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. - Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг 2011-06-02-ны өдөр хэлэлцүүлж батлуулав. Мөн энэ хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын 29 дугаар тогтоолыг2011-06-02 –ний өдрийн баталсан. - Хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, бараа, түүхий эдийн хангамж, үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, Биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 12 журмын төслийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлуулсан. - Засгийн газрын 2013 оны 30 дугаар тогтоолоор “Хөдөө аж ахуйн бирж” Төрийн өмчит хуулийн этгээд байгуулагдаж, Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 40 дүгээр тогтоолоор компаний дүрэм, бүтцийг батлан 2013-04-05-ны өдөр үйл ажиллагаагаа амжилттай эхлүүлсэн. - Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын 2013-03-07-ны өдрийн А/35 тоот тушаалаар биржээр Хонины ноос, ноолуур арилжих тухай “Бараа, түүхий эдийн жагсаалт, ангилалын код”, “Бараа түүхий эдийг коджуулах журам”-ыг батлан, ҮХАА-н сайдын 2013-10-14-ний өдрийн А/135 дугаар тушаалаар биржээр арилжих барааны жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, хүнсний буудай болон тосны ургамал /рапс/, малыг биржээр арилжих барааны жагсаалтанд оруулан батлуулж, Хүнсний буудай, амьд мал онлайн биржээр арилжиж байна. Биржээр арилжаа /2013-2016 оны 6 сар/ Бараа /тонноор/; 2013; 2014; 2015; 2016.VI; Нийт хэмжээ /тн/; Нийт үнэ /тербум.төг/. Ямааны ноолуур; 6382,1; 6123,7; 6877,0; 5071.12; 24454.0; 1552.2. Хонины ноос; 1005,4; 7641,3; 10710,8; 3874.80; 22665.3; 38.96. Тэмээний ноос; 1048,0; 1025,6; 433,9; 182.21; 2689.7; 13.51. Ямааны завод ноос; -; 1546,2; 1954,8; 1043.59; 4001.6; 77.04. Тэмээний завод ноос; -; 24,0; 19,0; 43.0; 0.11. Хонины завод ноос; -; 878,3; 699,6; 1577.9; 1.92. Тосны ургамал; 14,912; 12,535; -; 27447.0; 21.85. Амьд хонь /толгой/; -; 12,0; -; 12; 0.001. Хүнсний буудай; -; -; 1576,0; 1576.0; 0.873. Сарлагийн завод ноос; 11; 11; 0.003. Сарлагийн хөвөр; 1.6; 1.6; 0.030. Мэдээллийн эх сурвалж: Хөдөө аж ахуйн бирж - УИХ-ын 2010-05-20-ний өдрийн 23 дугаар тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж байгаа Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд мал сүргийг хувийн дугаартай болгон бүртгэлжүүлж мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, эрүүл мэндийг тодорхойлох, бүртгэх, мэдээлэх, хянах тогтолцоог бий болгох зорилтын хүрээнд 2015 онд нийт мал сүргийн 60 хувь, 2021 онд 80 хувийг хамруулах, эхний ээлжинд үхэр сүрэг, цөм сүрэг, үржилд ашиглаж байгаа хээлтүүлэгч, Увс, Ховд, Баян-өлгий, Завхан, Говь-Алтай, Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл 8 аймгийн малыг эхний ээлжинд бүртгэлжүүлэхээр төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. - Тайлант 2015 онд цөм сүргийн малыг ээмэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14 аймгийн 31833 мал үүнээс үхэр 3463, хонь 23631, ямаа 4334 , тэмээ 405-нд шаардлагатай ээмэгийг орон нутагт хүргэн, ээмэгжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулсан. Үүний үр дүнд Архангай 2550, Баянхонгор 15820, Булган 590, Говь-Алтай 1800, Говьсүмбэр 1803, Дорноговь 1770, Дорнод 210, Завхан 2000, Өмнөговь 600, Сүхбаатар 110, Төв 2300, Хөвсгөл 2000, Хэнтий 200 нийт 31,833 мал үүнээс үхэр 3463, хонь 23631, ямаа 4334 , тэмээ 405-ийг шинээр ээмэгжүүлэн, бүртгэлжүүлсэн. - Онлайн мэдээгээр Малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар 22 аймаг, нийслэлийн нийт 339 сум, дүүргийн 85.0 мянган малчин өрх, 9.1 мянган мал бүхий өрхийн нийт 2381.3 мянган малыг бүртгэн, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад малын тоо 544.4-аар, малчин өрх, мал бүхий иргэний тоо 10.3 мянгаар тус тус нэмэгдсэн байна. Үнэлгээ: 90 5.26. бичил схем, батарейн үйлдвэрлэл, электроникийн үйлдвэрлэлийг төрийн дэмжлэгтэй байгуулах. - Монголын Электрон Төхөөрөмж Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо /МЭТҮХ/ ТББ-тай хамтран HI-TECH” үйлдвэрлэл, өндөр технологийн аж үйлдвэрийн парк байгуулах төсөл дээр ажиллаж байна. Төслийг хэрэгжүүлснээр электрон төхөөрөмжийн үндсэн түүхий эд болох хэвлэмэл хавтан /PCB-Printed Circuit Board/, нарны хавтан, батерей, сүлжээний кабелийн зэс утас зэргийг үйлдвэрлэх боломжтой болно. Өндөр технологийн парк байгуулах төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ хийгдсэн байна. Төсөл 2017-2025 онд хэгэжих бөгөөд дэд бүтэцийн ажилд 8,3 тэрбум, үйлдвэрийн /РСВ, Lithium Ion battery, Copper foil/. хөрөнгө оруултад 25.4 тэрбум зарцуулах юмаа. - Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд Эмбеддэд систем хөгжүүлэлтийн лабораторыг Мэдээллийн технологийн үндэсний паркид 2014 онд байгуулсан. Тус лабораторт 90 гаруй төрлийн 900 гаруй ширхэг микро контролиорууд болон мэдрэгч төхөөрөмжүүдийгбайрлуулсан. Үйл ажиллагаа эхлүүлсэнээс хойш их, дээд сургууль болон бизнесийн байгууллагуудын нийт 5 туршилт судалгааны ажил хийгдсэн. - БНХАУ-ын Shenzhen дахь электроникийн захыг судлан PCB /Printed circuit board/ үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйлчилгээ явуулдаг, тухайн салбарт дээгүүр эрэмбэлэгддэг 3-5 компанийг судалж, холбоо тогтоон цаашид IPCB үйлчилгээг үзүүлж, хамтарч ажиллах боломж нээгдсэн. - Мэдээллийн технологийн чиглэлийн ном, сурах бичиг, судалгааны ажил бүхий номын сан, сургалтын төв, компьютер вишн лаборатор, хоёр ширхэг Ultimaker 3D printer бүхий нээлттэй лаборатор /Open Lab/-ийг байгуулж, 2015 онд ашиглалтад оруулсан. Энэхүү лабораторт принтерээс гадна олон төрлийн электроникийн тоног төхөөрөмжүүдийг байршуулж, зохион бүтээгч залуучуудад үнэ төлбөргүй ашиглуулж байна. Үнэлгээ: 70 |  |
|  |  |  |  | 5 дугаар зорилтын дундаж үнэлгээ:85,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Зорилт 6. Экспортод чиглэсэн, өрсөлдөх чадвартай бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдааны бодлогоор дэмжин гадаад зах зээлд нэвтрүүлэх - Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт: - импорт орлох болон экспортод гаргасан бүтээгдэхүүний төрөл, тоо хэмжээ, борлуулсан орлогын өсөлт; -үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөх чадварын өсөлт. . |  |  | 6.1.худалдааг хөнгөвчлөх талаар хоёр болон олон талт хэлэлцээр байгуулж, хөнгөлөлттэй нөхцөлд хамрагдах замаар худалдааны тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг багасгаж, гадаад зах зээлд нэвтрэх таатай боломжийг хангах; - Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын Засгийн газар хоорондын Байнгын зөвлөлдөх Ажлын хэсгийн 2016-04-08-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан III хуралдааны үеэр тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг арилгах чиглэлээр хамтарч ажиллах тодорхой саналуудыг тавьж, Протоколд гарын үсэг зурав. - Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг Япон улсын зах зээлд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр гаргах зорилгоор хоёр орны хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, Онцгой албан татварын тухай, Гаалийн тухай, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай зэрэг хуулиудад зохих өөрчлөлт оруулав. Үүний үр дүнд анхны чөлөөт худалдааны хэлэлцээр болох "Эдийн засгийн түншлэлийн тухай” хэлэлцээр (ЭЗТХ)-ийг 2016-06-07-ны өдрөөс Япон Улстай байгуулан хэрэгжүүлж эхлэв. Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах дэд хороодыг байгуулаад байна.Манай улсын хувьд нь цаашид бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид нэгдэн орох нөхцөлийг бүрдүүлсэн чухал алхам болсон гэж үзэж байна. - Хөрш орон ОХУ, БНХАУ болон АНУ, БНСУ, Канад зэрэг гуравдагч хөрш оронтой Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах, улмаар Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээр /АПТА/, ЕвроАзийн эдийн засгийн комисс /ЕАЭЗК/, Ази, Номхон далайн чөлөөт худалдааны хэлэлцээр /APFTA/, Номхон далайн бүсийн түншлэл хэлэлцээр /TПП/, Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын нийгэмлэг (АСЕАН) зэрэг бусад бүсийн нутгийн худалдаа, эдийн засгийн хэлэлцээр, байгууллагад нэгдэн орох асуудлаар ГХЯ-наас баримтлах саналыг боловсруулах хүрээнд “Монгол Улс олон улс, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид нэгдэх боломж, эрсдэл” сэдэвт бодлогын судалгааны төсөл хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд төр, хувийн хэвшил, судалгааны байгууллагуудын саналыг сонсох зорилгоор 2016-05-23-нд үндэсний хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. - БНХАУ-тай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлаар санал солилцох уулзалтыг 2016 оны 3 дугаар сард зохион байгуулав. Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлыг нарийвчлан судлах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах шинжээчдийн багийг Гадаад хэргийн Сайдын тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. - Монгол, Хятадын ЗГХК-ын XIV хуралдааныг 2016 оны 5 дугаар сардУлаанбаатар хотноо зохион байгуулж, хуралдааны Протоколд “Талууд хамтран Монгол, Хятадын ЧХХ байгуулах боломжийг судлахаар тохиролцож, үүний тулд хамтарсан ажлын хэсэг байгуулахаар болов” хэмээн тусгасан. - УИХ-ын 2016-07-21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолоор Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Ерөнхий сайдын 2015-01-10-ны өдрийн 10 тоот захирамжаар байгуулсан “Монгол Улсаас БНХАУ-тай ЧХХ байгуулах асуудлыг судалж санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна. - Монгол Улс болон Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд хоорондын худалдаан дахь тарифын болон тарифын бус хориг саадыг арилгах асуудлыг “Монгол Улсын Засгийн газар, Евразийн эдийн засгийн комисс хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг”-ийн II хуралдааны үеэр хэлэлцэж хамтарсан судалгаа хийх санал тавиад байна. - Монгол Улс, Солонгос Улсын хооронд Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр (EPA) байгуулах асуудлыг судлах хоёр талын Хамтарсан судалгааны баг (Joint Study Group) байгуулах, хэлэлцэх асуудлын хүрээ (Terms of Reference)-г судлах тухай баримт бичгийн төслийг солонгосын тал 2016-09-06-ны өдөр манай талд гардуулан судалгааны баг байгуулахаар хамтран ажиллаж байна.БНСУ-тай Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр байгуулах хамтарсан судалгааны багийн ажлын даалгаврын батлан судалгааны багийн Монголын талын бүрэлдэхүүнийг Гадаад харилцааны сайдын тушаалаар байгуулахаар ажиллаж байна. - Монгол, Америкийн Гадаад хэргийн яамд хоорондын зөвлөлдөх уулзалтыг 2016 оны 12 дугаар сард Вашингтон хотноо зохион байгуулав. - Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам 2016-04 -08-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын Засгийн газар хоорондын Байнгын зөвлөлдөх Ажлын хэсгийн III хуралдааны үеэр тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг арилгах чиглэлээр хамтарч ажиллах тодорхой саналуудыг тавьж, Протоколд гарын үсэг зурав. - АНУ-ын хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 7 компанийн төлөөлөл 2016 оны 6 дугаар сарын 13-14-нд Монгол Улсад ажилласан - Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг Япон улсын зах зээлд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр гаргах зорилгоор хоёр орны хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, Онцгой албан татварын тухай, Гаалийн тухай, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай зэрэг хуулиудад зохих өөрчлөлт оруулав. Үүний үр дүнд хэлэлцээрийг 2016-06-07-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхлэв. - Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын төрийн тэргүүн нарын ээлжит уулзалтыг 2016-06-23-24-нд Узбекистаны Ташкент хотноо зохион байгуулав. Уг уулзалтаар “Зарим нэр төрлийн бараанд хийсэн гаалийн хяналтын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр”- ийг байгуулсан. - Монгол Улс болон Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд хоорондын худалдаан дахь тарифын болон тарифын бус хориг саадыг арилгах асуудлыг “Монгол Улсын Засгийн газар, Евразийн эдийн засгийн комисс хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг”-ийн II хуралдааны үеэр хэлэлцэж хамтарсан судалгаа хийх санал тавиад байна. - БНХАУ-ын Хөх хотод Эрдэнэт хивсний нэрийн барааны дэлгүүр, Герман, Япон улсад Говь ХК-ийн дэлгүүрийг 2016 оны 2-р хагаст шинээр нээж үйл ажиллагаагаа эхлүүлэд байна. Үнэлгээ: 100 6.2.Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс, Европын Холбоо, Япон, Канад зэрэг худалдааны гол түншүүдтэй чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах; - 2016-05-13-15-нд Перу Улсын Арекипа хотноо зохион байгуулагдсан Ази Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага (АПЕК)-ын Ахлах албан тушаалтнуудын уулзалт (SOMII)-д Монгол Улсаас Бразил Улсад суугаа Элчин сайд ажиглагчаар оролцож, Монгол Улсын АПЕК-т гишүүн эдийн засгаар элсэх сонирхлыг дахин нотлов.Энэ үеэр даргалагч Перу Улсын төлөөлөгчдийн ахлагч Луис Кэсада-тай уулзаж, Гадаад хэргийн сайдын захидлын хариу ирүүлэхийг хүссэн болно. Улс орнуудтай хийж буй дээд түвшний уулзалтын үеэр байнга санал дэвшүүлэн ажиллаж байна. Канадын тал дэмжихээ илэрхийлээд байгаа. - АПЕК-ийн 21 гишүүнээс Монгол Улс гишүүнээр элсэхийг дэмжихээ албан ёсоор илэрхийлсэн орны тоо 10 гаруй болоод байна. - АСЕМ-ын үеэр Вьетнамын талд хандаж 2017 онд зохион байгуулагдах дээд түвшний уулзалтад Монгол Улс зочиноор оролцох хүсэлтэй буйгаа илэрхийлсэн. - Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын төрийн тэргүүн нарын ээлжит уулзалтыг 2016-06-23-24-нд Узбекистаны Ташкент хотноо зохион байгуулав. Уг уулзалтаар “Зарим нэр төрлийн бараанд хийсэн гаалийн хяналтын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр”-ийг байгуулсан. - Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг японы зах зээлд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр гаргах зорилгоор хоёр орны хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, Онцгой албан татварын тухай, Гаалийн тухай, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай зэрэг хуулиудад зохих өөрчлөлт оруулав. Үүний үр дүнд хэлэлцээрийг 2016-06-07-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхлэв. Үнэлгээ: 90 6.3.Европын Холбооны болон Америкийн Нэгдсэн Улс, Япон Улсын хөнгөлөлтийн системд үргэлжлүүлэн хамрагдаж, бараа бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ, хөнгөлөлтөд хамрагдсан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх; - УИХ-ын 2015 оны 74 дүгээр тогтоолын хүрээнд Засгийн газрын 2016-03- 28-ныөдрийн 185 дугаар тогтоолоор14 бүлгийн 28 зүйлийн 100 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд импортын барааны гаалийн тарифыг нэмэгдүүлэхээр зохицуулалт хийсэн. Үүнд: Сүү цөцгий, Хүнсний ногоо, барилгын материал, модон тавилга гэх мэт. Энэ нь дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой, чанар, стандарт бүрэн хангасан барааг импортын ижил бараанаас хамгаалах юм. Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд хоорондын худалдаан дахь тарифын болон тарифын бус хориг саадыг арилгах асуудлыг судлахаар ажиллаж байна. - Монгол Улс болон Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд хоорондын худалдаан дахь тарифын болон тарифын бус хориг саадыг арилгах асуудлыг “Монгол Улсын Засгийн газар, Евразийн эдийн засгийн комисс хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг”-ийн II хуралдааны үеэр хэлэлцэж хамтарсан судалгаа хийх санал тавиад байна. - Монгол Улсын хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцан ашигтайхамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, экспортыг дэмжих зорилтын хүрээнд “Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-ын эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх, худалдаа, хамтын ажиллагаа” сэдэвт чуулга уулзалтад БНХАУ-ын Эрээн хотноо 2016-09-03-07-ны өдрүүдэд оролцож санал солилцов. - Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамнаас 2016-04-08-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын Засгийн газар хоорондын Байнгын зөвлөлдөх Ажлын хэсгийн III хуралдааны үеэр тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг арилгах чиглэлээр хамтарч ажиллах тодорхой саналуудыг тавьж, Протоколд гарын үсэг зурав. - Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг японы зах зээлд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр гаргах зорилгоор хоёр орны хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, Онцгой албан татварын тухай, Гаалийн тухай, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай зэрэг хуулиудад зохих өөрчлөлт оруулав. Үүний үр дүнд хэлэлцээрийг 2016-06-07-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхлэв. - Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Онцгой албан татварын тухай хууль, Гаалийн тухай хууль, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийг тус тус боловсруулан Засгийн газрын 2015-06-02-ны өдрийн хуралдаанаар дэмжүүлж 2015-10-01-нд үзэл баримтлалыг батлуулсан. Хуулийн төслийг Засгийн газрын 2015-10-05-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж Засгийн газрын 54 дүгээр тэмдэглэлийн дагуу Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэн УИХ-ын 2016-02-05-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлж батлуулсан. Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах Монголын талын үүргийн дагуу “Барааны гарал үүслийн дүрэм”-ийг шинэчлэн Засгийн газрын 2016-02-15-ны өдрийн хуралдаанд хэлэлцүүлэн батлуулсан. Монголын тал тус хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж эхлэхэд шаардлагатай хууль эрх зүйн өөрчлөлтийг хийж дуусгав. - Монгол Улсын хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, экспортыг дэмжих зорилгоор “Монгол-Хятад экспо 2015”-ыг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо 2015 оны 10 дугаар 23-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Үзэсгэлэн форумд хил орчмын аймгуудын засаг дарга, мэргэжилтэнгүүд оролцсон. Уг арга хэмжээний үеэр Монголын талын 230 гаруй аж ахуй нэгж оролцож, 2 тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулсан. Энэ үйл ажиллагааны үеэр савхин болон ноосон бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн эрэлт ихтэй борлуулалт сайн байсан. - 2017 оны 4 дүгээр улиралд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ын Хөх хотод “Монгол Хятадын экспо” хоёр дахь удаагийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдахаар болсон. Монголын талын ажлын хэсэг ХХААХҮ-ийн сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А-78 тоот тушаалаар байгуулагдаад байна Үнэлгээ: 100 6.4.газар зүйн заалттай үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бий болгож, дэлхий нийтэд сурталчлах, таниулах; - Монгол Улсын хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, экспортыг дэмжих зорилгоор “Монгол-Хятад экспо 2015”-ыг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо 2015-10-23-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Үзэсгэлэн форумд хил орчмын аймгуудын засаг дарга, мэргэжилтэнгүүд оролцсон. Уг арга хэмжээний үеэр Монголын талын 230 гаруй аж ахуй нэгж оролцож, 2 тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулсан. Энэ үйл ажиллагааны үеэр савхин болон ноосон бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн эрэлт ихтэй борлуулалт сайн байсан. - 2017 оны 4 дүгээр улиралд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ын Хөх хотод “Монгол Хятадын экспо” хоёр дахь удаагийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдахаар болсон. Монголын талын ажлын хэсэг ХХААХҮ-ийн сайдын 2016-12-22-ны өдрийн А-78 тоот тушаалаар байгуулагдаад байна - Мөн Монголын “Energy Resource” ХХК болон Японы Сүмитомо корпорацийн хооронд “Нүүрсний борлуулалт болон маркетингийн хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичиг” байгуулав. - 2015 оны 6 дугаар сард Япон Улсын Токио хотноо зохион байгуулагдсан Монгол Улс, Япон Улс хороондын Засгийн газар, хувийн хэвшлийн хамтарсан VII зөвлөлдөх уулзалтаар анх удаа бизнес нетворкинг уулзалт зохион байгуулан монголын 55 орчим компаний 80 гаруй төлөөлөл бизнес уулзалтанд оролцон японы 150 компаний 300 орчим төлөөлөлтэй уулзав. - Монгол, Японы эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэн Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд хувийн хэвшил хоорондын хамтын ажиллагаа голлох үүрэгтэй. Энэ зорилгоор бизнес уулзалтыг компани хоорондоо танилцах, хамтын ажиллагааны боломж, чиглэлээ хамтран ярилцаж тодорхойлоход чиглэлгдсэн байна. Үүний үр дүнд Цэс хайрхан ХХК 2016 онд Япон улсын Токио хотод зохиогдсон FOODEX-2016 үзэсгэлэнд Монгол орноо төлөөлөн, чацаргана жимсийг боловсруулж шүүс, дарс, зөөлөн эдийн тос зэрэг чацарганы бүтээгдэхүүнээр оролцсон байна. Тус компани Япон, Өмнөд Солонгос, Хятад, ОХУ-д бүтээгдэхүүн экспортлож байна. Үнэлгээ: 90 6.5.худалдааны болон эдийн засгийн чөлөөт бүсүүдэд экспортод чиглэсэн өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; - 2016 оны 4 дүгээр сард ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо болсон Монгол Улсын ГХЯ, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын Засгийн газар хоорондын Байнгын зөвлөлдөх ажлын хэсгийн гуравдугаар хуралдааны үеэр хоёр тал ойжуулалт, тариалангийн газрыг сэргээх чиглэлээр хамтран ажиллах, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр бэлчээр ашиглалтын талаар судалгаа хийх, түүнээс байгаль орчинд нөлөөлөх эерэг болон сөрөг нөлөөллийн талаар туршлага солилцох, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх зэргээр байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн салбарт идэвхтэй хамтран ажиллах, хил дамнасан бүс нутгуудын мал, амьтны халдварт өвчин тархахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, мал эмнэлгийн салбарын хамтын ажиллагааг дэмжих, чанар, хорио цээрийн холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхээр тус тус тохиролцож протоколд тусгав. - Мөн 2016 оны 5 дугаар сард Улаанбаатар хотноо болсон Монгол-Хятадын ЗГХК-ын ээлжит уулзалтаар Монгол Улсаас БНХАУ-д экспортолж буй дулааны аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүнд хятадын талаас ногдуулж буй импортын татварыг бууруулах боломжийг судлах хүсэлт тавьж, Монгол Улсын төвийн бүсэд хятадын талаас тогтоосон хорио цээрийн дэглэмийг цуцлах, худалдааны хорио цээргүй, өвчингүй бүс болгох болон мах, махан бүтээгдэхүүнийг БНХАУ-д экспортлох зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг тус тус гаргасан. - Хятадын Коммунист намын Төв хорооны Улс төрийн товчооны Байнгынхорооны гишүүн Лю Юньшань 2016-10-01-02-ны өдрүүд Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийх үеэр Монгол Ардын Намын дарга, УИХ-ын дарга М.Энхболдтой албан ёсны хэлэлцээ хийж, Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбаттай уулзалт хийсэн. Мөн үеэр хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүнийг боловсруулж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн гаргахад дэмжлэг үзүүлэхийг хүсч, цаашид энэ салбарын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэхийг хүссэн болно. Хятадын талаас мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг гүн боловсруулах төслийг бүрэн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн болно. - “Монголын мал сүргийг эрүүлжүүлэх” хөтөлбөрийн 2 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оросын талтай хамтарч ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх талаар ХХАА-н сайдын 2016-01-14-ны өдрийн 01/102 дугаар тоот захидлыг тус улсаас ОХУ-д суугаа Элчин сайдын яаманд хүргүүлэв. - Хоёр улсын мал эмнэлгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүнийг Оросын зах зээлд гаргах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудлыг айлчлал, ЗГХК-ын хуралдааны үеэр тогмол тавьж ажиллаж байна. Тухайлбал, ОХУ-ын Хөдөө аж ахуйн яам 2016-02-08-ны өдөр 12/178 тоот албан захидлаар Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын Хөдөө аж ахуйн салбарт хамтарч ажиллах Ажлын хэсгийн хоёрдугаар хуралдааны албажуулсан Протокол ирүүлж дээрхи хөтөлбөрийг оросын талын хүмүүнлэгийн тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр тусгасан болно. Чингэхдээ Оросын мал эмнэлгийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийг манай улсад ирүүлж, малын вакцин нийлүүлэх тооцоо, судалгаа гаргахаар газар дээр нь ирж ажиллаж дээж авах ажлыг Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Яам зохион байгуулах бэлтгэлийг ханган ажиллаж байсан. Үнэлгээ: 90 6.6.хөрш орнуудтай хийх дамжин өнгөрөх тээврийн тухай гурван талт хэлэлцээр байгуулах чиглэлээр ажиллах; - Монгол, Хятадын хилийн Цагаандэл уул- Өлзий шинэ боомтын газар зүйн байршил, Шивээхүрэн-Сэхэ, Гашуун сухайт-Ганц мод, Бичигт-Зүүнхатавч, Сүмбэр-Рашаан гэсэн 4 боомтын төмөр замын гарцын улсын хил огтлолын цэгийг тодорхойлж төсөлд тусгахаар болсон. Үүний дагуу 2015 оны 11 дүгээр сар, 2016 оны 4, 5 дугаар сард хамтран ажиллаж, Гашуун сухайт- Ганц мод боомтын цэгээс бусдыг тохиролцоод байна. Хятадын тал дээрх асуудлыг Таван толгойн орд газрыг ашиглах асуудалтай хамтад нь шийдэх санал тавьж, Засгийн газрын түвшинд уг асуудлаар тодорхой чиглэлтэй ажиллаж байна. Цаашид Таван толгойн орд газрыг ашиглах асуудал шийдвэрлэгдэх тохиолдолд 2004 оны хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт орох боломж бүрдэнэ. - 2016 оны 4 дүгээр сард ОХУ-ын Гадаад хэргийн сайдын Монгол Улсад хийсэн айлчлалын үеэр Монгол Улс, ОХУ-ын стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрт 2016-04-14-ний өдөр гарын үсэг зурж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлуулан холбогдох яам, газарт тарааж, хэрэгжилтийг хянан ажиллаж байна. - 2016-06-17-ны өдөр Улаанбаатар хотноо болсон Монгол, Хятадын Гадаад хэргийн дэд сайд нарын түвшний стратегийн яриа хэлэлцээний хоёр дахь удаагийн уулзалтаар монголын талаас хоёр талт механизмыг тогтмолжуулах тухайлбал, Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны Монгол, Хятадын зөвлөлийн хурлыг энэ онд багтаан зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна - Монгол, Оросын Засгийн газрын Комиссын 20 дугаар хуралдааны үеэр манай улсын нутаг дэвсгэрт усан байгууламж барих төслийн асуудлаар мэдээлэл солилцох зөвлөлдөх уулзалтыг 2016-05- 23-24-нд зохион байгуулав. - Хятадын Коммунист намын Төв хорооны Улс төрийн товчооны Байнгын хорооны гишүүн Лю Юньшань 2016-10-01-02-ны өдрүүд Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийх үеэр Монгол Ардын Намын дарга, УИХ-ын дарга М.Энхболдтой албан ёсны хэлэлцээ хийж, Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбаттай уулзалт хийх үеэр уул уурхайн салбар, тухайлбал, Таван Толгойн нүүрсний орд газрыг хамтарч ашиглах, эргэлтэнд оруулах чиглэлээр идэвх санаачлага гаргаж ажиллахыг санал болгосон. Өмнөх Засгийн газруудын үед байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрүүдийг өнөөгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн сайжруулж, Таван Толгой, түүнийг дагасан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд Засгийн газар нэгдсэн байр суурь гаргаж, эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулахад нягт хамтран ажиллах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлэв. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд алдаа оноо гарч байсан ч цаашид хоёр тал байнга харилцаатай байж, сайн ярилцаж чадвал энэ төслийг хөдөлгөж чадна гэдэгт итгэлтэй байгааг хятадын тал илэрхийлэв. - Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, Хятадын ЗГХК-ын 14 дүгээр хуралдааныг 2016-05-05,06-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Тус хуралдааны үеэр талуудын эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны талаар өргөн хүрээнд санал солилцож, ЗГХК-ын 14 хуралдааны протоколд тусгав. - Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын Төрийн тэргүүн нарын гуравдугаар уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд гурван улсын Гадаад хэргийн дэд сайд нарын уулзалт 2016-06-08-ны өдөр Бээжин хотноо болсон бөгөөд уулзалтаар Төрийн тэргүүн нарын уулзалтаар хэлэлцэх асуудал болон байгуулах баримт бичгийг тохиролцов. - Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын Төрийн тэргүүн нарын гуравдугаар уулзалт 2016-06- 23-ны өдөр Ташкент хотноо болж талууд Монгол, Орос, Хятадын “Эдийн засгийн коридор” байгуулах хөтөлбөрт гарын үсэг зурав. Талууд цаашид хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр ажиллахаар болов. Дараагийн уулзалтыг 2017 онд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Үнэлгээ:70 6.7.хөрш орнуудын далайн боомтуудыг ашиглах, түрээслэх боломж бүрдүүлж, гадаад худалдааны урсгалыг түргэтгэх; - 2009 онд Тяньжин хоттой байгуулсан санамж бичгийн дугуу Тяньжин хотын Дунзян чөлөөт боомтын бүсэд Монгол Улсад 50 жилийн хугацаатай олгогдсон 10 га газарт бүтээн байгуулалт хийж ложистикийн төв байгуулах төсөл хэрэгжүүлхээр “МТЗ” ТӨХК, Тяньжин порт групп”- тэй хамтарсан компани байгуулахаар ажиллаж байна. Уг төслийг хэрэгжүүлснээр Дунзян чөлөөт боомтын бүсэд байрлах ложистикийн төвд экспортод чиглэсэн өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. - Монгол Улсын далайн гарцыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын Зам Тээвэр барилга хот байгуулалтын яам БНАСАУ-ын Расон тусгай хотын захиргаа хооронд 2011 онд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан ба 2 улсын эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагааг өрөгжүүлхээр Ражин далайн боомтын нэг зогсоолыг ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. - ОХУ-ын алс дорнодын боомтыг ашиглах чиглэлээр Засгийн газар хоорондын коммиссын тээврийн ажлын хэсгийн (жил бүрийн) хуралдаандхэлэлцэн Монгол Улс чөлөөтэй ашиглахаар тохиролцсон. - ОХУ-тай хөрш залгаа орших Алтанбулгын чөлөөт бүсэд “Алтанбулаг 2016” худалдаа бизнесийн формыг амжилттай зохион байгуулж Хятад, Орос, Монгол Улсын бизнесийн байгууллагуудын нийт 350 гаруй аж ахуй нэгж үйлдвэрлэгчид 250 сая төгрөгний худалдаа үйлчилгээ хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцэлүүд хийсэн. Хятад Улстай хөрш зэргэлдээ оршидог замын үүд чөлөөт бүсийг хил дамнасан чөлөөт бүс байгуулах талаар хоёр орны ЗГ хоорондын хэлэлцээрийг хийх нөцөл боломжыг судлаж Аж үйлдвэрийн сайдаар ахалсан ажлын хэсэг байгуулан 4 удаагын салбар хуралдааныг зохион байгуулсан. Үнэлгээ:70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 дугаар зорилтын дундаж үнэлгээ: 87,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. | - Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ |  |  | - Хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэгч талууд (яамд, мэргэжлийн холбоод) тайлан, мэдээллээ ирүүлэх талаар ололттой тал ажиглагдаж байгаа боловч хөтөлбөрийн явцад бүтэцийн өөрчлөлтөөр 2-3 яамд шилжснээр хэрэгжилтийн явц удаашир ч хийсэн ажлын мэдээлэл нь бүрэн бус байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дүгнэлт:( ололт, дутагдал, анхаарах асуудалуу ) |  |  | - Үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр нь 2009 онд батлагдсан үйлдвэрийг хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бий болгох талаар алсыг харсан оновчтой олон хууль боловсруулан хэрэгжүүлэхээр тусгасан хөтөлбөр. Тухайлбал: Хөтөлбөрт нийт 9 хуулийг шинээр боловсруулан батлуулахаар тусгагдсанаас ( бирж, зээлийн баталгаа, хөрөнгө оруулалтын сан, даатгалын сан гэх мэт) 8-г нь батлуулсан, нэг хууль боловсруулах шатандаа, 8 (Хүнсний, Ашигт малтмал, инноваци,технологи дамжуулах тухай, концессийн, ЖДҮД, санхүүгийн түрээс, хөдөлмөрийн тухай)-хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тусгагдсанаас 5 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, мөн эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд НӨАТ, гаалийн татвар, гаалийн тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг олон жижиг дагалдах хуулийг тухай бүр батлан хэрэгжүүлж үйлдвэр хөгжүүлэхэд тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. - Хөтөлбөр хэрэгжснээр Монгол улсад олон үйлдвэр шинээр бий болж, үйлдвэрлэлээ өргөтгөж, шинэ техник технологи нэвтрүүлсэн, олон хүнийг ажлын байраар хангасан байна. - Аймаг, хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлсэн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ажил бүрэн тусгагдаагүй, орон нутгийн байгууллагатай харилцан уялдаатай ажиллаж тайлагнах, мэдээлэл, судалгаатай байх талаар дутагдалтай байна. - Үйлдвэрийг хөгжүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл олгох чиглэлээр, Хөгжлийн банк,Чингис бонд, тусгай сангуудын хүрээнд иргэн, аж ахуй нэгжүүд хөнгөлөлтэй зээлэнд хангалттай хамрагдсан боловч гарсан үр дүн ажлын байр нэмэгдсэн, үйлдвэрлэлээ өргөтгөсөн, шинээр ажлын байр бий болсон зэргээр хязгаарлагдаж байгаагаас зээл тусламжийн хүрээнд нэвтрүүлсэн шинэ техник, технологи, лизингээр авсан шинэ тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн ашиглалт, бүтээмж, бүтээгэдэхүүн үйлдвэрлэлийг шалгуур үзүүлэлтэй уялдуулан үнэлэх боломжгүй байна. - Цахим мэдээллийн сан, аутсорсинг, технологи дамжуулах төв, инкубаци, үйлдвэр технологийн парк, каластр зэрэг асуудалтай холбоотой арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. - Хөтөлбөрийн хүрээнд маш олон ажил хийгдсэн боловч хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал нь бүтэцийн өөрчлөлтөөр байнга солигдож хийсэн ажил үнэгүйдэх, мэдээлэл нь олдохгүй байх зэргээс шалтгаалан тайланд бүрэн тусгагдаагүйгээс хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийн түвшинд хүрээгүй болно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | - Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн төгсгөлийн шатны үнэлгээ |  |  | - Биелэлт дундаж |  |  | - Зорилт 1 |  | - Зорилт 2 | - Зорилт 3 | - Зорилт 4 |  | - Зорилт 5 | - Зорилт 6 |  |
|  | - Хувиар |  |  | - 87,3 |  |  | - 88,0 |  | - 98,0 | - 81,1 | - 84 |  | - 85,3 | - 87,1 |  |
| - 10. | - Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ - (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ) |  |  |  |  | - Нэгдсэн үнэлгээ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ... % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ